PROGRAM DE VERIFICARE A CALITATII EXECUTIEI LUCRARILOR STRUCTURII DE REZISTENTA PE FAZE DETERMINANTE

Conf OGR nr. 2/94, a  Legii 10/95 si a Dispozitiei nr. 15/5.03.2003 a I.S.C.B. « Faze determinante » (cu modificarile ulterioare republicate) privind calitatea în construcţii, fazele determinante stabilite de proiectant pentru execuţia lucrarilor structurii de rexistenţă sunt următoarele :

| Nr. crt. | Faza de lucrări de urmărit | Tipul de verificari | Participanţi | Procese Verbale | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recepţia terenului de fundare. Umplerea cu beton simplu a eventualelor caverne aflate sub cota de fundare. | Constatări la vedere | PG, B,E,G | P.V. lucrări ascunse |  |
| 2 | Montarea armaturilor radierul general; | Constatări la vedere | P,B,E,I | P.V. lucrări ascunse |  |
| 3 | Montarea armaturilor in elementele verticale pana la cota -0.10m | Constatări la vedere | P,B,E,I | P.V. lucrări ascunse |  |
| 4 | Montarea armaturilor in grinzi si placa cota -0.10 | Constatări la vedere | P,B,E,I | P.V. lucrări ascunse |  |
| 5 | Montarea armaturilor in elementele verticale pana la cota +3.05m | Constatări la vedere | P,B,E,I | P.V. lucrări ascunse |  |
| 6 | Montarea armaturilor in grinzi si placa cota +3.05m | Constatări la vedere | P,B,E,I | P.V. lucrări ascunse |  |
| 7 | Montarea armaturilor in elementele verticale pana la cota +6.20m | Constatări la vedere | P,B,E,I | P.V. lucrări ascunse |  |
| 8 | Montarea armaturilor in grinzi si placa cota +6.20m | Constatări la vedere | P,B,E,I | P.V. lucrări ascunse |  |
| 9 | Montarea armaturilor in elementele verticale pana la cota +9.35m | Constatări la vedere | P,B,E,I | P.V. lucrări ascunse |  |
| 10 | Montarea armaturilor in grinzi si placa cota +9.35m | Constatări la vedere | P,B,E,I | P.V. lucrări ascunse |  |
| 11 | Montarea armaturilor in elementele verticale pana la cota +12.50m | Constatări la vedere | P,B,E,I | P.V. lucrări ascunse |  |
| 12 | Montarea armaturilor in grinzi cota +12.50m | Constatări la vedere | P,B,E,I | P.V. lucrări ascunse |  |
| 13 | Receptie structura Receptie finala | Constatări la vedere | PG,P,B,E,I | P.V. R. lucrări ascunse |  |

LEGENDA :	P – proiectant structură;

PG – proiectant general;

E – executant;

B – beneficiar (reprezentantul beneficiarului);

I – inspector ICLPUAT;

P.V. – proces verbal;

P.V.R. – proces verbal de recepţie ;

G – inginer geotehnician.

NOTĂ :	1. Prin fază determinantă se înţelege stadiul fizic la care lucrarea odată ajunsă nu se mai poate continua fără încheierea documentelor înscrise în col. 5 a tabelului.

2. Executantul va convoca participanţii la verificarea lucrărilor cu minim 3 zile înainte de termenul propus.

3. La recepţia finală a obiectivului, prezentul program împreună cu documentele încheiate se vor anexa la CARTEA CONSTRUCŢIEI si se va preda beneficiarului.

4. Alte faze de control prevăzute în norme, vor face obiectul programului propriu de verificare a calităţii al executantului prin responsabilul tehnic al lucrării şi al beneficiarului prin dirigintele de şantier. Rezultatele acestui program, se concretizează in P.V. de lucrări ascunse, evidenţa certificatelor de calitate şi toate documentele de şantier prevăzute de legislaţia în vigoare.

5.Executantul nu este îndreptăţit a face înlocuiri de materiale sau aparate fără avizul scris al proiectantului.

6.Atât pentru problemele cuprinse în prezenta listă, cât şi pentru toate celelalte lucrări de execuţie, analiza permanentă a calităţii revine beneficiarului.

7.Acest program nu este limitativ, el putând a fi completat cu măsuri suplimentare de control şi verificare prevăzute de legislaţia în vigoare.

8.La recepţia obiectului, un exemplar din prezentul program complet se va anexa la cartea construcţiei.

Prezentul program conţine 3 pagini şi a fost întocmit în 3 exemplare

| PROIECTANT GENERAL | BENEFICIAR | INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII |
| --- | --- | --- |
| S.C. MC GENERAL CONSTRUCT S.R.L. | DAIP |  |

Întocmit,

Dipl. Ing. Peter Lukacs