

[image: image1.wmf]
 Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
PHARE 2004 – 2006 
 Coeziune Economică şi Socială
SERVICII SOCIALE
Formular de cerere de finanţare
Licitaţie deschisă
 Linia bugetară PHARE/2004/016-772.04.02  
Număr de referinţă: proiect nr: 02
Data limită de depunere a proiectelor: 29 septembrie 2006
	Numele solicitantului:
	Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1


	Dosar Nr.
	

	(numai pentru uz intern)


NOTĂ
Vă rugăm să citiţi şi să completaţi acest formular cu multă atenţie, în conformitate cu Ghidul Solicitantului.
Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că procedura s-a modificat. Evaluarea solicitărilor dumneavoastră va fi făcută doar dacă Pre-propunerea a fost selectată. Apoi cererea dumneavoastră de finanţare va fi supusă evaluării. Verificarea conformităţii eligibilităţii se va efectua doar pentru solicitările anterior selectate în funcţie de scorul obţinut după evaluarea finală, pe baza documentelor suport care vor fi cerute de Autoritatea Contractantă şi a Declaraţiei solicitantului, semnată şi trimisă împreună cu cererea de finanţare.

PRE-PROPUNEREA

1. Rezumat al proiectului:

Scopul acestui proiect este crearea unui cadru de oportunităţi egale pentru încadrarea în muncă a adulţilor cu probleme de sănătate mintală din comunitatea bucuresteana pornind de la premisa că încadrarea în muncă reprezintă un pas esenţial al integrării lor în comunitate. 

Obiective specifice

Instruirea / imputernicirea unui număr de 50 de adulţi cu probleme de sănătate mintală din comunitatea bucuresteană pentru piaţa de muncă deschisă


Sensibilizarea potenţialilor angajatori şi a comunităţii în ceea ce priveşte angajarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală. 
În pragul integrării României în Uniunea Europeană şi ţinând cont de recomandările Comisiei Europene în ce priveşte sănătatea mintală, mentionate în rapoartele Comisiei Europene privind România, proiectul nostru - care se adresează  adulţilor cu probleme de sănătate mintală de pe raza sectorului 1 al Mun. Bucuresti - va reprezenta o contribuţie importantă în reforma sistemului de sănătate mintală din regiune.

Grup tinta: 50 de persoane cu probleme de sanatate mintala, beneficiari ai serviciilor oferite in cadrul Centrului de Zi „Un Pas Impreuna”

Beneficiari finali: 

· adultii cu probleme de sanatate mintala din Bucuresti, altii decat beneficiarii serviciilor oferite in cadrul Centrului de Zi „Un Pas Impreuna”;
· angajatorii din Bucuresti;

· apartinatori, membri ai familiilor beneficiarilor Centrului de Zi „Un Pas Impreuna”;

· membri ai familiilor altor persoane cu probleme de sanatate mintala decat beneficiarii Centrului de Zi „Un Pas Impreuna”;
· membri ai comunitatii;

· diversi specialisti care se implica in reconstructia comunitatii.

In urma derularii proiectului, estimam urmatoarele rezultate:

· Instruirea unui numar de cel putin 50 de persoane in vederea obtinerii unui loc de munca;

· cel puţin 5 adulţi cu probleme de sănătate mintală vor fi încadraţi în muncă

· Min 5 noi activităţi desfasurate in cadrul centrului, ce vor implica  responsabilizarea beneficiarilor
· Peste 25 de aparţinători ai beneficiariloe Centrului de Zi „Un pas impreuna” vor primi suport si consiliere
· Min 10 beneficiari care nu mai apelează la internarea psihiatrică, pe termen lung 

· Peste 100 de angajatori bucuresteni vor beneficia de informaţii referitoare la facilităţile legislative pentru oferirea de locuri de muncă persoanelor cu dizabilităţi

· 500 de broşuri de informare a angajatorilor si membrilor comunitatii referitoare la facilităţi legislative în cazul angajării persoanelor cu dizabilităţi şi informaţii despre boala psihică

· min 15 persoane membre ale consilului pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi 
· peste 50 de persoane vor participa la Gala „Abilitati persoanele cu dizabilitati!”

· Peste 800 de membri ai comunitatii vor primi informatii despre boala psihica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
· Min 5 apariţii în presa locală şi centrală

· Crearea unui model de încadrare profesională a persoanelor cu probleme de sănătate mintală adaptabil oricărei comunităţi din România

· Cresterea gradului de independenta, cresterea increderii in propria capacitate de a face fata cerintelor unui loc de munca, imbunatatirea imaginii in comunitate a persoanelor cu probleme de sanatate mintala, reducerea marginalizarii acestor persoane.

· Creşterea gradului de înţelegere a comunităţii faţă de persoanele cu probleme de sănătate mintală,  schimbarea atitudinii faţă de persoanele cu probleme de sănătate mintală, cresterea nivelului de implicare şi responsabilitate socială a sectorului businness, mass-media şi a altor reprezentanţi ai comunităţii.

2. Relevanţă:
2.1.
Cât de relevantă este propunerea dv. în raport cu nevoile şi constrângerile regiunii căreia se adresează? 

Procesul de restructurare a economiei româneşti a fost însoţit de un puternic impact negativ

asupra nivelului de ocupare a forţei de muncă, producând „şomaj cronic” .
În condiţiile în care găsirea unui loc de muncă poate fi o problemă pentru oricine, adultul cu

probleme de sănătate mintală aflat în căutarea unui loc de muncă va întâmpina, pe lângă oferta puţin generoasă de locuri de muncă şi o serie de prejudecăţi ale comunităţii. În aceste condiţii există riscul demotivării lui şi al rămânerii în condiţia în care se află: adică trăind dintr-o pensie mică pe care statul i-o oferă şi care îi asigură, cel mult, existenţa. 
Proiectul îşi propune să ofere adulţilor cuprobleme de sănătate mintală şansa de a avea locuri de muncă şi de a avea un trai independent.
2.2.
Care sunt problemele ce trebuie rezolvate şi care sunt nevoile? 

Echipa multidisciplinara din cadrul Centrului, de Zi „Un Pas Impreuna”,  a asistatat actualii beneficiari in vederea insusirii deprinderilor de trai in comunitate si a dezvoltarii abilitatilor de a face fata situatiilor problematice, motiv pentru care, in prezent, este necesar sa se intervina in directia finalizarii procesului de integrare, prin instruirea si respectiv ocuparea/integrarea in munca.

Adultul cu probleme de sănătate mintală, aflat în căutarea unui loc de muncă, are de înfruntat un handicap dublu: pe de o parte dizabilitatea proprie, neîncrederea în capacitatea de a găsi un loc de muncă, neîncrederea că ar putea să facă faţă unui loc de muncă, pregătirea profesională neconcordantă cu cerinţele pieţei muncii şi, pe de altă parte, lipsa de informare şi de înţelegere a angajatorilor în ceea ce priveşte boala psihică, neîncrederea şi indisponibilitatea lor pentru a angaja persoane cu probleme de sănătate mintală. Proiectul vizeaza ambele aspecte ale problemei: pe de o parte, oferă instruire, consiliere, dezvoltare de abilităţi adulţilor cu probleme de sănătate mintală din Bucuresti şi pe de alta parte, oferă angajatorilor informare şi motivare in vederea angajarii persoanelor cu probleme de sănătate mintală.
2.3
Cine sunt actorii implicaţi (beneficiarii finali, grupurile ţintă)? 

· Adulţii cu probleme de sănătate mintală, de pe raza sectorului 1 beneficiari ai serviciilor oferite in cadrul  Centrului de Zi „Un Pas Impreuna”.

· Adulţii cu probleme de sănătate mintală de pe raza sectorului 1 – altii decat beneficiarii serviciilor oferite in cadrul  Centrului de Zi „Un Pas Impreuna”

· Angajatorii din Bucuresti

· Aparţinătorii - membri ai familiilor beneficiarilor Centrului de Zi „Un Pas Impreuna”

· Membrii ai familiilor altor persoane cu probleme de sănătate mintală decât beneficiarii Centrului de Zi „Un Pas Impreuna”, alţi membri ai comunităţii, diverşi specialişti care se implică în reconstructia comunităţii
2.4
Care sunt obiectivele şi rezultatele aşteptate?
Obiectivul 1. instruirea / împuternicirea unui număr de 50 de adulţi cu probleme de sănătate mintală din comunitatea locala - sector 1 - pentru piaţa de muncă deschisă. Obiectivul 2. sensibilizarea potenţialilor angajatori şi a comunităţii în ceea ce priveşte angajarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală în piaţa de muncă deschisă.
Rezultate estimate

        Instruirea unui numar de cel putin 50 de persoane in vederea obtinerii unui loc de munca;

        Cel puţin 5 adulţi cu probleme de sănătate mintală vor fi încadraţi în muncă

        Min 5 noi activităţi desfasurate in cadrul centrului, ce vor implica  responsabilizarea beneficiarilor
Peste 25 de aparţinători ai beneficiarilor Centrului de Zi „Un pas impreuna” vor primi suport si consiliere
Min 10 beneficiari care nu mai apelează la internarea psihiatrică, pe termen lung 

Peste 100 de angajatori bucuresteni vor beneficia de informaţii referitoare la facilităţile legislative Pentru oferirea de locuri de muncă persoanelor cu dizabilităţi
Peste 50 de persoane vor participa la Gala „Abilitati persoanele cu dizabilitati!”
500 de broşuri de informare a angajatorilor si membrilor comunitatii referitoare la facilităţi legislative In cazul angajării persoanelor cu dizabilităţi şi informaţii despre boala psihică

min 15 persoane membre ale consilului pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi 
Peste 800 de membri ai comunitatii vor primi informatii despre boala psihica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
min 5 apariţii în presa locală şi centrală

Crearea unui model de încadrare profesională a persoanelor cu probleme de sănătate mintală adaptabil oricărei comunităţi din România

Cresterea gradului de independenta, cresterea increderii in propria capacitate de a face fata cerintelor unui loc de munca, imbunatatirea imaginii in comunitate a persoanelor cu probleme de sanatate mintala, reducerea marginalizarii acestor persoane.

Creşterea gradului de înţelegere a comunităţii faţă de persoanele cu probleme de sănătate mintală,  schimbarea atitudinii faţă de persoanele cu probleme de sănătate mintală, cresterea nivelului de implicare şi responsabilitate socială a sectorului businness, mass-media şi a altor reprezentanţi ai comunităţii.

2.5
Care este valoarea adăugată a acţiunii (ce aduce proiectul în plus faţă de acţiunile guvernului (la nivel central sau local) şi faţă de acţiunile implementate de actorii non-publici)?
Estimam ca, pe termen lung rezultatele acestui proiect vor facilita transformarea persoanei cu probleme de sănătate mintală, din „cheltuitor” al resurselor bugetare ale statului (pensie, ajutor social etc), în contribuabil, prin plata taxelor şi impozitelor şi folosirea veniturilor în societatea de consum. Considerăm că acest proiect va da adultului cu probleme de sănătate mintală şansa de a fi acceptat într-un loc de muncă fără prejudecăţi, oferindu-i posibilitatea de a-si dezvolta aptitudinile. 

3. Metodologie şi Sustenabilitate:
3.1
Care sunt principalele activităţi ale proiectului? 

· Formarea echipei de proiect

· Întâlniri ale echipei de proiect

· Consiliere şi suport post-spitalizare. Informare şi suport pentru aparţinători

· Evaluarea beneficiarilor

· Echipare suplimentară in vederea realizarii obiectivelor proiectului.
· Instruirea beneficiarilor pentru obtinerea unui loc de muncă

· Identificarea de posibile locuri de muncă pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală instruiţi. Consiliere şi suport post-angajare. 
· Informarea şi consilierea angajatorilor. Campania „Abilitaţi persoanele cu dizabilităţi!”

· Întâlnirile consiliului pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi

· Gala „Abilitaţi persoanele cu dizabilităţi!”

· Evaluare si raportare.
3.2
Care vor fi principalii parteneri pentru  implementare, care este durata relaţiei cu aceştia şi cum vor fi aceştia implicaţi în proiect?


Principalul partener este Fundatia Estuar. Fundaţia Estuar este organizaţia care de 13 ani a dezvoltat servicii directe pentru intergarea în comunitate a adulţilor cu probleme de sănătate mintală în România. Serviciile create sunt recunoscute, primesc subvenţii in baza legii 34/1998, sunt autorizate de către ANPH şi acreditate de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei în baza OG 68/2005.

Fundaţia Estuar a creat comitete de initiativa locale care acţionează în favoarea integrarii în societate a adultului cu probleme de sănătate mintală.

Am participat împreună la diverse evenimente publice, de promovare, de instruire şi mai ales am fost implicaţi în planificarea serviciilor, evaluarea nevoilor de servicii comunitare, la scrierea propunerilor de finanţare comune. Am initiat si organizat evenimente locale care sa sustina evenimenete europene spre exemplu: Anul European al persoanelor cu dizabilitati (2003), ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi – 3 decembrie (2003, 2004, 2005), Ziua Europeană a Persoanelor cu Dizabilităţi – 5 mai (2003, 2004, 2005, 2006), Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale – 10 octombrie (2003, 2004, 2005), Ziua Mondială a Sănătăţii – 7 aprilie  2006, Campania Pasilor pozitivi pentru sanatate mintala (2003), „Zilele Uşilor Deschise” (septembrie 2003, septembrie 2004), conferinţe si spatii deschise la nivel local si national. 

In acest proiect, Fundataia Estuar va acorda asistenţă tehnică şi va pune la dispoziţia  echipei de proiect tot know-how-ul de care dispune implicându-se în derularea activităţilor cu personal specializat în lucrul cu persoanele cu probleme de sanatate mintala. Astfel, Fundatia Estuar va  contribui la elaborarea materialelor de informare si promovare, se va implica in organizarea si desfasurarea evenimentelor cuprinse in proiect.
3.3 Cum va dobândi acest proiect sustenabilitate? 

        Sustenabilitatea proiectului va fi asigurata de catre Consiliul Local al Sectorului 1, prin intermediul Directiei Generale de Asistenta Sociala Sector 1, din fondurile proprii. In scopul diversificarii serviciilor sociale la nivel local este necesara dezvoltarea sistemului de servicii alternative. 

3.4 Va avea acesta efecte multiplicatoare?

Unul din rezultatele proiectului va consta in crearea unui model de cooperare ce acţionează pentru soluţionarea unor probleme comune şi pentru alte domenii de activitate. În România împărtăşirea exemplelor de succes determină aplicarea lor. Ceea ce va obţine este replicarea metodologiei pentru a obţine rezultate de succes şi la alte ONG şi actori sociali.
Metodele folosite-schimb de experienţă, discuţii – încurajează organizaţiile să se implice mai mult în activităţi comune de tip advocacy, lobby, evaluare a nevoilor comunităţii etc.

Încurajarea altor organizaţii în sensul creşterii interesului faţă de dezvoltarea organizaţională în favoarea creşterii stabilităţii şi durabilităţii 

Lansarea/încurajarea de iniţiative noi prin creşterea încrederii în organizaţii (ca potenţiali colaboratori, parteneri, susţinători)

4. Expertiză şi capacitate operaţională:
4.1
Care este experienţa organizaţiei dv. în managementul de proiect?

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, are o vasta experienţă în implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă. De-a lungul timpului instituţia a implementat o serie de proiecte care s-au bucurat de un real succes şi care au reuşit prin tematica pe care şi-au propus-o să ducă la dezvoltarea serviciilor sociale din Bucuresti.

Proiecte implementate de catre DGASPC Sector 1

1. „Un pas spre independenţă” cu finanţare PHARE şi în parteneriat cu Asociaţia de Ajutorare a Tinerilor Proveniţi din Casele de Copii 

2. „Un pas spre normalitate „ proiect cu finanţare PHARE şi D.G. A.S.P.C. sector 1

3. „Mai aproape de casă”  proiect cu finanţare PHARE şi D.G.A.S.P.C.   

4. „Fii sigur că poţi”, proiect cu finanţare din partea Băncii Mondiale, a Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale si Familiei şi a D.G.A.S.P.C sector 1
5. "Un pas împreună"- proiect cu finanţare din partea Băncii Mondiale, a Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi a D.G.A.S.P.C sector 1:

6. “ O altă şansă “ – proiect cu finanţare din partea Băncii Mondiale, a Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi a D.G.A.S.P.C Sector 1:
4.2. Care este experienţa organizaţiei şi a partenerilor dv. în domeniu şi aspectele cărora proiectul se adresează?

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului sector 1 a dezvoltat cu succes, in parteneriat cu Fundatia Estuar, servicii sociale eficiente si de calitate pentru adultii cu probleme de sanatate mintala.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bucuresti, cât şi Fundatia Estuar au fost membri ai Consiliului de Afaceri pentru Persoane cu Dizabilităţi realizat de Academy of Educational Development, Departamentul Muncii al Statelor Unite ale Americii, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucuresti şi Fundaţia Motivation România la Bucuresti în anul 2005. Acest consiliu este un grup de reprezentanţi din domeniul de afaceri, industrie, organizaţii neguvernamentale, instituţii locale, care lucrează în parteneriat pentru a promova pregătirea si angajarea persoanelor cu dizabilitati.
      Fundaţia Estuar a creat o reţea de servicii de îngrijiri comunitare de zi care sunt acreditate şi recunoscute la nivel local si naţional.

Proiecte derulate de Fundatia Estuar:

„Şcoala parintilor – Educarea adultilor in domeniu sanatatii mintale” (2002 – 2004)

„Delta – crearea unei retele nationale pentru reintegrarea sociala a persoanelor cu probleme de sanatate mintala” (1998-2000)

„Locuinte protejate pentru adultii cu probleme de sanatate mintala din Bucuresti” (1993-prezent)

„Tu esti normal?” (2003 – 2004)

Aspectele, cărora proiectul pe care îl propunem spre finanţare se adresează, constau în:

· Dezvoltarea şi  diversificarea serviciilor pentru persoanele cu probleme de sanatate mintala;
· Întărirea parteneriatului dintre o instituţie publică şi un ONG;
· imbunatatirea calitatii vietii personelor cu probleme de sanatate mintala;
· Capacitatea de replicabilitate, durabilitate, complementaritate si continuitate a activităţilor după încheierea finanţării.
CEREREA DE FINANŢARE
I.
PROIECTUL
1. DESCRIERE
1.1 Titlul
Abilitaţi persoanele cu dizabilităţi!

Integrarea prin muncă – de la teorie la fapte

1.2 Localizare
 Bucuresti, municipiul Bucuresti
1.3 Costul proiectului şi suma solicitată de la Autoritatea Contractantă
	Total costuri eligibile                   (Costul total al proiectului)
	Suma solicitată de la Autoritatea Contractantă
	% din costul total al proiectului

	73280 EURO
	50000 EURO
	68,23%


NB: Procentul din totalul costurilor eligibile se calculează prin împărţirea Sumei solicitate de la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei în calitate de Autoritate Contractantă la Totalul costurilor eligibile şi înmulţirea rezultatului cu 100.

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că costul proiectului şi contribuţia solicitată de la Autoritatea Contractantă trebuie să fie exprimată în EURO. 
1.4 Rezumat
	Durata proiectului
	12 luni

	Obiectivele proiectului
	Obiectiv general: Crearea unui cadru de oportunităţi egale pentru încadrarea în muncă a adulţilor cu probleme de sănătate mintală din comunitatea bucuresteana.
Obiectiv specific 1. Instruirea / împuternicirea unui număr de 50 de adulţi cu probleme de sănătate mintală din comunitatea locala - sector 1 - pentru piaţa de muncă deschisă. Obiectiv specific 2: Sensibilizarea potenţialilor angajatori şi a comunităţii în ceea ce priveşte angajarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală în piaţa de muncă deschisă. 

	Parteneri
	Fundaţia Estuar

	Grupul (grupurile) ţintă

	50 de adulţi cu probleme de sănătate mintală, de pe raza sectorului 1 beneficiari ai serviciilor oferite in cadrul  Centrului de Zi „Un Pas Impreuna”.

	Beneficiarii finali

	Adulţi cu probleme de sănătate mintală, angajatori din Bucuresti, aparţinători, membri ai familiilor beneficiarilor Centrului de Zi « Un Pas Impreuna », membri ai familiilor altor persoane cu probleme de sănătate mintală decât beneficiarii centrului, alţi membri ai comunităţii, diverşi specialişti care se implică în reconstructia comunitatii.

	Rezultatele aşteptate
	-Instruirea unui numar de cel putin 50 de persoane in vederea obtinerii unui loc de munca; -Cel puţin 5 adulţi cu probleme de sănătate mintală vor fi încadraţi în muncă; -Min 5 noi activităţi desfasurate in cadrul centrului, ce vor implica  responsabilizarea beneficiarilor, -Peste 25 de aparţinători ai beneficiarilor Centrului de Zi „Un pas impreuna” vor primi suport si consiliere;-Min 10 beneficiari care nu mai apelează la internarea psihiatrică, -Peste 100 de angajatori bucuresteni vor fi informaţi in legatura cu facilităţile legislative pentru oferite pentru angajarea persoanelor cu dizabilitati, -500 de broşuri de informare a angajatorilor si membrilor comunitatii referitoare la facilităţi legislative în cazul angajării persoanelor cu dizabilităţi şi informaţii despre boala psihică, -min 15 persoane membre ale consilului pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi,  peste 50 de persoane vor participa la Gala „Abilitati persoanele cu dizabilitati!”, -Min 5 apariţii în presa locală şi centrală,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              -Crearea unui model de încadrare profesională a persoanelor cu probleme de sănătate mintală adaptabil oricărei comunităţi din România, -Cresterea gradului de independenta, cresterea increderii in propria capacitate de a face fata cerintelor unui loc de munca, imbunatatirea imaginii in comunitate a persoanelor cu probleme de sanatate mintala, reducerea marginalizarii acestor persoane,
-Creşterea gradului de înţelegere a comunităţii faţă de persoanele cu probleme de sănătate mintală,  schimbarea atitudinii faţă de persoanele cu probleme de sănătate mintală, cresterea nivelului de implicare şi responsabilitate socială a sectorului businness, mass-media şi a altor reprezentanţi ai comunităţii.

	Principalele activităţi
	Principalele activitati vor consta in: formarea echipei de proiect, intalniri ale echipei, consiliere şi suport post-spitalizare/informare si suport pentru apartinatori; evaluarea beneficiarilor, echipare suplimentara,  instruirea beneficiarilor pentru accesarea unui loc de muncă, identificarea de posibile locuri de muncă pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală instruiţi/consiliere si suport post-angajare, informarea şi consilierea angajatorilor/ realizarea campaniei „Abilitaţi persoanele cu dizabilităţi!”,, intâlniri ale consiliului pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi, organizarea Galei „Abilitaţi persoanele cu dizabilităţi!”, evaluare si raportare


1.5 Obiective
Obiectiv general

Crearea unui cadru de oportunităţi egale pentru încadrarea în muncă a adulţilor cu probleme de sănătate mintală din comunitatea bucuresteana pornind de la premisa că încadrarea în muncă reprezintă un pas esenţial al integrării lor în comunitate.
 În pragul integrării României în Uniunea Europeană şi ţinând cont de recomandările Comisiei Europene în ce priveşte sănătatea mintală, mentionate în rapoartele Comisiei Europene privind România, proiectul nostru - care se adresează  adulţilor cu probleme de sănătate mintală de pe raza sectorului 1 al Mun. Bucuresti - va reprezenta o contribuţie importantă în reforma sistemului de sănătate mintală din regiune. 
Adultul cu probleme de sănătate mintală, aflat în căutarea unui loc de muncă, are de înfruntat un handicap dublu: pe de o parte dizabilitatea proprie, neîncrederea în capacitatea de a găsi un loc de muncă, neîncrederea că ar putea să facă faţă unui loc de muncă, pregătirea profesională neconcordantă cu cerinţele pieţei muncii şi, pe de altă parte, lipsa de informare şi de înţelegere a angajatorilor în ceea ce priveşte boala psihică, neîncrederea şi indisponibilitatea lor pentru a angaja persoane cu probleme de sănătate mintală. Proiectul vizeaza ambele aspecte ale problemei: pe de o parte, oferă instruire, consiliere, dezvoltare de abilităţi adulţilor cu probleme de sănătate mintală din Bucuresti şi pe de alta parte, oferă angajatorilor informare şi motivare in vederea angajarii persoanelor cu probleme de sănătate mintală.

Obiectiv specific 1.  Instruirea / imputernicirea unui număr de 50 de adulţi cu probleme de sănătate mintală din comunitatea bucuresteană pentru piaţa de muncă deschisă

„Procesul de restructurare a economiei româneşti a fost însoţit de un puternic impact negativ asupra nivelului de ocupare a forţei de muncă, producând şomaj cronic” precizează Planul Naţional de Dezvoltare 2004-2006. În condiţiile în care găsirea unui loc de muncă poate fi o problemă pentru oricine, adultul cu probleme de sănătate mintală aflat în căutarea unui loc de muncă va întâmpina, pe lângă oferta puţin generoasă de locuri de muncă şi o serie de prejudecăţi ale comunităţii. În aceste condiţii există riscul demotivării lui şi al rămânerii în condiţia în care se află: adică trăind dintr-o pensie mică pe care statul i-o oferă şi care îi asigură cel mult existenţa. Proiectul îşi propune să ofere adulţilor cu probleme de sănătate mintală şansa de a avea locuri de muncă şi de a avea un trai independent. Pentru aceasta ne vom centra pe un număr de 50 de adulţi cu probleme de sănătate mintală care vor beneficia în cadrul Centrului de zi „Un Pas Impreuna” sector 1, de instruire in vederea găsirii unui loc de muncă. În etapa post-spitalizare vor fi asistati pentru a-şi dezvolta abilităţi de comunicare şi relaţionare. In etapa următoare, beneficiarii centrului vor intra în procesul de instruire pentru găsirea unui loc de muncă. Vor avea ocazia să-şi completeze cunoştinţele care vor facilita găsirea unui loc de muncă şi abilităţi de lucru (operare calculator, cursuri de limbi străine). Va fi intermediata identificarea cursurilor de calificare oferite de ANOFM. Cu o pregătire suplimentară, cu suport şi consiliere, aceştia vor putea accesa locurile de muncă, in conditii mai bune, cu sanse mai mari de reusita. 
Obiectiv specific 2. Sensibilizarea potenţialilor angajatori şi a comunităţii în ceea ce priveşte angajarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală. 
Pentru a avea şanse egale în căutarea unui loc de muncă, este necesara si interventia la nivelul comunităţii, în speţă la nivelul posibililor angajatori. In cadrul acestui proiect se va realiza o campanie de informare şi motivare a angajatorilor pentru a creste disponibilitatea acestora in ceea ce priveste angajarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală. Pe lângă materiale de informare şi întâlniri regulate, se vor organiza 2 evenimente de genul „bursa locurilor de muncă” pentru persoane cu probleme de sănătate mintală. De asemea, va fi organizata o gală de premiere a celor mai bune iniţiative ale oamenilor de afaceri, ale comunităţii în general şi ale persoanelor cu probleme de sănătate mintală. Cu o comunitate de angajatori pregătită să înţeleagă şi să accepte dizabilitatea psihică, vor creşte şansele persoanelor cu probleme de sănătate mintală de a-şi găsi un loc de muncă.
1.6 Justificare
1.6.1. Relevanţa proiectului faţă de obiectivele programului 


Proiectul este în conformitate cu obiectivul general al Planului Naţional de Dezvoltare 2004-2006, în domeniul Dezvoltării Resurselor Umane „adaptabilitatea şi ocuparea forţei de muncă, precum şi promovarea incluziunii sociale a grupurilor sociale cu risc mare de excludere de pe piaţa muncii”, urmărind pregătirea pentru încadrarea în piaţa liberă a muncii a uneia dintre grupurile sociale care întâmpină cele mai mari probleme în încercarea de a-şi găsi un loc de muncă : adulţii cu probleme de sănătate mintală. Datorită necunoscutului ce îl reprezintă boala psihică pentru majoritatea populaţiei, adulţii cu probleme de sănătate mintală, în tentativa lor de găsire a unui loc de muncă, au de înfruntat pe lângă propria dizabilitate, teamă, prejudecată, mentalitate şi mentalitatea, prejudecata şi teama comunităţii. Au de înfruntat insistenţele familiei de a-i menţine într-un mediu securizat: acela al statutului de pensionar cu o pensie mică, dar sigură şi fără a trebui să intre în contact cu prea mulţi oameni pentru a nu le fi zdruncinată starea fragilă de sănătate sau pentru a nu le agrava boala manifestă. Au de înfruntat neîncrederea angajatorilor că ar putea să facă faţă unui loc de muncă sau chiar teama angajatorilor că ei ar putea să reprezinte un pericol pentru locul de muncă, pentru celelelate persoane participante la activitatea de muncă, datorită bolii lor. Au de înfruntat prejudecăţile colegilor de serviciu în cazul fericit că sunt angajaţi. Proiectul îşi propune să „atace” această problemă pe mai multe planuri: În primul rând să instruiască persoane cu probleme de sănătate mintală atunci când acestea au un deficit de instruire pentru cerinţele pieţei de muncă, să le ofere suportul şi consilierea necesară pentru a-şi crea sau menţine motivaţia de a avea un loc de muncă. În al doilea rând, comunitatea şi primordial potenţialii angajatori vor beneficia în cadrul proiectului de informare, instruire, motivare pentru a încadra persoane cu probleme de sănătate mintală în companiile lor. 


Strategia pentru servicii sociale propune „dezvoltarea capacităţii autorităţilor locale de a acorda servicii sociale de calitate în contextul deficitului de servicii sociale la nivel naţional”.  Una dintre categoriile sociale care beneficiază de foarte puţine servicii în comunitate este categoria bolnavilor psihici, serviciile existente fiind in mare parte medicale. În baza recomandărilor primite de la CASPIS, la nivelul municipiului s-a realizat Planul Local Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale, avându-se în vedere specificităţiile din această zonă administrativă. Obiectivul nr. 1, acţiunea nr.2 din capitolului IV – „Protecţia persoanelor cu handicap” se referă la înfiinţarea şi dezvoltarea unor seturi de servicii alternative (centre de zi, centre de informare şi de consiliere) pentru persoanele cu handicap şi familiile acestora.

 În Strategia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 pentru perioada 2005- 2008 s-a prevăzut crearea şi dezvoltarea unui sistem de servicii alternative pentru persoanele cu dizabilităţi acesta urmând a se realiza prin:
- proiecte de finanţare în vederea dezvoltării de noi servicii – centre de recuperare, centre de zi, respite care, hospice, centre de terapie ocupaţională.

- achiziţia de imobile pentru serviciile ce urmează a fi înfiinţate/amenajarea celor existente.

- achiziţia de echipamente de recuperare şi baza logistică pentru funcţionarea serviciilor ;

- recrutarea şi formarea personalului în vederea oferirii de servicii specializate, de calitate.

- valorificarea potenţialului şi a experienţei ong-urilor cu activitate în domeniu în dezvoltarea noilor servicii ;

- restructurarea vechilor centre de tip rezidenţial prin diminuarea numărului de persoane (reducerea sub 50 de persoane) conform planului de restructurare aprobat ;


Pentru realizarea obiectivelor acestui proiect şi, implicit, îmbunătăţirea vieţii  persoanelor cu probleme de sănătate mintală, am considerat că parteneriatul cu Fundaţia Estuar reprezintă cea mai bună alternativă în a oferi un serviciu de calitate, dată fiind experienţa de 13 ani în domeniul sănătăţii mintale a Fundaţiei Estuar şi prestigiul de care se bucură la nivel naţional şi la nivelul comunităţilor în care oferă servicii. 

In consecinta, actualul proiect vine să susţină implementarea strategiei locale prin crearea unui nou serviciu - ca alternativă la instituţionalizare.
1.6.2. Identificarea nevoilor şi constrângerilor din regiunea ţintă 

Raportul anual din 2001 al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii arată că prevalenţa pe viaţă a tulburărilor psihice este de „aproximativ 33% ceea ce înseamnă că unul din trei oameni va avea, la un moment dat, pe parcursul vieţii, o tulburare psihică diagnosticabilă prin criterii internaţional acceptate. Tulburările psihice reprezintă o importantă sursă a dizabilităţii. 


Conform statisticilor, 86.767 de români au fost înregistraţi la Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap numai în acest an. Potrivit estimărilor Ligii Române de Sănătate Mintală, în România există în acest moment 50.000 de persoane diagnosticate cu schizofrenie, 100.000 de persoane bolnave de epilepsie si 400.000 de persoane cu depresie. Dintre aceste persoane, doar 6.176 sunt spitalizate sau instituţionalizate iar cifrele nu se opresc aici. Peste 3.000 de români se sinucid anual, în 9 cazuri din 10 factorul determinant fiind o boală mintală. Şase copii din zece pot dezvolta depresii, iar trei din 1000 de adolescenţi sunt afectaţi de schizofrenie. 
În Bucuresti- sunt înregistrate aproximativ 1000 de cazuri de dizabilitate mintală dintre care 462 au un grad accentuat de dizabilitate. La aceştia de adaugă persoane care au o boală psihică diagnosticată neîncadrabilă într-un grad de handicap, persoane care au o problemă nediagnosticată, pe care nu o tratează în nici un fel sau nu o conştientizează măcar, persoane care au o problemă temporară de sănătate mintală. Numărul real al persoanelor care necesită sprijin în domeniul sănătăţii mintale este semnificativ.

Evaluarea nevoilor beneficiarilor Centrului de Zi „Un Pas Impreuna”, arată că, pentru o mare parte dintre ei, evoluţia este pozitivă în urma participării la activitatile desfasurate in cadrul centrului.

Numarul de spitalizări a scăzut semnificativ, acestia realizând un bun management al bolii.

Nevoile lor cresc în complexitate, următorul pas constand in sustinerea in vederea obţinerii unui loc de muncă. Adultul cu probleme de sănătate mintală aflat în căutarea unui loc de muncă va avea de înfruntat prejudecăţile comunităţii referitoare la capacitatea lui de a munci la fel ca şi ceilalţi oameni.

Acesta poate fi adesea victima necunoaşterii propriilor drepturi, poate să aibă insuficientă pregătire profesională sau insuficientă motivaţie pentru a merge mai departe atunci când întâmpină dificultăţi. Comunitatea nu este suficient de informată în ce priveşte boala psihică şi manifesta un grad de toleranţă redus fata de aceste persoane. 

1.6.3. Descrierea grupului / grupurilor ţintă şi a beneficiarilor finali, precum şi numărul estimat de beneficiari. 

 Grupul ţintă: 

Adulţii cu probleme de sănătate mintală care beneficiaza de serviciile oferite in cadrul Centrului de Zi „Un Pas Impreuna”, sector 1 ~ 50 persoane 

Persoanele care au frecventat până in prezent Centru de Zi „Un Pas Impreuna” au avut o evoluţie pozitivă, frecventa spitalizarii fiind semnificativ diminuata. Acestia si-au insusit / au dezvoltat abilităţi de comunicare şi relaţionare. Toate aceste rezultate au fost obtinute prin efortul sustinut al intregii echpe care isi desfasoara activitatea in cadrul centrului susmnetionat. 
Din evaluarea gradului de satisfacţie al beneficiarilor in raport cu serviciile oferite reiese faptul că, insusirea unor noi abilitati si deprinderi a condus la cresterea complexitatii nevoilor, remarcandu-se in mod deosebit nevoia de integrare in munca.  

Beneficiarii finali:

Angajatori din Bucuresti~ 100 de persoane


Proiectul îşi propune să realizeze o campanie de informare şi motivare a angajatorilor locali in vederea angajarii persoanelor cu probleme de sănătate mintală. Mulţi dintre angajatori nu cunosc prevederile legislative care încurajează angajarea persoanelor cu dizabilităţi sau nu cunosc foarte multe despre ce înseamnă boala psihică şi depre modul in care persoanele care au aceasta dizabilitate se raporteaza faţă de muncă sau faţă de comunitate. Imaginea promovată de mass-media, cu accent pe partea spectaculoasă a bolii psihice, a creat în comunitate o teamă de persoanele cu probleme psihice.


Angajatorii care şi-au format această imagine, vor fi foarte reticenţi în a angaja persoane cu probleme de sănătate mintală. Astfel, proiectul isi propune sa creasca gradul de înţelegere al potentialilor angajatori in vederea incadrarii in munca a persoanei cu dizabilitati, precum si pentru a menţine motivaţia proaspătului angajat şi pentru a-i da încredere în propria capacitate de a face faţă cerinţelor postului.

Adulţi cu probleme de sănătate mintală din Bucuresti- alţii decât beneficiarii serviciilor oferite in cadrul Centrului de Zi „Un Pas Impreuna”~1000 de persoane 


Considerăm că toţi adulţii cu probleme de sănătate mintală vor avea de câştigat în urma acestui proiect care vizează îmbunătăţirea imaginii persoanei cu probleme de sănătate mintală în comunitate, informarea comunităţii în ce priveşte boala psihică. 

Aparţinători, membri ai familiilor beneficiarilor Centrului de Zi „Un Pas Impreuna”  ~ 25 de persoane 


Persoanele care trăiesc alături de o persoană cu boală psihică au nevoie de suport şi consiliere.


In cadrul Centrului de Zi „Un Pas Impreuna” li se oferă sprijinul de care au nevoie obţinând astfel: nivel crescut de implicare, îmbunătăţirea comunicării cu adulţii cu probleme de sănătate mintală, creşterea toleranţei şi a înţelegerii prin creşterea nivelului de informare despre managementul bolii psihice, creşterea încrederii adulţilor cu probleme de sănătate mintală in forţele proprii.
Membrii ai familiilor altor persoane cu probleme de sănătate mintală decât beneficiarii Centrului de Zi „Un Pas Impreuna”, alţi membri ai comunităţii, diverşi specialişti care se implică în reconstruirea comunităţii ~  800 de persoane 

Campania şi gala « Abilitaţi persoanele cu dizabilităţi », brosurile informative, bursa locurilor de muncă duc la creşterea gradului de informare a comunităţii despre boala psihică. Întâlnirile consiliului pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilitati aduc împreună cu angajatorii şi beneficiarii, specialişti în psihiatrie, psihologie, asistenţă socială, medicină, drept. Valorizarea experienţei fiecăruia, informarea reciprocă, duc de asemenea la creşterea gradului de informare şi implicare şi poate genera acţiuni de extindere a reţelei serviciilor oferite adulţilor cu probleme de sănătate mintală. 

Derularea acestui proiect va conduce la dezvoltarea capacităţii instituţionale la nivelul administraţiei publice locale, pentru asumarea responsabilităţii în ceea ce priveşte abordarea problematicii persoanelor adulte cu handicap, cât şi la implementarea reformei instituţionale în acest domeniu, prin dezvoltarea serviciilor alternative.

1.6.4. Motivele pentru selectarea grupului ţintă şi identificarea nevoilor şi constrângerilor acestora. Cum va răspunde proiectul la nevoile grupului / grupurilor ţintă şi ale beneficiarilor finali


În România nu există o reţea de servicii complementare pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală. Deşi numărul adulţilor cu probleme de sănătate mintală este mare, abordarea acestora la nivelul instutuţiilor statului are un caracter care se limitează numai la intervenţia de tip medical.  Se poate demonstra însă, că boala psihică are profunde implicaţii sociale. Bolnavul psihic spitalizat pentru o perioadă mai îndelungată este condamnat la izolare, este stigmatizat. Abordarea unilaterală a bolnavului psihic duce adesea la rezultate dramatice. 


Proiectul promovează un model de incluziune socială prin încadrarea în muncă, pentru creşterea calităţii vieţii persoanelor cu probleme de sănătate mintală şi creşterea capacităţii de asumare a responsabilităţilor propriei vieţi, devenind persoană activă şi independentă în societate. Promovarea modelului, aplicabil oricărei comunităţi româneşti, va facilita creşterea toleranţei faţă de persoanele cu probleme de sănătate mintală şi va reduce riscul excluderii sociale a acestora.

1.7 Descrierea detaliată a  activităţilor
Activităţile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului au fost concepute astfel încât să conducă la realizarea obiectivelor proiectului. 

Activitatea 1. Formarea echipei de proiect
Pentru un bun management al proiectului şi pentru atingerea obiectivelor Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bucuresti Sector 1 se va stabili managerul de proiect, angajat al DGASPC Sector 1, tinandu-se cont de experienta anterioara in domeniu. Totodata, vor fi selectati membrii echipei de proiect si vor fi stabilite sarcinile si obligatiile specifice postului si rolului pe care acestia il ocupa in cadrul proiectului. 
Activitatea 2. Intalniri ale echipei de proiect

2.1. Întâlnirea iniţială de planificare a modului de desfasurare a activităţilor 

Echipa de proiect planifică etapele de implementare. Stabileşte sistemul de evaluare a activităţilor şi obiectivelor, analizează resursele şi le distribuie pe activităţi. 

Stabileşte priorităţile şi armonizează activităţile în conformitate cu celelalte proiecte derulate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi de Fundaţia Estuar.

Se stabilesc responsabilităţile pentru organizarea evenimentelor din cadrul proiectului: conferinţele de presă, şi relaţia cu mass-media, întâlnirile consiliului pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi şi relaţia cu angajatorii, campania şi gala „Abilitaţi persoanele cu dizabilităţi!” cât şi logistica şi managementul activităţilor, modul de monitorizare şi raportare. Întâlnirea de planificare a proiectului şi activităţilor va fi organizată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bucuresti Sector 1 şi vor participa reprezentanţi ai ambilor parteneri în proiect.

2.2 Întâlniri de lucru legate de implementarea proiectului

Se vor organiza întâlniri săptămânale ale echipei multidisciplinare in vederea stabilirii obiectivelor săptămânale şi pentru evaluarea rezultatelor. Lunar se vor desfasura intalniri ale echipei la care vor participa si beneficiarii proiectului, in cadrul acestor intalniri se vor aloca responsabilitati atat pentru personal cat si pentru beneficiari.
Abordarea holistică a beneficiarilor va oferi acestora şansa integrării sociale. Fiecare dintre membrii parteneriatului şi ai echipei interdisciplinare analizează nevoile beneficiarului şi colaborează pentru a realiza planul personal de intervenţie. În acest fel, persoanele cu probleme de sănătate mintală vor putea să beneficieze de soluţii specifice la probleme specifice. Problema o dată rezolvată va determina dispariţia nevoii (oricare ar fi ea). În plus, beneficiarul este participant activ la aceasta schimbare, este cel care determină, decide şi se implică în găsirea celor mai bune şi eficiente soluţii.

Activitatea 3. Consiliere şi suport post-spitalizare. Informare şi suport pentru aparţinători 
        Activitatea de consiliere socio-psiho-juridică vine să acopere o parte a nevoilor persoanelor cu probleme de sanatate mintala, astfel încât acestia să devină capabili de a duce un trai independent, normal, ca orice om obişnuit. Serviciul este oferit de echipa multidisciplinară din cadrul Centrului de Zi „Un Pas Impreuna” sector 1, formata din asistenţi sociali, psiholog, medic psihiatru si de jurist.

Creşterea calităţii vieţii acestor persoane este condiţionată de rezolvarea nevoilor lor:

· sociale – inter-relaţionare, respect reciproc, autoreprezentare în faţa instituţiilor statului, comunicare, implicare activă în viaţa comunităţii, advocacy
· psihologice – respect de sine, explorarea şi dezvoltarea potenţialului propriu, buna gestionare a bolii psihice
· juridice – exercitarea drepturilor de cetăţean, pacient, persoană cu handicap, protecţie împotriva abuzurilor, informare. 
Aceasta activitate se va realiza prin: suport individual şi de grup, consiliere psihiatrică şi grup de informare psihiatrică, consiliere juridică şi grup de informare juridică, consiliere psihologică, şcoala părinţilor şi altele, specifice nevoilor şi expertizei locale

Activitatea 4. Evaluarea beneficiarilor

Beneficiarii Centrului de Zi „Un Pas Impreuna” vor fi evaluati de catre echipa multidisciplinara in vederea obtinerii de informatii privind nivelul de scolarizare, comunicare, abilitati sociale si de autogospodarie, responsabilitate si consecventa, urmata de evaluarea vocationala. Scopul acestor  evaluari este acela de a obtine informatii cu privire la potentialul, capacitatile reale si asteptarile beneficiarului.
Activitatea 5. Echipare suplimentară în vederea realizării obiectivelor proiectului

Pentru asigurarea eficeintei activitatilor si pentru desfasurarea proiectului in conditii optime este necesara echiparea suplimentara a centrului. 

Activitatea de instruire a beneficiarilor pentru accesarea unui loc de muncă, redactarea CV-urilor si a scrisorilor de intentie, identificarea posibilelor locuri de munca presupun utilizarea computerului. Din   acest motiv vor fi achizitionate 4 computere si 2 laptop-uri, ce vor fi utilizate atat in lucrul efectiv cu beneficiarii cat si pentru intocmirea si  reactualizarea bazei de date ce cuprinde informatii despre beneficiari  si angajatori.
De asemenea, va fi achizitionat un videoproiector necesar pentru activitatile de instruire a beneficiarilor precum si pentru intalnirile cu angajatorii. Acesta va fi folosit şi în cadrul întâlnirilor săptămânale ale echipei interdisciplinare. 

În cadrul sesiunilor de instruire pentru accesarea unui loc de muncă vor fi realizate jocuri de rol cu studierea ulterioară a propriilor reacţii şi identificarea modalitatilor de control a acestora, cu mentinerea celor care sunt adecvate pentru un interviu. Vor fi realizate filmări/foto cu momente din cadrul activităţilor – filmări care vor fi prezentate în cadrul întâlnirilor cu angajatorii şi în cadrul galei – pentru aceasta fiind necesara achizitionarea unei camere video si a unui aparat foto. 

Activitatea 6. Instruirea beneficiarilor pentru accesarea unui loc de muncă

Persoanele cu probleme de sănătate mintală pot avea un coeficient de inteligenţă ridicat şi un potenţial creator excelent, acestea nefiind afectate de boală. În schimb, internările multiple pot conduce la scăderea abilităţilor de a accesa si de a face faţă unui loc de muncă în comunitate. 
Echipa Centrului de Zi „Un Pas Impreuna” va realiza instruirea beneficiarilor in vederea accesarii unui loc de munca astfel:
       In cadrul atelierelor lucrative beneficiarii isi vor dezvolta diferite abilitati (operare calculator, limbi straine, croitorie, tricotaj, artizanat, arta decorativa, etc). 
      Ulterior, beneficiarii vor fi pregatiti pentru a face face fata unui prim contact cu angajatorul, in acest sens fiind instruiti in ceea ce priveste: 
· întocmirea unui CV şi a unei scrisori de intenţie;
· prezentarea la un interviu pentru accesarea unui loc de muncă;
· cunoştinţe generale despre Codul Muncii, cu privire la drepurile si obligatiile angajatului si angajatorului ;
· abilităţi de negociere.
Activitatea 7. Identificarea posibilelor locuri de muncă pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală instruiţi. Consiliere şi suport post-angajare 

Activitatea se va desfasura în cadrul Centrului de Zi „Un Pas Impreuna” sector 1 si presupune: 

7.1. Selectare săptămânală a anunţurilor
Săptămânal, beneficiarii vor avea acces la presa şi alte mijloace pentru căutarea unui loc de muncă. 

7.2. Bursa Locurilor de Muncă pentru persoane cu probleme de sănătate mintală 

Vor fi organizate 2 evenimente după modelul ’’bursa locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilităţi’’ unde persoanele cu probleme de sănătate mintală vor avea ocazia să intre în contact cu angajatorii şi invers, într-un mediu protejat. 

7.3. Suport / consiliere individuală 

După încadrarea într-un loc de muncă, în perioada de probă, persoanele cu probleme de sănătate mintală pot avea nevoie de suport pentru a-şi menţine motivaţia de a munci. Trecerea de la un mod de viaţa mai liber şi cu un număr mai mic de responsabilităţi, la modul de viaţa pe care îl impune în general un loc de muncă: mai restrictiv ca timp, posibil cu program fix şi având un număr suplimentar de responsabilităţi, poate să scadă din motivaţia persoanelor proaspăt angajate. Rolul echipei multidisciplinare din cadrul Centrului de Zi „Un Pas Impreuna” este de a oferi consiliere, sprijin si suport in momentele de dificultate si nehotarare. 

Pentru cei încadraţi în diferite grade de handicap sau invaliditate, a avea un loc de muncă înseamnă şi pierderea unor drepturi oferite prin lege, înseamnă o serie de proceduri greu de înţeles uneori. Consultanţa juridică le poate fi de un real folos în clarificarea unor astfel de situaţii, aşa cum consilierea psihologică sau suportul le pot întări încrederea şi convingerea de a merge mai departe. 

Activitatea 8. Informarea şi consilierea angajatorilor. Campania „Abilitaţi persoanele cu dizabilităţi!”:
În România, cadrul legislativ încurajează încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi. Există facilităţi pentru angajatorii care încadrează în muncă persoane cu dizabilităţi, există constrângeri pentru angajatorii care deşi au o afacere mare cu un număr mare de angajaţi, refuză în continuare să-i angajeze. 

Numărul persoanelor cu dizabilităţi care lucrează în piaţa liberă a muncii este încă scăzut. Motivele pentru care se întmplă acestea sunt: 

· lipsa de informare referitoare la această legislaţie 

· necunoaşterea şi teama de dizabilitate: faptul că angajatorii nu ştiu că persoanele cu dizabilităţi pot să aibă abilităţi semnificative pentru cerinţele lor

Proiectul isi propune sa acţioneaze in ambele planuri ale problemei, urmarindu-se astfel:
6.1 Elaborarea broşurii de informare a angajatorilor si a membrilor comunitatii
Va fi elaborata şi distribuită o broşură referitoare la legislaţia existentă, care va cuprinde si  informaţii despre boala psihica. Destinatarii principali ai broşurii sunt angajatorii şi beneficiarii, dar informaţiile vor fi de interes şi pentru alţi membri ai comunităţii locale.

6.2. Elaborarea unui newsletter al abilităţilor persoanelor cu probleme de sănătate mintală 

Fiecare beneficiar îşi va crea propria prezentare, punându-şi în valoare calităţile şi abilităţile, iar newsletterul va fi distribuit în comunitatea business locală. 


6.3. Vizite la sediile angajatorilor

Vor fi realizate vizite la sediile potenţialilor angajatori. De asemenea din cadrul echipei de proiect va fi desemnata o persoana care va păstrat un contact permanent cu angajatorii. 
Această activitate va fi realizată de către echipa de proiect.

6.4. Activitati de promovare a serviciilor oferite in cadul centrului

 
Prin acesta activitate se urmăreşte implicarea şi sensibilizarea tuturor actorilor sociali care pot să aducă o contribuţie realizării obiectivelor proiectului. Astfel, campania de promovare a proiectului, conferinţele de presă şi editarea materialelor specifice vor contribui la atingerea obiectivelor proiectului..  

Activitatea 9. Întâlnirile consiliului pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi

Pentru un impact semnificativ al informării angajatorilor, vor fi organizate în cadrul proiectului 2 întâlniri ale consiliului pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi. Membrii acestui consiliu vor fi reprezentanţi ai autorităţilor locale, altor instituţii, ONG-uri, mass-media, oameni de afaceri, beneficiari, aparţinători, angajaţi şi voluntari Estuar. Angajatorii vor avea ocazia să discute faţă în faţă cu specialişti în domeniul sănătăţii mintale şi cu persoanele cu dizabilităţi care doresc să se angajeze. La aceste intalniri vor participa şi persoane cu dizabilităţi care s-au angajat pe piaţa liberă a muncii şi pot să prezinte modele de succes. În cadrul acestor întruniri vor avea loc transferul de informaţii, principii etice şi succese atât ale persoanelor cu dizabilităţi angajate, cât şi ale angajatorilor care au încadrat în muncă persoane cu dizabilităţi. Aceste întâlniri vor fi organizate de managerul de proiect în colaborare cu coordonatorul activitatilor din cadrul Centrului de zi „Un Pas Impreuna” – reprezentant al Fundaţiei Estuar. 
Activitatea 10. Gala „Abilitaţi persoanele cu dizabilităţi!”

Prin aceasta activitate se urmareste premierea iniţiativei angajatorilor care lucrează cu persoane cu dizabilităţi. Gala va avea loc în luna octombrie 2007 şi va aduce în atenţia opiniei publice modelele de succes ale campaniei „Abilitaţi persoanele cu dizabilităţi!”. Acest eveniment va fi organizat de managerul de proiect în colaborare cu coordonatorul activitatilor din cadrul Centrului de zi „Un Pas Impreuna” – reprezentant al Fundaţiei Estuar şi cu implicarea echipei de proiect. 

Activitatea 11. Evaluare si raportare 

Activitatea se bazează pe indicatorii stabiliţi în faza de planificare a proiectului şi monitorizarea activităţilor conform planului. 
 Evaluarea va fi realizata de managerul de proiect cu sprijinul contabiliului si al coordonatorul activitatilor din cadrul Centrului de zi „Un Pas Impreuna” – reprezentant al Fundaţiei Estuar 
Evaluarea se va face la jumătatea şi la sfârşitul proiectului.
Se vor intocmi rapoarte intermediare si unul final.

1.8 Metodologia
1.8.1 Metode de implementare şi motivele pentru metodologia propusă
Întâlnirile echipei de lucru

Metodă eficientă pentru planificare, elaborare de direcţii de acţiune, analiză a datelor culese în diverse situaţii, identifică soluţii folosind bine timpul şi celelalte resurse (în special umane). Este şi o metodă importantă când se urmăreşte informarea şi participarea activă. Încurajează schimbul de experienţă şi împărtăşirea succeselor şi insucceselor. 
Consultarea


Având în vedere scopul acestui proiect este nevoie de implicarea constantă a beneficiarilor şi a mai multor specialisti din diferite domenii. Consultarea va fi folosită pentru asigurarea coerenţei planului de actiune al proiectului şi atingerea rezultatelor. Această metodă încurajează comunicarea răspunzând nevoilor de informare.. Are impact imediat în activitatea participanţilor, crează un mod de comunicare şi facilitează întâlniri suplimentare, încurajează cooperarea şi suportul. 
Suport/consiliere individual/ă şi grupuri de suport

Consilierea este o tehnică de comunicare interpersonală, prin intermediul căreia o persoană (consilierul) o sprijină pe alta (consiliatul) în găsirea unei soluţii la o problemă. În procesul de consiliere persoana consiliată este sustinuta si incurajată să reflecteze/gândească asupra problemelor sale şi să ajungă la o mai bună intelegere a cauzelor. Prin această înţelegere se urmareste identificarea solutiilor in vederea rezolvării problemei. Acţiunea este dirijată de consilier, dar decizia aparţine persoanei consiliate. În cadrul procesului de consiliere, apare o relaţie bazată pe încredere şi confidenţialitate în care consilierul are abilităţi privind rezolvarea situaţiei persoanei consiliate.

Grupurile de suport oferă cadrul în care mai multe persoane discută depre diferite probleme individuale sau comune, oferindu-şi suport moral pentru soluţionarea problemelor. Posibile rezultate ale grupurilor de suport: conştientizarea limitelor personale, clarificarea obiectivelor personale, crearea sau menţinerea motivaţiei pentru a-şi urma obiectivele, dezvoltarea de abilităţi de comunicare şi de relaţionare. 
Sesiuni de instruire 


Metoda care dezvoltă abilităţi, transferă cunoştinţe şi contribuie la dezvoltarea personală. Informaţiile în domeniile psihologie, juridic, dezvoltare personală vor ajuta persoanele cu probleme de sănătate mintală  să-şi clarifice metodele prin care pot realiza acţiuni necesare pentru a-şi îndeplini obiectivele. 
Grupuri terapeutice şi lucrative 


Aceste grupuri au rolul de a dezvolta abilităţi şi de a stabili un mod de relaţionare în grup. Astfel, se realizeaza o „simulare” a procesului de stabilire şi realizare de obiective personale. Este vorba de un microproces, de obiective referitoare la participarea cât mai eficientă la grupurile respective, fiind o metodă prin care se crează sau dezvoltă încrederea în capacitatea proprie de a atinge obiective personale. 
Activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber


Socializarea reprezintă una dintre activităţile în care persoanele cu probleme de sănătate mintală recent spitalizate au nevoie de suport. Prin aceste activităţi, beneficiarii grupurilor de suport, ai instruirilor şi ai activităţilor terapeutice şi lucrative îşi vor testa abilităţile de relaţionare dobândite într-un cadru semi-protejat: adică în comunitate, în lumea „reală”, dar bazându-se pe sprijinul asistenţilor sociali care îi însoţesc sau pe sprijinul altor beneficiari participanţi.

Advocacy individual şi de grup


Rezolvarea diferitelor probleme din viaţa de zi cu zi, relaţia cu diferite instituţii ale statului poate să reprezinte o încercare pentru persoanele proaspăt spitalizate. Asistenţa din partea unui membru al echipei interdisciplinare va clarifica modul de abordare a situaţiilor şi va creşte încrederea persoanei cu probleme de sănătate mintală în propria capacitate de a rezolva situaţia. 
Întâlniri cu aparţinătorii


Aparţinătorii au nevoie de suport şi informare pentru managementul relaţiei cu  persoanele cu probleme de sănătate mintală din familia lor. Întâlnirile lunare tematice şi oferirea de suport punctual atunci când este solicitat de ei îi ajută să-şi menţină / dezvolte o relaţie bună în cadrul familiei.
Motivarea beneficiarilor


Beneficiarii Centrului de zi „Un Pas Impreuna” sunt încurajaţi să propună activităţi noi sau să preia conducerea activităţilor în derulare. Conducerea unui grup le va dezvolta abilităţi suplimentare de planificare, de relaţionare şi le va dezvolta independenţa şi spiritul de iniţiativă. 
Evaluarea

Evaluarea beneficiarilor se va realiza prin utilizarea urmatoarelor tehnici si instrumente de lucru: interviul, grila (chestionar) de evaluare a asteptarilor, chestionar de evaluare vocationala, teste de aptitudini, teste de personalitate, grila de evaluare individuala (in 5 trepte).


In urma procesului de evaluare se va elabora planul individual de interventie in care vor fi stabilite acţiunile care trebuie realizate în vederea atingerii obiectivelor propuse.
Ateliere lucrative 


Beneficiarii îşi vor dezvolta noi abilităţi în cadrul diferitelor ateliere lucrative: croritorie, artizanat şi altele în funcţie de nevoile şi resursele identificate. Acestea pot fi utile pentru persoanele care au un grad de educaţie formală insuficient pentru găsirea unui loc de muncă în comunitatea locală. 

Instruire în ce privesc metodele de căutare a unui loc de muncă

Beneficiarii vor fi instruiţi în ce priveşte elaborarea unui CV sau a unei scrisori de intenţie, identificarea anunţurilor referitoare la locuri de muncă (unde se caută anunţuri, cum pot fi selectate anunţurile potrivite, etc), prezentarea la un interviu, simulări de interviuri, negocierea contractului de muncă, inclusiv a salariului, cunoaşterea elementelor importante şi utile din Codul Muncii, elemente referitoare la perioada de probă.  
Crearea unui newsletter al abilităţilor persoanelor cu  probleme de sănătate mintală


Trimestrial, va fi elaborat un newsletter în care persoane cu probleme de sănătate mintală, îşi vor prezenta un curriculum vitae punând accent pe abilităţile lor. Newsletter-ul va fi distribuit în variantă electronică şi tipărită în comunitatea locală, la firme, instituţii, ONG-uri pentru a încuraja angajarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală în organizaţia lor. 
Vizite la sediile firmelor


Pentru a creşte impactul broşurilor şi newletterului, vor fi realizate vizite la sediile firmelor pentru discuţii referitoare la încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi. În cazul în care o persoană va fi angajată, asistentul social din cadrul centrului îşi va oferi sprijinul pentru perioada de acomodare, organizandu-se, dupa caz, sesiuni de consiliere, suport si informare pentru angajatori. 
Publicitate-promovare a proiectului 

Campania de promovare a proiectului, conferinţele de presă şi editarea materialelor specifice vor contribui la atingerea obiectivelor proiectului. Se va urmarii implicarea şi sensibilizarea tuturor actorilor sociali care pot să aducă o contribuţie la realizarea obiectivelor proiectului.  

Transfer de know how şi schimb de experienţă

Metoda are  efecte imediate, facilitează implementarea atunci când există o relaţie de colaborare între parteneri. ”A şti cum să faci“ te ajută să aplici imediat ceea ce inveţi salvând timpul necesar dobândirii experienţei personale (nu mai inventezi o dată roata!). Oferă dobândirea de abilităţi şi cunoştinţe practice, valorizează partenerii, crează o relaţie bazată pe respect. Transferul de cunoştinţe se face în ambele direcţii oferind satisfacţia recunoaşterii experienţei celor implicaţi în proces. Impărtăşeşte valori comune, facilitează parteneriatul pe termen lung, îmbunătăţeşte dezvoltarea organizaţională şi uşurează procesul de schimbare. Se va crea cadrul pentru a aduce faţă în faţă angajatori şi persoane cu probleme de sănătate mintală, abordând specialişti din diferite domenii care pot să contribuie la atingerea obiectivului acestor întâlniri: schimbarea de atitudine faţă de persoanele cu probleme de sănătate mintală. 
Selectarea săptămânală a anunţurilor


În fiecare săptămână beneficiarii centrului de zi „Un Pas Impreuna” vor selecta anunţurile de locuri de muncă apărute, îşi vor crea CV-ul şi scrisoarea de intenţie adaptate şi vor aplica pentru posturile alese ca potrivite abilităţilor şi obiectivelor lor personale. Vor avea la dispoziţie pentru aceasta computer, imprimantă, copiator, telefon, fax, internet, o adresă de e-mail destinată proiectului (pentru cei care nu au o adresă personală de email) 
Suport  si consiliere post-angajare

Dupa definitivarea procedurii de incadrare in munca, în perioada de acomodare, se vor organiza sesiuni de suport / consiliere psihologică pentru menţinerea motivaţiei şi a încrederii noului angajat, precum si pentru prevenirea si medierea unor posibile conflicte. Vor fi de asemenea realizate întâlniri de consiliere juridică pentru informarea în ce priveşte diferite probleme juridice legate de încadrarea într-un loc de muncă. 
1.8.2 Acolo unde proiectul este prelungirea unei acţiuni precedente, explicaţi maniera în care se intenţionează ca proiectul să se sprijine pe rezultatele proiectului anterior. 


Atât Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 Bucuresti, cât şi partenerul nostru în acest proiect, Fundaţia Estuar s-au implicat şi au avut contribuţii semnificative în acţiunile de sprijinire a angajării persoanelor cu dizabilităţi. 

În perioada noiembrie 2004 – februarie 2006 a fost derulat în parteneriat proiectul „Un Pas Impreuna”, una dintre activitatile proiectului fiind formarea unui comitet de initiativa, intâlnirile membrilor fiind centrate pe găsirea de soluţii comunitare pentru angajarea persoanelor cu dizabilităţi. Experienţa lor si situatiile concrete cu care s-au confruntat, au condus la realizarea demersurilor in vederea dezvoltarii activitatilor care au ca scop angajarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală.


De asemenea, in cadrul aceluiasi proiect a fost organizat seminarul cu tema „Integrarea socio-profesionala a persoanelor cu handicap”, scopul acestui eveniment fiind identificarea posibilitatilor de integrare sociala si profesionala a persoanelor cu handicap precum si schimbarea perceptiei asupra acestor persoane. 


Impactul acţiunilor anterioare a fost destul de redus datorită insuficientei  promovari a acţiunilor de angajare a persoanelor cu dizabilităţi, în comparaţie cu alte probleme identificate ca prioritare la acel moment. Intenţionăm ca prin acest proiect să multiplicăm impactul realizat de acţiunile precedente. 
1.8.3 Acolo unde proiectul este parte a unui program mai larg, explicaţi cum corespunde sau cum este coordonat cu acest program. Specificaţi sinergii-le potenţiale cu alte iniţiative, în special din Comunitatea Europeană.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bucuresti, cât şi Fundatia Estuar au fost membri ai Consiliului de Afaceri pentru Persoane cu Dizabilităţi realizat de Academy of Educational Development, Departamentul Muncii al Statelor Unite ale Americii, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucuresti şi Fundaţia Motivation România la Bucuresti în anul 2005. Acest consiliu este un grup de reprezentanţi din domeniul de afaceri, industrie, organizaţii neguvernamentale, instituţii locale, care lucrează în parteneriat pentru a promova pregătirea si angajarea persoanelor cu dizabilitati. In aceste întâlniri ale consiliului au fost selectate materiale referitoare la angajarea persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv  „Ghidul şi Recomandările pentru Serviciile ANOFM de Consiliere şi Mediere a Angajării Persoanelor cu Dizabilităţi”. În urma acestor acţiuni, s-au stabilit 5 contacte cu angajatorii implicati in problematica persoanelor cu handicap.
Alte instituţii şi organizaţii ne-guvernamentale din Bucuresti, realizează în acelaşi timp acţiuni de promovare a angajării persoanelor cu dizabilităţi pe care le asistă. Pe parcursul proiectului aceste organizaţii vor fi invitate la conferinţele de presă din cadrul proiectului, la întâlnirile consiliului pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi, la gala „Abilitaţi persoanele cu dizabilităţi!”
1.8.4 Proceduri pentru evaluare internă/externă
Procedura de evaluare va fi efectuata de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1, prin intermediul echipei de proiect, respectiv managerul, contabilul, cu sprijinul coordonatorului activitatilor din cadrul centrului.
Pentru evaluarea proiectului se vor folosi: raporte lunare de activitate in cadrul proiectului, raporte statistice lunare ale Fundatiei Estuar, chestionare de evaluare a activităţii, articole din mass-media, observaţiile echipei interdisciplinare şi ale voluntarilor, planul individual de intervenţie, anchetele sociale, publicaţii din cadrul proiectului.
Indicatori de performanta                 

· Numarul de persoane care vor fi instruite in vederea integrarii profesionale;
· Numarul de apartinatori care vor beneficia de consiliere si suport;
· Numarul de persoane cu probleme de sanatate mintala care vor fi incadrate in munca;
· Numarul de beneficiari care nu mai apeleaza la internarea psihiatrica pe termen lung;

· Numarul de activitati noi care implica  responsabilizarea beneficiarilor;
· Numarul de participanti la Gala „Abilitati persoanele cu handicap”
· Numarul de angajatori bucuresteni care vor beneficia de informaţii referitoare la facilităţile legislative pentru oferirea de locuri de muncă persoanelor cu dizabilităţi;
· Numarul de brosuri tiparite si distribuite;
· Numarul de newsletters elaborate;
· Numarul de aparitii in presa ;
· Numarul de intalniri ale consiliului pentru incadrarea in munca a persoanelor cu dizabilitati
Metode de evaluare

· analiza rapoartelor de activitate ale membrilor echipei de proiect
· monitorizarea activităţilor desfasurate
· analiza raportului statistic lunar al Fundaţiei Estuar

· observaţia directă

· analiza nevoilor identificate pe parcursul proiectului

· feed-back

· discuţie/grup de discuţie

· analiza listelor de participanţi

· chestionare de evaluare a participanţilor la evenimente
· evaluarea personalului (conform procesului)

· analiza apariţiilor şi publicaţiilor în mass media 

· planul individual de intervenţie
1.8.5 Descrierea rolului şi participării a diferiţilor actori (parteneri locali, grupuri ţintă, autorităţi locale etc.), precum şi motivele pentru care le-au fost desemnat aceste roluri. 
Rolul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bucuresti
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 va asigura:

· Managementul proiectului – respectiv planificarea organizarea, implementarea şi controlul activitatilor în cadrul proiectului. 

· Organizarea evenimentelor cuprinse in proiect;
· Monitorizarea  şi evaluarea stadiilor de îndeplinire a obiectivelor proiectului 

· Elaborarea materialelor de informare si promovare a proiectului.

· Sustinerea prin resurse materiale si umane a activitatilor ce se vor desfasura in cadrul proiectului.

· Diseminarea rezultatelor proiectului.
· Asigurarea continuitatii proiectului

Rolul Fundaţiei Estuar
Fundatia Estuar:

· Va sustine prin resurse materiale si umane activitatile ce se vor desfasura in cadrul proiectului.

· Va contribui la organizarea evenimentelor cuprinse in proiect;

· Va contribui la elaborarea materialelor de informare si promovare

· Va publica şi distribui pe reţeaua internatională din care face parte evoluţia şi rezultatele proiectului.

· Se va ocupa de  profesionalizarea echipei şi va facilita accesul la instruire specializată şi relevantă pentru această categorie de servicii. 

Detalii privind motivul selectării Fundaţiei Estuar ca partener în proiect:
De la înfiinţarea Centrului de Zi „Un Pas Impreuna” Bucuresti, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, Bucuresti a susţinut activitatea fundaţiei si mai ales a contribuit la identificarea beneficiarilor serviciilor oferite de organizaţie. Am participat împreună la diverse evenimente publice, de promovare, de instruire şi mai ales am fost implicaţi în planificarea serviciilor, evaluarea nevoilor de servicii comunitare, la scrierea propunerilor de finanţare comune. 
Am initiat si organizat evenimente locale, cooperam pentru aplicarea planului national de dezinstitutionalizare si dezvoltare a serviciilor sociale la nivel local, am cooperat în diverse alte proiecte.

1.8.6 Echipa propusă pentru implementarea proiectului (pe funcţii: nu este necesară includerea aici a numelor persoanelor).
Managementul proiectului
· coordonator proiect

· contabil

Echipa interdisciplinara

· coordonator activitati Centru de Zi „Un Pas Impreuna”

· asistent social – 1

· psiholog – 1

· voluntari – 10 
Activitatea echipei de implementare a proiectului va fi sustinuta si de catre un jurist.

1.8.7 Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamente, instrumente…)
Pentru asigurarea eficeintei activitatilor si pentru desfasurarea proiectului in conditii optime este necesara echiparea suplimentara a centrului. 

Activitatea de instruire a beneficiarilor pentru accesarea unui loc de muncă, redactarea CV-urilor si a scrisorilor de intentie, identificarea posibilelor locuri de munca presupun utilizarea computerului. Din   acest motiv vor fi achizitionate 6 computere, ce vor fi utilizate atat in lucrul efectiv cu beneficiarii cat si pentru intocmirea si  reactualizarea bazei de date ce cuprinde informatii despre beneficiari  si angajatori.

De asemenea, va fi achizitionat un videoproiector necesar pentru activitatile de instruire a beneficiarilor precum si pentru intalnirile cu angajatorii. Acesta va fi folosit şi în cadrul întâlnirilor săptămânale ale echipei interdisciplinare. 

În cadrul sesiunilor de instruire pentru accesarea unui loc de muncă vor fi realizate jocuri de rol cu studierea ulterioară a propriilor reacţii şi identificarea modalitatilor de control a acestora, cu mentinerea celor care sunt adecvate pentru un interviu. Vor fi realizate filmări/foto cu momente din cadrul activităţilor – filmări care vor fi prezentate în cadrul întâlnirilor cu angajatorii şi în cadrul galei – pentru aceasta fiind necesara achizitionarea unei camere video si a unui aparat foto. 

1.9 Durata şi planul de acţiune
Durata proiectului va fi de  12 luni.

	Anul  1

	
	                   Semestrul 1
	               Semestrul 2
	

	Activitatea
	Luna 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Organizaţia care implementează

	Activitatea 1.Formarea echipei de proiect

 
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DGASPC S1

ESTUAR

	Activitatea 2. Intalniri ale echipei de proiect

2.1. Întâlnirea iniţială de planificare a modului de desfasurare a activitatilor
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DGASPC S1

ESTUAR

	2.2. Întâlniri de lucru legate de implementarea proiectului
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	DGASPC S1
ESTUAR

	Activitatea 3. Consiliere şi suport post-spitalizare. Informare şi suport pentru aparţinători 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	DGASPC S1

ESTUAR



	Activitatea 4. Evaluarea beneficiarilor
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DGASPC S1

ESTUAR

	Activitatea 5. Echipare suplimentară în vederea realizării obiectivelor proiectului
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DGASPCS1

	Activitatea 6. Instruirea beneficiarilor pentru accesarea unui loc de muncă
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	DGASPC S1

ESTUAR

	Activitatea 7. Identificarea de posibile locuri de muncă pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală instruiţi. Consiliere şi suport pentru a-i ajuta să-şi păstreze locul de muncă

7.1. Selectare săptămânală a anunţurilor
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	ESTUAR

	7.2. Bursa Locurilor de Muncă pentru persoane cu probleme de sănătate mintală
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	DGASPC S1

ESTUAR

	7.3. Suport / consiliere individuală
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	DGASPC S1

ESTUAR

	Activitatea 8. Informarea şi consilierea angajatorilor. Campania „Abilitaţi persoanele cu dizabilităţi!” 

8.1. Elaborarea broşurii de informare a angajatorilor
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	DGASPC S1

ESTUAR

	8.2. Crearea unui newsletter al abilităţilor
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	ESTUAR

	8.3. Vizite la sediile angajatorilor
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	ESTUAR

	Activitatea 9. Întâlnirile consiliului pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	DGASPC S1

ESTUAR

	Activitatea 10. Gala „Abilitaţi persoanele cu dizabilităţi!”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	DGASPC S1

ESTUAR

	Activitatea 11. Evaluare si raportare
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	DGASPC S1




2. REZULTATE AŞTEPTATE
2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor ţintă / beneficiarilor
1.1.1 Situaţia grupurilor ţintă / beneficiarilor:
Adulţi cu probleme de sănătate mintală

· Creşterea calităţii vieţii adulţilor cu probleme de sănătate mintală, creşterea gradului de autoreprezentare, şi a încrederii în sine
· Opotunităţi egale pentru angajarea adulţilor cu probleme de sănătate mintală care nu vor mai fi catalogate şi excluse înaintea unei evaluări în vederea angajării

· Creşterea gradului de independenţă a adulţilor cu probleme de sănătate mintală
· Îmbunătăţirea calităţii serviciilor comunitare pentru adulţi cu probleme de sănătate mintală în vederea incluziunii sociale a acestora 

· Schimbarea atitudinii comunităţii şi în primul rând a comunităţii oamenilor de afaceri faţă de persoanele cu probleme de sănătate mintală 

· Creşte gradul de înţelegere a comunităţii faţă de persoanele cu probleme de sănătate mintală 

· Îmbunătăţirea imaginii persoanelor cu probleme de sănătate mintală în comunitate 
· Creşterea nivelului de implicare şi responsabilitate socială a sectorului businness, mass-media şi a altor reprezentanţi ai comunităţii

· Reducerea marginalizării adulţilor cu probleme de sănătate mintală din comunitatea Bucuresteană 
· Reducerea apelului la instituţiile psihiatrice fie  pentru internarea de scurtă durată fie pentru cea pe termen lung 

· Asistenţă socială complexă şi individualizată pentru fiecare beneficiar al Centrului de Zi 
1.1.2 Capacitatea tehnică şi managerială a grupurilor ţintă sau a partenerilor, acolo unde este cazul.
Adulţi cu probleme de sănătate mintală

· Vor avea pregătire suplimentară pentru munca în comunitate;
· Vor avea abilităţi şi cunştinţe referitoare la procesul de căutare a unui loc de muncă;
· Vor avea abilităţi crescute în a-şi câştiga şi apăra drepturile de a trăi în comunitate;
· Isi vor îmbunătăţi abilităţile de autoreprezentare socială, relaţionare, comunicare, independenţă, creând premisele includerii sociale a acestei categorii defavorizate;
· Vor avea abilităţi crescute să gestioneze propriile relaţii, vor avea o diversitate de noi abilităţi care le va mări sfera domeniilor în care işi pot găsi de lucru (croitor, curier, femeie de serviciu, bucătar etc.)

Angajaţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bucuresti şi ai Fundaţiei Estuar
· Dezvoltarea abilităţilor manageriale la nivel local şi facilitarea înţelegerii corecte a conceptelor europene;
· Instruirea, dezvoltarea abilităţilor aduce cunoştinţe care se aplică în eficientizarea costurilor, creşterea calităţii serviciilor, îmbunătăţirea capacităţii de a menţine bune relaţii externe;
· Creşterea capacitatea de dezvoltare strategică, planificare şi evaluare conform modelelor europene;
· Cresterea abilităţilor de implementare a planurilor elaborate; 

· Cresterea calitatii serviciilor sociale directe oferite beneficiarilor;
· Cresterea respectul pentru propria muncă; 
· Îmbunatatirea capacitatii de evaluare a nevoilor comunitare; 

· Dezvoltarea capacitatii de cooperare cu diverşi actori sociali 
· Creşte gradul de responsabilitate,

· Creşterea abilitatilor de promovare şi îmbunătăţirea imaginii publice a partenerilor din cadrul proiectului
2.2 Realizări concrete
· 50 de persoane cu probleme de sănătate mintală vor fi instruite in vederea accesarii unui loc de munca
· 25 de aparţinători ai beneficiarilor Centrului de Zi „Un Pas Impreuna” vor beneficia de consiliere si suport
· 5 persoane cu probleme de sanatate mintala incadrate in munca
· 5 noi activităţi  conduse de beneficiari

· 100 de angajatori bucuresteni vor beneficia de informaţii referitoare la facilităţile legislative pentru oferirea de locuri de muncă persoanelor cu dizabilităţi

· Organizarea campaniei  „Abilitaţi persoanele cu dizabilităţi!”

· 500 de broşuri de informare a angajatorilor si membrilor comunitatii referitoare la facilităţi legislative în cazul angajării persoanelor cu dizabilităţi şi informaţii despre boala psihică

· Constituirea consiliului pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi

· 2 întâlniri ale consiliului pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi

· Organizarea Galei „Abilitaţi persoanele cu dizabilităţi!”

· 2 conferinţe de presă: la deschiderea Campaniei „Abilitaţi persoanele cu dizabilităţi!”, în organizarea Galei Abilitaţi persoanele cu dizabilităţi!” 
· Editarea a 4 newsletter ale abilităţilor persoanelor cu probleme de sănătate mintală

· min 5 apariţii în presa locală şi centrală

Rezultate calitative

· Schimbarea atitudinii comunităţii şi în primul rând a conumităţii de oameni de afaceri faţă de

· persoanele cu probleme de sănătate mintală 

· Creşterea gradului de înţelegere a comunităţii faţă de persoanele cu probleme de sănătate mintală 

· Îmbunătăţirea imaginii persoanelor cu probleme de sănătate mintală în comunitate 

· Creşterea nivelului de implicare şi responsabilitate socială a sectorului businness, mass-media şi a altor reprezentanţi ai comunităţii

· Reducerea marginalizării adulţilor cu probleme de sănătate mintală din comunitatea bucuresteană

· Creşterea gradului de independenţă a beneficiarilor Fundaţiei Estuar

· Dezviltarea abilităţilor beneficiarilor Fundaţiei Estuar şi o mai bună pregătire pentru găsirea unui loc de muncă 

· Creşterea încrederii beneficiarilor Fundaţiei Estuar în propria capacitate de a găsi un loc de muncă

· Creşterea încrederii beneficiarilor Fundaţiei Estuar în propria capacitate de a face faţă unui loc de muncă

· Limitarea tendinţei persoanelor cu probleme de sănătate mintală pentru spitalizarea îndelungată din motive sociale. Ne aşteptăm ca fiecare beneficiar să aibă o mai bună calitate a vieţii între admisiile (intrările) din spitale

· mai bună înţelegere şi o mai bună practică de advocacy în domeniul sănătăţii mintale în concordanţă cu practicile Europene existente în favoarea punerii în practică a politicilor naţionale

· Influenţarea schimbărilor în comportamentul social făţă de ONG-uri şi faţă de iniţiativele de caritate a donatorilor şi voluntarilor locali 

2.3 Efecte multiplicatoare 

Acest proiect se poate multiplica la toate categoriile de persoane cu nevoi speciale datorită:

· Contextului legislativ favorabil, prin promovarea noii legislaţii în domeniul serviciilor sociale, a

sănătăţii mintale, a încadrării în muncă a persoanele cu handicap, codului fiscal. Apariţia direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, consolidarea comisiilor de dialog social sau de eradicarea sărăciei, creează premisele de schimbare în favoarea integrării sociale a oricărei persoane cu risc de excludere sau marginalizată

· Schimbării sistemului socio-economico-politic, proces care luptă pentru reducerea

discriminării şi pentru materializarea noilor prevederi legale de esenţă europeană. Este un interes crescut faţă de persoanele cu dizabilităţi 

· Metodelor pe care le folosim de implicare a diverşilor actori sociali  care  reacţionează pozitiv

când sunt responsabilizaţi şi implicaţi. 

· Creării unor modele  standardizate de servicii ce pot fi implementate în comunităţi diferite ca

valori, cultură şi nivel economic

· Lipsei de specializări în multe meserii, inclusiv în domeniul social sau mai specific sănătate

mintală. În lume, profesioniştii beneficiază de o plajă foarte largă de specializări. Aceasta duce la crearea de sisteme de instruire continuă a adulţilor, la motivarea în muncă, la creşterea performanţei cât şi a profesionalismului. Este un interes ca şi în România să se introducă specializări noi printre care şi în acest domeniu – sănătate mintală - având în vedere gradul ridicat de dificultate.

Ca efecte multipicatoare scontăm:

· Crearea unor modele de succes – persoanele cu probleme de sănătate mintală care se vor

angaja pe durata şi datorită acestui poriect. În România împărtăşirea exemplelor de succes determină aplicarea lor. Ceea ce se va obţine este replicarea metodologiei pentru a obţine rezultate de succes şi la alte ONG şi actori sociali

· Crearea unui model de cooperare ce acţionează pentru soluţionarea unor probleme comune

şi pentru alte domenii de activitate

· Metodele folosite - schimb de experienţă, discuţii – încurajează organizaţiile să se implice

mai mult în activităţi comune de tip advocacy, lobby, evaluare a nevoilor comunităţii etc.

· Încurajarea implicarii în crearea acelor mecanisme ce respectă diversitatea

· Încurajarea altor organizaţii în sensul creşterii interesului faţă de dezvoltarea organizaţională în favoarea creşterii stabilităţii şi durabilităţii 

· Lansarea/încurajarea de iniţiative noi prin creşterea încrederii în organizaţii ca potenţiali

colaboratori, parteneri, susţinători.

2.4 Sustenabilitate  

1.4.1 Aspectul financiar (cum vor fi finanţate activităţile după terminarea proiectului?) 
Descrieţi sursele de finanţare care vor fi folosite pentru continuarea activităţilor după terminarea proiectului  şi asiguraţi-vă că ele sunt credibile şi realiste.
        Sustenabilitatea financiara a proiectului va fi asigurata de catre Consiliul Local al Sectorului 1, prin intermediul Directiei Generale de Asistenta Sociala Sector 1, din fondurile proprii.

       In scopul diversificarii serviciilor sociale la nivel local este necesara dezvoltarea sistemului de servicii alternative. 

       Astfel, persoana cu handicap este privită în acest moment, în contextul familiei sau al comunităţii locale - responsabile pentru evoluţia socială a acesteia - rezultatele obţinute până în prezent şi serviciile preconizate pentru viitorul imediat fiind relevante pentru domeniu.
1.4.2 Nivel instituţional (Vor mai exista structurile care să permită continuarea activităţilor, după terminarea finanţării? Va exista „proprietate” locală asupra realizărilor proiectului?)

Activitatile prevazute in actualul proiect vor fi continuate de catre DGASPC Sector 1, in parteneriat cu Fundatia Estuar, cu atat mai mult cu cat acesta vine sa sustina un un alt proiect  („Un Pas Impreuna” – finantat de BIRD prin intermediul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociala si Familiei) desfasurat in aceiasi formula de parteneriat si finalizat cu succes in anul 2006. In cadrul acestui proiect a fost infiintat Centrului de Zi „Un Pas Impreuna”, serviciu alternativ la institutionalizare, destinat adultului cu probleme de sanatate mintala de pe raza sectorului 1. Astfel, actualul proiect vine in completarea activitatilor desfasurate in cadrul centrului, prin extinderea sferelor de actiune, respectiv prin realizarea demersurilor in vederea dezvoltarii capacitatilor de integrare socio-profesionala a persoanelor cu problemem de sanatate mintala. 

Fundatiei Estuar ii revine un rol important in sustinerea activitatilor centrului. Fundaţia Estuar va

continua să atragă fonduri din comunitatea locală, naţională şi internaţională pentru continuarea serviciilor pe care le oferă adulţilor cu probleme de sănătate. Fundaţia Estuar va continua să investigheze nevoile şi aşteptările beneficiarilor  pentru a-şi adapta serviciile la aceste nevoi.

Prin consolidarea acestor servicii se asigură crearea unui model de intervenţie care poate fi extins şi la alte categorii de persoane cu dizabilităţi. 
Din punct de vedere instituţional:

· Creşterea nivelului de competenţă şi performanţă a personalului creşte motivaţia. Este o componentă importantă în păstrarea personalului şi dezvoltarea echipelor:

· Schimbul de experienţă ajută la crearea unui model de intervenţie socială la standarde europene dar în conformitate cu nevoile beneficiarilor din România

· Modelul creat şi promovat încurajează şi alte organizaţii să le implementeze ceea ce determină schimbări structurale, de viziune şi respect pentru valori europene

            Centrul de Zi „Un Pas Impreuna” face parte dintr-un sistem de integrat de servicii dezvoltat de DGASPC Sector 1. 
1.4.3 Nivel de politici, unde este cazul (Care va fi impactul structural al proiectului – de exemplu: va conduce la îmbunătăţirea legislaţiei, a codurilor de conduită, a metodelor etc.?)


În ceea ce priveste codurile de conduită, modelul este preluat de multe autorităţi şi organizaţii locale şi consideram ca are la baza principii morale şi etice. 


Proiectul - integral – este o pledoarie pentru promovarea pe scară cât mai largă a bunelor practici (coduri de conduită) principii etice şi rezultate de succes. Proiectul vine să încurajeze cooperarea, munca în comun şi creştere a gradului de reprezentativitate a ONG-urilor în dezvoltarea societăţii civile româneşti si mai ales, urmareste schimbarea mentalitatii , la nivelul comunitatii. Prin abilitarea persoanelor cu dizabilitati se urmareste, pe de o parte cresterea increderii in sine si valorificarea protentialului acestora, iar pe de alta parte, schimbarea opiniei pe care, marea majoritate a membrilor comunitatii o au despre acestia: si anume aceea ca aceste persoane nu au capacitatea de a  fi „ca ceilalti”. Toate aceste demersuri sunt necesare intrucat, la nivelul comunitati exista inca o lipsa de flexibilitate in ceea ce priveste abordarea problematicii persoanelor cu dizabilitati.
2.5 Cadrul logic
Vă rugăm să completaţi Anexa C

3.
BUGETUL PROIECTULUI
Completaţi Anexa B (foaia de lucru nr. 1) a Ghidului Solicitantului care acoperă durata totală a proiectului (durata iniţială planificată a unui proiect nu poate depăşi 12 luni). Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ghidul Solicitantului (Secţiunea 2.1.4) şi comentariile din Anexa B (foaia de lucru nr. 1 – Bugetul proiectului).
4. SURSELE DE FINANŢARE PRECONIZATE
Completaţi Anexa B (foaia de lucru nr. 2) a Ghidului Solicitantului pentru a furniza informaţiile cu privire la sursele de finanţare preconizate pentru finanţarea proiectului. 

Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că trebuie completate două foi de lucru separate.
II.
Solicitantul

1. IDENTITATE

	Denumirea legală completă :


	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1

	Acronim :


	DGASPC S1

	Numărul de înregistrare legal
.
	15318810

	Naţionalitate:


	ROMANA

	Statut legal
	INSTITUTIE PUBLICA IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1

	Adresă oficială:


	B-DUL MARESAL AVERESCU, NR 17 SECTOR 1 BUCURESTI 

	Adresă poştală:


	B-DUL MARESAL AVERESCU, NR 17 SECTOR 1 BUCURESTI

	Număr de telefon: prefixul ţării + prefixul oraşului + număr
	+040 021 2235346

	Număr de fax: prefixul ţării + prefixul oraşului + număr
	+040 021 2235346

	Adresa de e-mail:
	director-general@dgaspc-sectorul1.ro

	Website:
	www.dgaspc-sectorul1.ro

	Persoana de contact în cadrul proiectului:
	ANGELICA JURACOPSCHI- 

sef serviciu strategii proiecte programe

	Adresa de email a persoanei de contact:
	strategii@dgaspc-sectorul1.ro 




Orice schimbare de adresă, numere de telefon, numere de fax şi mai ales e-mail trebuie să fie notificată în scris Autorităţii de Implementare – UIP. Autoritatea Contractantă nu poate fi responsabilă în cazul în care nu poate contacta solicitantul.
2. DETALII DESPRE BANCĂ

Înainte de semnarea contractului de grant, solicitantul selectat va trebui să furnizeze un document de identificare financiară, utilizând modelul din Anexa E a Ghidului Solicitantului, prin care certifică banca unde se vor face plăţile. 

3. DESCRIEREA SOLICITANTULUI
3.1 Când a fost înfiinţată organizaţia dumneavoastră şi când şi-a început activitatea?

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 a luat nastere in aprilie 2003 prin reunirea intr-o singura institutie a Directiei de Protectie Sociala si a Directiei Generale de Protectie a Drepturilor Copilului Sector 1.Sistemul integrat de asistenţă socială la nivelul sectorului 1 s-a constituit în temeiul Legii nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială (art.40 alin.2) şi al art.107 din Constituţia României şi în conformitate cu HGR 90 din 23.01.2003 pentru aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Asistenţă Socială.

În temeiul Legii nr. 272 din 23 iunie 2004 şi al HGR nr. 1434 din 23.09.2004, privind Regulamentul cadru de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C. sector 1, s-a schimbat titulatura serviciului public iar anumite aspecte legate de competenţele D.G.A.S.P.C. au fost redefinite. Având în vedere că numai art.1 din HGR 90/2003 a fost abrogat prin HGR 1434 din 2004, prevederile art. 3 alin.2 literele C si D rămân aplicabile funcţionarii D.G.A.S.P.C. 

3.2 Care sunt principalele activităţi desfăşurate de organizaţia dumneavoastră în prezent ?
Misiunea DGASPC vizeaza asigurarea pentru persoanele domiciliate pe raza sectorului 1 a unui sistem de asistenţă socială care să răspundă nevoilor identificate şi să ofere o securitate socială universală şi cuprinzătoare prin:  realizarea unei hărţi sociale care să cuprindă nevoile sociale ale persoanelor din sectorul 1 şi ierarhizarea acestor nevoi; dezvoltarea de servicii sociale integrate şi diversificate care să satisfacă nevoile identificate concomitent cu alinierea la principiile, normele şi standardele europene în domeniu.

În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege D.G.A.S.P.C sector 1 îndeplineşte în principal următoarele funcţii :

a) elaborează strategia de asistenţă socială a sectorului 1, planul de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi programele anti-sărăcie, pe care le dispune spre aprobare Consiliului Local al sectorului 1.

b) coordonează activităţile de asistenţă socială şi protecţie a copilului la nivelul sectorului .

c) administrează fondurile alocate prin buget de către Consiliul Local al sectorului 1.

d) colaborează cu serviciile desconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu celelalte DGASPC, cu serviciile publice locale de asistenţă socială precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu.

e) cu mijloacele  umane, materiale şi financiare disponibile implementează strategiile cu privire la acţiunile anti-sărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, protecţia drepturilor copilului, protecţia persoanei cu handicap şi soluţionează urgenţele sociale individuale şi colective.

f) reprezintă Consiliul Local sector 1 pe plan intern şi extern în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului .

În  realizarea atribuţiilor prevăzute  de lege (HGR 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C), D.G.A.S.P.C. sector 1 desfăşoară activităţi în două mari domenii :

A. În domeniul protecţiei persoanei adulte (art.2 lit. A .alin.1-7-HGR 1434)

B. În domeniul protecţiei copilului (a drepturilor acestuia –art.2 lit.b, alin. 1-11)

Conform art.2 lit.c, 1-16 D.G.A.S.P.C sector 1 îndeplineşte alte atribuţii menite să contribuie la realizarea drepturilor persoanelor protejate, prevăzute de lege. Aceste aspecte vor fi detaliate la capitolul “misiunea D.G.A.S.P.C sector 1”

3.3 Lista membrilor comitetului / consiliului de conducere al organizaţiei dumneavoastră
	Nume
	Profesie
	Naţionalitate
	Funcţia
	Vechimea în comitet/consiliu

	Dl.DANUT IOAN FLEACA
	JURIST SI MEDIC
	ROMANA
	DIRECTOR GENERAL
	6 ANI

	D-na COMAN MARIANA
	JURIST
	ROMANA
	DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PROTECTIA COPILULUI
	6 ANI

	D-NA GABRIELA CANTARETU
	SOCIOLOG
	ROMANA
	DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PROTECTIA FAMILIEI SI PERSOANEI
	3 ANI

	D-L ENE COSTE
	ECONOMIST
	ROMANA
	DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC
	6 ANI

	D-L CRUCEANU ADRIAN
	INGINER
	ROMANA
	DIRECTOR GENERAL ADJUNCT DIRECTIA ADMINISTRATIVA
	1 AN

	D-NA CRISTINA GAJU
	JURIST
	ROMANA
	DIRECTOR DIRECTIA JURIDIC CONTENCIOS
	1 AN

	D-NA PRESCURA DOINA ROZETTY
	JURIST
	ROMANA
	DIRECTOR DIRECTIA PREVENIRE MARGINALIZARE
	1 AN


4. CAPACITATEA DE MANAGEMENT ŞI IMPLEMENTARE A PROIECTELOR
4.1. Experienţa în proiecte similare
Maximum 1 pagină pentru fiecare proiect. Vă rugăm să prezentaţi o descriere detaliată a proiectelor derulate de organizaţia dumneavoastră în ultimii cinci ani în domeniile acoperite de acest program, menţionând pentru fiecare proiect:

D.G.A.S.P.C. Sector 1, s-au derulat urmatoarele proiecte:

1. „Un pas spre independenta” cu finantare PHARE si in parteneriat cu Asociatia de Ajutorare a Tinerilor Proveniti din Casele de Copii :

(a) Obiectul şi localizarea proiectului: 

· acest proiect a avut ca obiectiv dezinstitutionalizarea tinerilor din centrele de plasament prin plasarea acestora in forme de protectie de tip familial, respectiv apartamente sociale situate in cadrul comunitatii sectorului 1.

(b) rezultatele proiectului:

· pana in prezent 64 de tineri au beneficiat de gazduire in aceste apartamente de tip familial.

(c) rolul D.G.A.S.P.C. Sector 1, precum şi gradul de implicare în proiect:

· Directia de Protectie a Copilului a fost autoritate de implementare a proiectului.

(d) costurile proiectului: valoarea totala a proiectului a fost de 148.456 EURO, 100% finantare CE.

2. „Un pas spre normalitate „ proiect cu finantare PHARE si D.G. A.S.P.C. sector 1

 a) Obiectul şi localizarea proiectului :

Prin acest proiect s-a vizat inchiderea centrului de plasament ”Sf. Ecaterina” si crearea a trei servicii alternative : 

- centru de recuperarea complexa pentru copiii cu dizabilitati protejati in sistem si aflati in comunitatea sectorului 1, cu varste cuprinse intre 0 -11 ani (situat in incinta Complexului Social de Servicii “Sf. Ecaterina”);

- extinderea retelei de asistenta maternala prin angajarea a 100 de persoane care sa ofere ocrotire la domiciliu, copiilor institutionalizati in cadrul centrului Sf. Ecaterina, si copiilor aflati in dificultate de pe raza sectorului 1;

- construirea a doua imobile de tip familial (in cadrul comunitatii locale), in care sa se ofere ocrotire pentru 24 copii cu handicap grav institutionalizati in cadrul centrului Sf. Ecaterina 

b) Rezultatele proiectului

· proiectul s-a incheiat in luna august 2005 si toate servicii infiintate in cadrul acestuia sunt functionale;

c) Rolul instituţiei D.G.A.S.P.C. Sector 1, precum şi gradul de implicare în proiect :

· DGASPC este autoritate de implementare a proiectului.

d) Costurile proiectului: valoarea totala a proiectului este de 1.010.125 EURO cu finantare din partea CE a 424.528,29 EURO
.

3. „Mai aproape de casa”  proiect cu finantare PHARE si D.G.A.S.P.C.   

a) Obiectul şi localizarea proiectului :

Acest proiect a vizat inchiderea Centrului de Plasament ”Sf. Andrei” si crearea a trei servicii alternative : 

- centru de zi pentru copii cu varste cuprinse intre 0-4 ani care sa ofere servicii pentru 50 copii proveniti din familiile aflate in dificultate de pe raza sectorului 1 (situat in incinta Complexului Social de Servicii “Sf. Ecaterina”);

- centru maternal pentru 10 cupluri mama-copil aflate in situatii de risc, de abandon familial;

- construirea a doua imobile de tip familial in care se ofera ocrotire pentru 24 copii cu handicap grav institutionalizati in cadrul Centrului de Plasament ”Sf. Andrei”.

b) Rezultatele proiectului

· proiectul s-a incheiat in luna august 2005 si toate servicii infiintate in cadrul acestuia sunt functionale;

c) Rolul D.G.A.S.P.C. Sector 1, precum şi gradul de implicare în proiect :

· DGASPC este autoritate de implementare a proiectului.

d) Costurile proiectului: proiectul a avut un buget de655.303 EURO (33,0873 % fonduri PHARE) .

4. „Fii sigur ca poti”, proiect cu finantare din partea Bancii Mondiale, a Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si a D.G.A.S.P.C sector 1
a) Obiectul şi localizarea proiectului :

- locatia proiectului – Bucuresti , Sector 1, Str. Dobrogeanu Gherea nr.74 – “Casa O.N.G-urilor” - Complexul Social de Servicii « Sf Nicolae »;

- proiectul a avut ca obiectiv principal initierea, dezvoltarea si implicarea directa a autoritatilor publice locale in furnizarea de servicii complexe integrate pentru grupul marginalizat al tinerilor depenedenti de droguri;

b)Rezultatele proiectului:

 Rezultatul proiectului s-a concretizat in: infiintarea unui centru de zi pentru reinsertia sociala a tinerilor afectati de consumul de droguri, in parteneriat cu Fundataia pentru Ingrijiri Comunitare pentru acordarea de servicii integrate specializate unui numar de 100 de tineri afectati de consumul de droguri.

         c) Rolul DGASPC Sector 1 (in calitate de manager al proiectului) a constat in:

- initierea si dezvoltarea in cadrul sistemului local de furnizare de servicii de asistenta sociala a serviciilor integrate (medicale, psihologice, sociale), in cadrul unui centru de zi, pentru grupul marginalizat al tinerilor dependenti de droguri si a celor expusi riscului de a deveni consumatori;

- in scopul infiintarii acestui centru, DGASPC sector 1 a pus la dispozitie spatiul necesar functionarii acestuia, precum si un teren 200 m.

         d) Costurile proiectului: Proiectul a avut un buget de : 1.635.500.000 lei

5. "Un Pas Impreuna"- proiect cu finantare din partea Bancii Mondiale, a Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si a D.G.A.S.P.C sector 1:
(e) Obiectul şi localizarea proiectului:

      - locatia : Bucuresti , Sector 1, Str. Dobrogeanu Gherea nr.74 – “Casa O.N.G-urilor” (Complexul Social de Servicii « Sf Nicolae »);

(f) Rezultatele proiectului:


Obiectivul principal al proiectului a constat in dezvoltarea serviciilor de îngrijiri comunitare complexe, în favoarea includerii sociale a adulţilor cu probleme de sănătate mintală şi a cresterii calitatii vietii.

In acest sens s-a infiintat un centru de zi pentru persoanele cu probleme de sanatate mentala (60 de beneficiari - incadrati intr-un grad de handicap), care functioneaza in spatiul pus la dispozitie de Consiliul Local al sectorului 1 – prin DGASPC Sector 1 – in cadrul Complexului de Servicii Sociale « Sf. Nicolae ». 

             Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului "Un Pas Impreuna":


Adulţii cu probleme de sănătate mintală ~ 160 persoane - aparţinând comunităţii locale, inclusiv cei din Centrele de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică. Beneficiari indirecţi peste 600 persoane şi mai apoi adulţii cu probleme de sănătate mintală din România care se estimează la peste 3,5 milioane.

Aparţinători, membri ai familiilor celor cu probleme de sănătate mintală, alţi membri ai comunităţii ~ 350 persoane. Beneficiari indirecţi peste 1000 persoane


Reprezentanţi ai diverşilor actori sociali locali, inclusiv ai autorităţilor locale – 100 persoane. Beneficiari indirecţi – reprezentanţi ai altor comunităţi decât cele implicate direct în proiect, greu de estimat.


Diverşi specialişti care se implică în reconstruirea comunităţii – 30 persoane


Angajaţi ai Serviciului Public de asistentă socială, ai Centrelor de Recuperare si Reabilitare, ai Fundaţiei Estuar, voluntari implicaţi în proiect – 60 persoane. 
(g) Rolul D.G.A.S.P.C. Sector 1, precum şi gradul de implicare în proiect:


D.G.A.S.P.C. Sector 1 a avut calitatea de aplicant, iar fundatia Estuar a fost partener in cadrul acestui proiect.

(h) costurile proiectului: Proiectul a avut un buget de  1.135.029.000 lei;

(i) donatori ai proiectului (nume, adresă poştală şi de e-mail, telefon, suma cu care a participat)

             In cadrul acestui proiect nu au fost fonduri provenite din sponsorizari.

6. « O alta sansa » – proiect cu finantare din partea Bancii Mondiale, a Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si a D.G.A.S.P.C Sector 1:
(a) Obiectul şi localizarea proiectului:

      - locatia : Bucuresti , Sector 1, Str. Dobrogeanu Gherea nr.74 – “Casa O.N.G-urilor” (fostul Complexul Social de Servicii  « Sf Nicolae »);

(b) Rezultatele proiectului:


Obiectivul principal al proiectului a constat in dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu ;

(c) Rolul D.G.A.S.P.C. Sector 1, precum şi gradul de implicare în proiect: 

      DGASPC Sector 1 a avut calitatea de solicitant, iar Fundatia “Crucea Alb Galbena” a participat in calitate de partener – contribuind impreuna la dezvoltarea serviciilor de ingrijire socio-medicala la domiciliu asigurate pentru persoanele varstnice, aflate in imposibilitatea de a-si asigura majoritatea activitatilor legate de propria ingrjire.  

(d) Costurile proiectului: 

Proiectul a avut un buget de  1.444.033.000 lei;

4.2. Resurse
Maximum 3 pagini. Vă rugăm să furnizaţi o descriere detaliată a diferitelor resurse la care organizaţia dumneavoastră are acces şi în mod deosebit următoarele:

4.1.1 Venitul anual pentru ultimii  trei ani, menţionând pentru fiecare an numele principalelor surse de venit şi proporţiile din venitul anual la care au contribuit acestea.

DGASPC a realizat in ultimii trei ani urmatoarele venituri-alocatii bugetare

- 2003- 294.617.226 (mii lei) la care se adauga credite externe neramursabile-72.149.787 lei

- 2004- 411.197.542 (mii lei) la care se adauga credite externe nerambursabile-26.937.000  

  (mii lei)

- 2005- 602.943.695 (mii lei) la care se adauga credite externe nerambursabile-16.643.756 (mii  lei)

- 2006 – 76.003 mii RON.
4.1.2 Date financiare. Vă rugăm să furnizaţi următoarele informaţii cu privire la contul de profit şi pierderi şi la balanţa contabilă ale organizaţiei dv.

	An
	Cifra de afaceri sau echivalentul (RON)

Buget aprobat
	Veniturile nete sau echivalentul 

Buget aprobat
	Situaţia financiară finală sau bugetul

Buget aprobat
	Valoarea acţiunilor sau echivalentul (fond mijloace fixe si al obiectelor de inventar)
	Debite pe termen mediu si lung
	Debite pe termen scurt (< 1 an)

	2006
	86.373.000
	86.373.000
	86.373.000
	29.857.991
	0
	119.120

	2005
	65.191.000
	65.191.000
	65.191.000
	27.220.513
	0
	0

	2006
	42.723.430
	42.723.430
	42.723.430
	17.906.201
	0
	0


* mentionam ca in coloanele 4 si 6 sumele aferente anului 2006 reflecta situatia finanaciara la data de 30.06.2006 (cf. bilantului contabil)

Alte garanţii finanţate de terţe părţi.

Orice alţi factori care demonstrează viabilitatea financiară şi orice riscuri sau nesiguranţe cu privire la implementare:

Vă rugăm să furnizaţi referinţe la raportul de audit extern furnizat de un auditor autorizat
. Această obligaţie nu se aplică organismelor publice.

4.1.3 Numărul de personal angajat cu normă întreagă şi cu normă parţială, pe categorii (de exemplu, numărul de manageri de proiect, contabili etc.), indicând poziţia în organizaţie

· DGASPC are în aparatul propriu 

	Nr.Crt
	DENUMIRE FUNCTIE
	STUDII
	NR.PERSOANE

	1
	FIZIOKINETOTERAPEUT
	SUP
	2

	2
	PREOT
	SUP
	1

	3
	FARMACIST PRIMAR
	SUP
	1

	4
	KINETOTERAPEUT
	SUP
	16

	5
	MEDIC
	SUP
	25

	6
	PSIHOLOG
	SUP
	69

	7
	INSPECTOR DE SPECIALITATE (contabili, insp resurse umane, insp. Administrative)
	SUP
	67

	8
	PROFESOR
	SUP
	4

	9
	CONSILIER  JURIDIC
	SUP
	10

	10
	PSIHOPEDAGOG
	SUP
	3

	11
	LOGOPED
	SUP
	6

	12
	EDUCATOR
	SUP
	4

	13
	ADMINISTRATOR
	SUP
	1

	14
	SOCIOLOG
	SUP
	1

	15
	ASISTENT FARMACIE 
	Post Liceala
	8

	16
	ASISTENT MEDICAL 
	PL
	154

	17
	EDUCATOR PUERICULTOR 
	PL
	8

	18
	EDUCATOR
	Studii Medii
	79

	19
	REFERENTI
	SM
	118

	20
	REFERENTI(AS.SOCIALI)
	SM
	17

	21
	MAGAZINER
	SM
	16

	22
	MASEUR
	SM
	2

	23
	SORA MEDICALA
	SM
	6

	24
	ADMINISTRATOR
	SM
	24

	25
	MERCIOLOG
	SM
	1

	26
	ASISTENTI SOCIALI
	SM
	7

	27
	ASISTENTI MEDICALI
	SM
	8

	28
	INSPECTOR 
	SM
	7

	29
	INSTRUCTOR DE EDUCATIE
	SM
	22

	30
	INSTRUCTOR ERGOTERAPIE
	SM
	1

	31
	REGISTRATOR MEDICAL
	SM
	1

	32
	EDUCATOR 
	Studii.Superioare de scurta .Durata
	9

	33
	REFERENTI
	S.S.D
	8

	34
	PREOT
	S.M
	1

	35
	TELEFONIST
	S.M
	1

	36
	CASIER
	S.M
	2

	37
	FUNCTIONAR
	S.M
	1

	38
	ARHIVAR
	S.M
	2

	39
	Asistenti sociali
	Studii superioare
	81

	40 
	Insp. De specialitate- asistenti sociali
	Studii superioare
	17


4.1.4 Echipamente şi birouri

	· DENUMIRE
	· NR BUCATI

	· DULAP CU 1 USA
	· 59

	· DULAP VITRINA
	· 38

	· BIROU SIMPLU
	· 211

	· NOPTIERA
	· 240

	· SCAUN
	· 517

	· IMPRIMANTE
	· 119

	· MONITOR
	· 17

	· CALCULATOR
	· 169

	· COPIATOR
	· 27

	· TELEFON
	· 107

	· TEL FAX
	· 30

	· DULAP ACTE
	· 3

	· BIROU CALCULATOR
	· 57

	· DULAP CU 2 USI
	· 116

	· DULAP CU RAFTURI
	· 12

	· BIROU CU COLTAR
	· 19

	· BOXE CALCULATOR
	· 38

	· MASA
	· 26

	· BIBLIOTECA CU RAFT
	· 5

	· BIROU CU NOPTIERA
	· 69

	· BIBLIOTECA CU 3 CORPURI
	· 1

	· FOTOLII
	· 16

	· DULAP 2 CORPURI
	· 7

	· FISET METALIC
	· 21

	· CANAPEA
	· 3

	· SCANNER
	· 3


· Serviciile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 1 sunt dotate cu mobilier şi aparatură tehnică corespunzătoare desfăşurării activităţilor curente, la nivel optim. Astfel la nivelul fiecărui serviciu există o medie de 5 calculatoare, 3 imprimante, 1 copiator, 1 telefon, etc. Fiecare compartiment al D.G.A.S.P.C. Sector 1 are un birou propriu mobilat şi dotat corespunzător numărului de persoane.

· Penru susţinerea unor prezentări în cadrul unor cursuri, seminarii sau a instruirilor specifice -  D.G.A.S.P.C. Sector 1 dispune de flipchart, videoproiector, aparat foto digital, laptop, camera video, etc.

4.1.5 Alte resurse relevante (de exemplu, voluntari, organizaţii asociate, reţele care pot contribui la implementare).

La acest moment institutia noastra are o serie de parteneriate active in domeniul social are vin sa sprijine demersurile realizate in vederea solutionarii cazurilor sociale aflate in evidenta. Astfel:

- protectiei copilului, adolescentului, tanarului si familiilor acestora aflate in dificultate:  - parteneri privati – 29 si parteneri publici - 14

- protectiei persoanelor varstnice :  - parteneri privati - 7                      

- protectiei copiilor si tinerilor delincventi si al persoanelor fara adapost: 

- parteneri privati - 4

- parteneri publici - 6                                                        
- protectiei beneficiarilor (toate categoriile de varsta) care sufera de handicap fizic sau psihic, boli incurabile si SIDA:  - parteneri privati – 13

Această informaţie va fi utilizată pentru a evalua dacă aveţi suficiente resurse pentru implementarea unui proiect de o anvergură asemeni aceluia pentru care se solicită finanţare.

5. ALTE SOLICITĂRI DEPUSE CĂTRE INSTITUŢIILE EUROPENE, CĂTRE FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE ŞI CĂTRE STATE MEMBRE UE

5.1 Finanţări, contracte şi împrumuturi obţinute în ultimii trei ani din partea Instituţiilor Europene, Fondului European de Dezvoltare (FED) şi Statelor Membre UE. Solicitantul poate lista numai acţiunile din acelaşi domeniu al cererii de finanţare.
	Ţara de intervenţie
	Linia bugetară CE, FED sau alte surse
	Suma (EUR)
	Anul  obţinerii

	Romania
	CE, PHARE
	148565
	2002

	Romania
	CE, PHARE
	216822
	2003

	Romania
	CE, PHARE
	424528,29
	2003


5.2 Cereri de finanţare nerambursabilă înaintate (sau în curs de a fi depuse) la Instituţii Europene, FED şi State Membre ale UE în anul curent. Solicitantulpoate enumera doar proiectele din acelaşi domeniu cu acest proiect.

	Ţara de intervenţie
	Linia de buget CE, FED sau State Membre ale UE 
	Suma solicitată (EUR)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Nota Bene: Solicitantul are obligaţia să anunţe fără întârziere departamentul Comisiei către care a fost înaintată această solicitare, dacă aceeaşi solicitare de fonduri înaintată şi altor departamente ale Comisiei sau instituţii ale Comisiei a fost aprobată de către acestea DUPĂ depunerea cererii de finanţare nerambursabilă.

III.
parteneri ai SOLICITANTULUI CARE partICIPĂ În proiect

1. DESCRIEREA PARTENERILOR

Această secţiune trebuie completată pentru fiecare organizaţie parteneră, înţeleasă conform  secţiunii 2.1.2 din Ghidul Solicitantului,  în parte. Alţi asociaţi aşa cum sunt definiţi în aceeaşi secţiune nu trebuie sa fie menţionaţi. Acest tabel trebuie adaptat şi continuat, după caz, pentru a fi completat de către parteneri.

	
	Partener 1

	Denumire legală completă 

(numele organizaţiei)
	 Fundatia Estuar

	Naţionalitate
	Romana

	Statut juridic
	Fundatiei infiintata prin Hot. Jud. 174 din 13 septembrie 1993

	Adresa oficială
	 Sos. Oltenitei 188, Bl.1, sc. 2, et.4 ap.54, sect.4, Bucuresti

	Persoană de contact
	 Luminita Costache, director executiv

	Telefon nr.:
	  021 332.17.71

	Fax nr.:
	 021 332.29.10

	Adresa E-mail 
	 estuar@dnt.ro

	Număr de angajaţi 
	 53

	Alte resurse relevante
	Fundatia Estuar mai detine  un Centru de zi in sectprul 6 , dotat cu echipamente specifice activitatilor de terapie ocupationala, activitatii sportive ( echipamente pentru fitness), petrecerea timpului liber( TV, Combina audio, video,), dezvoltare de abilitati pentru un trai independent( aragaz, combina frigorifica, cuptor microunde, filtru cafea/ceai),birotica( computere – 3 buc, imprimanta 2 buc, multifunctional 1 buc, copiator 2 buc, aparat spiralat, ghilotina, aparat digital foto)mobilier  specific desfasurarii activitatilor de consiliere, terpeutice( canapea fotolii – 2 seturi, ansamblu birou 4 buc, mese 10 buc, scaune – 50 buc).

 Echipa interdisciplinara formata din psiholog, lucrator social, asistent social, terapeut ocupational, psihiatru, jurist,supervizor,  redactor revista – loc de munca protejat, care  ofera servicii sociale adultilor cu probleme de sanatate mintala di cominitatea constanteana, de peste 7 ani, echipa ce a beneficiat de instruiri , schimburi de experienta in tara si strainatate pe diverse segmente cum ar fi: management organizationa, comunicare, terapie ocupationala,managementul de caz, supervizare,consiliere, interventie in criza,  managementul proiectului, scriertea propunerii de finantare, administrare de bugete, managementul stresului, resurse umane.

	Experienţa în proiecte similare, relevantă pentru rolul în implementarea proiectului propus
	Locul meu e langa voi -Proiect   finantat in cadrul programului Consolidarea Societatii Civile in Romania – componenta ACCESS Social linia de buget – PHARE 2003/005-551.01.05/05 si  se realizeaza in parteneriat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta si Directia pentru Sport a Judetului Constanta ( oct.2005 – oct.2006)
Centru Comunitar pentru adultii cu probleme de sanatate mintala - Proiect implementat de DGASPC Constanta in parteneriat cu Fundatia Estuar, finantat de MMSSF prin imprumutul acordat de BIRD, in cadrul Programului Servicii Sociale – Proiectul „ Dezvoltarea Sectorului Social”  - RO 4616  (2004-2005)

ŞCOALA PĂRINŢILOR – EDUCAREA ADULŢILOR ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII MINTALE (2002 – 2004)

Scopul şi localizarea proiectului

Proiect în parteneriat cu Mintal Health Europe – Belgia, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei - România, Asociaţia pentru sănătate mintală a familiei şi copilului - Polonia, Interminds – Marea Britanie, desfăşurându-se activitatea în ţările menţionate. 

Obiectivele proiectului au fost:
1. Crearea unui pachet de instruire şi bune practici europene în educaţia sănătăţii mintale, acesta adresându-se părinţilor a căror copii (tineri sau adulţi) au probleme de sănătate mintală

2. Încurajarea interesului pentru educaţia adultului pentru a ajuta mai bine părinţii şi copii cu probleme de sănătate mintală.

3. Răspândirea informaţiilor, servicii de consiliere şi îndrumare pentru părinţii cu copii cu probleme de sănătate mintală în conformitate cu standardele europene.

4. Crearea unui „forum” pentru revizuirea şi dezvoltarea materialelor de bune practici în educaţia sănătăţii mintale pentru părinţi.

Rezultatele proiectului

· pachet de instruire, broşuri, CD-uri pentru educaţia în sănătate mintală pentru părinţi a căror copii au probleme de sănătate mintală

· 2 sesiuni de instruire pentru instructori (părinţi, specialişti, membri ONG)

· pagini internet locale

· părinţi instruiţi în subiecte din domeniul sănătăţii mintale pentru a reduce povara lor, evitarea pierderii controlului, luarea celor mai bune decizii pentru ei şi copii lor

Rolul organizaţiei în proiect

Fundaţia Estuar a fost coordonatoare proiectului, gestionând relaţia dintre parteneri dar şi aducând contribuţii în realizarea pachetelor de informare în domeniul sănătăţii mintale.

Costul proiectului

397.875 EURO

Finanţatorul proiectului

Socrates, Leonardo & Youth – Comunitatea Europeană

59-61 Rue de Treves, B-1040 Brussels

Tel: 32 2 233 01 11

Fax: 32 2 233 01 50 

Contribuţia finanţatorului în proiect: 189.364 EURO

TU EŞTI NORMAL? (2003 – 2004)

Scopul şi localizarea proiectului

Scopul proiectului a fost de a consolida reţeaua naţională de centre sociale pentru includerea în comunitate a adulţilor cu probleme de sănătate mintală, activităţile acestuia desfăşurându-se în Bucureşti, Cluj, Constanţa, Ploieşti şi Botoşani.

Rezultatele proiectului

· Consolidare reţelei de centre sociale existente astfel încât să poată deveni un serviciu de îngrijiri comunitare pe care autorităţile locale din Bucureşti, Cluj, Constanţa, Ploieşti şi Botoşani să-l contracteze de la Fundaţia Estuar

· Revista Estuarul produsă în fiecare locaţie, editată şi distribuită în 50 exemplare/locaţie

· 500 adulţi cu probleme de sănătate mintală asistaţi

· 100 aparţinători care au primit servicii directe

· 200 postere „Tu eşti normal?”

· 5000 pliante „Tu eşti normal?”

· 20 apariţii în presa locală şi centrală

· 4000 exemplare de broşuri „Stă în puterea ta” de autoevaluare/evaluare

· 1000 exemplare de broşuri cu standardele Fundaţiei Estuar

Rolul organizatiei în proiect

Fundaţia Estuar a fost coordonatorul proiectului, asigurându-se că scopul proiectului a fost atins. 

Costul proiectului

206.940 EURO

Finanţatorul proiectului

Delegaţia Comisiei Europene prin Central Finance and Contracting Unit

Bd. Magheru 6-8, et V, sector 1, Bucureşti

Tel: 0040213100177

Contribuţia finanţatorului: 139.748 EURO

INSTRUIRE ÎN SĂNĂTATE MINTALĂ (2003 – 2004)

Scopul şi localizarea proiectului

Scopul proiectului este de a întări capacitatea organizaţiilor neguvernamentale din domeniul sănătăţii mintale, oferindu-le suport pentru a deveni proactive în dezvoltarea sectorului neguvernamental din România tocmai pentru a deveni mai eficiente în oferirea de servicii persoanelor cu probleme de sănătate mintală, astfel contribuind la reintegrarea socială a acestor persoane. Obiectivele proiectului sunt: să se ofere patru cursuri de instruire în domeniul sănătăţii mintale şi managementului organizaţional pentru a îmbunătăţi impactul serviciilor sociale pentru persoanele cu probleme de sănătate mintalăî promovarea unei reţele de instruire şi încurajarea schimbului de experienţă în domeniul sănătăţii mintale în conformitate cu experienţa europeană. 

Rezultatele proiectului

· 4 module de instruire în management organizaţional şi în sănătate mintală

· Kit de instruire adaptat nevoilor din domeniul sănătăţii mintală, inclusive CD-uri
· Instruire pentru 12 organizaţii neguvernamentalã, 10 beneficiari ai serviciilor din sănătate mintală şi 5 reprezentanţi ai autorităţilor

Rolul organizatiei în proiect

Coordonatorul proiectului, Fundaţia Estuar a facilitat şi oferit instruire organizaţiilor neguvernamentale din domeniu şi autorităţilor locale. 

Costul proiectului

29.898 USD

Finanţatorul proiectului

Open Society Institute

Baarerstrasse 12, CH 6300 Zug, Switzerland

DELTA - CREAREA UNEI REŢELE NAŢIONALE PENTRU REINTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU PROBLEME DE SĂNĂTATE MINTALĂ (1998-2000)

Scop: crearea unei reţele de patru Puncte de Contact - servicii comunitare innovative pentru reintegrarea socială a adulţilor cu probleme de sănătate mintală - şi creşterea conştientizării acestor probleme în comunitate. 

Obiective:

· dezvoltarea serviciilor comunitare pentru reintegrarea socială a persoanelor cu probleme de sănătate mintală

· creaşterea gradului de conştientizare şi înţelegere a autorităţilor locale şi membrilor comunităţii faţă de persoanele cu probleme de sănătate mintală

· crearea unui model de bunã practică în România, folosind modelele şi experienţa europeană a partenerilor noştri. 

Rezultate obţinute:

· crearea celor 4 Puncte de Contact (locuri de întâlnire pentru membrii comunităţii şi persoane cu probleme de sănătate mintală deopotrivă), promovarea toleranţei şi a unei mai bune înţelegeri.  Fiecare Punct de Contact este contactat de cel puţin 10. 000 de persoane anual
· Crearea şi funcţionarea echipelor interdisciplinare în fiecare Punct de Contact. 

· Crearea şi funcţionarea comitetelor de iniţiativă formate din reprezentanţi ai autorităţilor locale şi altor instituţii guvernamentale şi neguvernamentale ce acţionează pentru rezolvarea problemelor din domeniul sănătăţii mintale în comunităţile locale. 

· Limitarea spitalizărilor îndelungate a persoanelor cu probleme de sănătate mintală.

· Crearea grupurilor de suport pentru beneficiari şi pentru aparţinători.

· Implicarea tuturor categoriilor de beneficiari vizaţi în derularea proiectului a dus la creşterea conştienţei comunităţilor locale şi a reprezentanţilor acestora faţă de persoanele cu probleme de sănătate mintală şi problemelor acestora.  

· Adulţii cu probleme de sănătate mintală şi familiile acestora au format primele grupuri de întrajutorare şi suport. 

· Proiectul Delta aduce cu sine un model de bună practică, o instruire continuă a celor implicaţi în procesul de implementare a proiectului. Prin parteneriate cu autorităţile locale sau alte organizaţii,   prin recrutarea şi iniţierea membrilor comitetelor de iniţiativă în abordarea acestui domeniu am creat premisele dezvoltării unei viitoare structuri de servicii comunitare pentru reintegrarea socială a persoanelor cu probleme de sănătate mintală, model unic de acţiune socială în România.  

· Formarea şi funcţionarea grupurilor de beneficiari în fiecare Punct de Contact, îmbunătăţirea capacităţilor de comunicare şi relaţionare, tendinţa de explorare mai profundă a propriilor aptitudini,   reflectată în alegerea unei game variate de activităţi. Formarea grupurile de autoajutor şi a grupurilor de advocacy. 

· Familiile simt lipsa legislaţiei din România în găsirea unei soluţii pentru situaţia în care ei nu vor mai fi: locuinţe protejate, cantine sociale, preluarea tutelei/curatelei de către organizaţii neguvernamentale. 

· Medicii psihiatri resimt lipsa serviciilor comunitare şi susţin prin voluntariat munca noastră, ceea ce duce la evidenta îmbunătăţire a relaţiei medic-pacient. Beneficiarii Fundaţiei Estuar nu se mai tem când merg la psihiatru, chiar cer să nu li se mai administreze electroşocuri sau solicită medicaţie modernă (uneori chiar cu riscul de a plăti mulţi bani pentru un tratament eficient). 

· Datorită sesiunilor de instruire ale beneficiarilor şi consultaţiilor juridice individuale o serie de beneficiari şi-au recăpătat drepturile legale (şi aşa foarte limitate în România), confruntându-se cu rezistenţa autorităţilor. 

· S-a îmbunătăţit abilitatea de autoreprezentare şi mai ales cea de reprezentare. Această schimbare este evidentă prin dorinţa şi presiunea pe care beneficiarii o fac la Punctele de Contact pentru a avea Info Point-uri în spitalele de psihiatrie locale. 

· A crescut numărul consultaţiilor juridice unde beneficiarii semnalează abuzuri din partea familiei.  Aceste cazuri sunt de obicei foarte greu de instrumentat juridic pentru că beneficiarii denunţă abuzuri retroactive. Au totuşi curajul de a cere ajutorul pentru a se apăra în faţa persoanelor ce îi abuzează. 

· Prin promovarea proiectului am constatat că vocabularul din domeniul sănătăţii mintale folosit în comunitatea internaţională a pătruns şi la nivelul comunităţilor locale din România şi este tot mai des folosit de către specialişti (fenomen foarte evident în rândul reporterilor ce ne-au vizitat şi au publicat articole sau au susţinut emisiuni). 

Cost: 272. 421 EURO

Finanţator: 
Comisia Europeană - Programul Phare Macro Lien – 197. 832 EURO

63 Rue Montoyer,   B-1000 Brussels

tel: (¡322)237. 09. 50, fax: (¡322)237. 09. 55, e-mail: info@ldp. ibf. be

Solicitant: 
Fundatia Estuar

CENTRU SOCIAL CLUJ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂŢI MINTALE (1999-2000, 2000-2004)

Scop: promovarea practicii de advocacy şi a serviciilor de îngrijire comunitară în domeniul sănătăţii mintale. 

Obiective:

· Creşterea gradului de independenţă şi autoreprezentare pentru cel puţin 50 de beneficiari ai Punctului de Contact din Cluj

· Educarea beneficiarilor Estuar, a aparţinătorilor acestora şi a comunităţii, indiferent de etnie, rasă, sex, convingeri politice şi filosofice, în problematica sănătăţii mintale (cel puţin 100 de persoane) 

· Colaborarea cu reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Stat pentru Persoane cu Handicap şi ai altor instituţii guvernamentale şi administrative în cadrul grupului de iniţiativă format, în scopul oferirii unui model eficient de advocacy pentru beneficiarii comuni şi a intervenţiei sociale active

· Asigurarea de informaţii specializate, training şi educaţie în domeniul asistenţei primare a stării de sănătate pentru beneficiarii Estuar şi aparţinătorii acestora prin colaborarea cu Asociaţia Medicilor de Medicină Generală Clujeni

· Instruire specifică domeniului sănătăţii mintale pentru un număr de 10 voluntari

Rezultate obţinute:

· Un număr de peste 400 de beneficiari – persoane cu probleme de sănătate mintală primesc în mod constant, serviciile oferite de Centrul Social Cluj. 

· Creşterea calităţii vieţii beneficiarilor şi a independenţei acestora. 

· Dezvoltarea abilităţilor vocaţionale şi valorificarea pregătirii profesionale şi aptitudinilor personale ale beneficiarilor Centrului Social Cluj. 

· Dezvoltarea abilităţilor sociale şi de autoreprezentare ale beneficiarilor care frecventează Centrul Social Cluj. 

· Reintegrarea profesională a 34 beneficiari. 

· Rezolvarea problemelor juridice a 85 de beneficiari prin intermediul serviciului de consiliere juridică. 

· Informarea beneficiarilor şi aparţinătorilor despre drepturile legale ca cetăţeni şi ca persoane cu handicap. 

· Informarea şi educarea comunităţii locale în domeniul sănătăţii mintale şi despre problemele persoanelor cu dizabilităţi. 

· :mbunătăţirea climatului familial şi a relaţiilor cu aparţinătorii. 

· bază de date complexă, eficientă în cadrul Centrului Social cu servicii oferite de instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, utilă pentru rezolvarea cazurilor complexe. 

· Soluţionarea unor probleme sociale ale beneficiarilor Centrului Estuar prin intermediul implicării membrilor comitetului de iniţiativă. 

· Diagnosticarea relaţiei dintre sectorul neguvernamental cu activitate în domeniul social şi instituţiile administraţiei locale în scopul identificării problemelor existente, îmbunătăţirii comunicării şi realizării unei legături eficiente între cele două sectoare. 

· Un număr de 84 de voluntari şi studenţi practicanţi instruiţi în problematica sănătăţii mintale, advocacy şi principiile Fundaţiei Estuar. 

Cost: 77,  542 USD

Finanţator: 
Fundaţia pentru o Societate Deschisă - Bucureşti – 12. 022 USD

Calea Victoriei 155, bl.  D1, sc.  6, et.  2, Bucureşti

tel: 659. 74. 27, fax: 3127053, e-mail: info@buc.osf.ro
Open Soros Institute New York – 35.520 USD

Solicitant: 
Fundatia Estuar

Acest proiect a fost iniţiat încă din anul 1997 şi continuă şi în prezent. 

ESTUAR – CENTRU MODEL DE CUNOAŞTERE (2002 – 2003)

Scopul proiectului

Oferirea unui program de dezvoltare de abilităţi şi cunoştinţe, schimb de experienţă şi experiză pentru organizaţiile ce lucrează în domeniul sănătăţii mintale din Europa Centrală şi de Est şi Fosta URSS cu scopul de a dezvolta şi oferi cele mai bune servicii în domeniu.

Obiective

· Oferirea unor modele de bune practici, instruire, suport şi facilitarea schimbului de experienţă, informaţii şi expertiză pentru organizaţii şi instituţii ce lucrează în domeniul sănătăţii mintale tocmai pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor oferite şi pentru a crea legături între proiectele din diferite ţări/locaţii din regiune

· Crearea unui cadru comun pentru influenţarea/stimularea reformei politicilor de sănătate şi securitate socială la nivel naţional

Rezultate

· Cunoştinţe şi abilităţi îmbunătăţite pentru a oferi servicii comunitare în domeniul sănătăţii mintale
· Un plan de acţiune coerent care să stabilească standarde calitative în domeniul sănătăţii mintale pentru regiunea menţionată şi un cadru general pentru modele de bune practici pentru oferirea serviciilor comunitare pentru persoanele cu disabilităţi mintale care să poată fi adaptate la specificul local al participanţilor în acest proces

· O reţea funcţională de organizaţii în domeniul sănătăţii mintale din Europa de Est şi Centrală şi Fosta URSS, capabile să ofere suport, informaţii, să împărtăşească experienţe

· O strategie comună cu elemente specifice locale pentru influenţarea politicilor de sănătate şi securitate socială pentru a deveni mai adecvate nevoilor persoanelor cu disabilităţi mintale

· O reţea regională a beneficiarilor şi aparţinătorilor bazată pe împuternicirea acestora şi reprezentare proprie

Cost: 

13.245 USD

Finanţator: 
Open Society Institute



Baarerstrasse 12, CH 6300 ZUG, Switzerland

Solicitant: 
Fundatia Estuar

ORICINE ARE DREPTUL DE A FI OBIŞNUIT (2000 - 2001)

Scop: crearea unui model de asistenţă socio-juridică la nivel comunitar pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală. 

Obiective: 

· Consilierea juridică oferită săptămânal, în fiecare Punct de Contact al fundaţiei, cât şi în spitalele de psihiatrie de către jurist şi echipa interdisciplinară persoanelor cu probleme de sănătate mintală sau aparţinătorilor acestora cu eventuala asistare în instanţă a 15 beneficiari pe parcursul proiectului. 

· Organizarea a 4 seminarii de o zi pentru reprezentanţii poliţiei, mass-media, studenţilor la facultatea de Drept şi organizaţiilor de copii şi părinţi, în vederea reducerii victimizării persoanelor cu probleme de sănătate mintală şi creării unor modele de intervenţie pentru protecţia acestora. 

· Promovarea modelului de asistenţă socio-juridică al Fundaţiei Estuar în comunităţile unde derulăm proiecte, implicarea autorităţilor în sensul îmbunătăţirii cadrului legislativ cu privire la persoanele cu probleme de sănătate mintala. 

· Rezultate obţinute:
· S-au creat echipe interdisciplinare (medic psihiatru, jurist, asistent social, lucrător social) complete şi funcţionale în toate locaţiile. 

· De la începutul derulării proiectului s-au rezolvat un număr de 60 de cazuri pe probleme juridice, 3 cazuri sunt reprezentate în instanţă, iar psihiatrii Estuar au avut peste 270 de consultaţii pentru persoane cu probleme de sănătate mintală. 

· Creşterea numărului persoanelor care apelează la serviciul de consiliere juridică. 

· Obţinerea diverselor drepturi: pensii de boală, ajutor social, locuri de muncă pentru beneficiarii noştri

· Promovarea modelului Fundaţiei Estuar de asistenţă socio-juridică pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală şi la nivelul altor instituţii ce acţionează în favoarea acestor persoane. 

· Creşterea nivelului de implicare a mass-media din comunităţile locale şi schimbarea mesajului către comunitate pentru toleranţă şi înţelegere faţă de persoanelor cu probleme de sănătate mintală, conştientizarea reprezentanţilor mass-media de importanţa respectării codului deontologic al ziaristului. 

· :mbunătăţirea relaţiilor dintre instituţiile locale, poliţie, spitalul de psihiatrie precum şi stabilirea unei reţele informaţionale (Poliţie - Spitalul de Psihiatrie - Fundatia Estuar) în vederea reducerii abuzurilor asupra persoanelor cu probleme de sănătate mintală.  

· Ridicarea nivelului stimei de sine şi a capacităţii de autoreprezentare pentru beneficiarii Fundaţiei Estuar (5 beneficiari au obţinut un loc de muncă, alţi 5 doresc să renunţe la pensie pentru redobândirea unui loc de muncă). 

Cost: 37.125 USD

Finanţator:
Centru pentru Resurse Juridice – 19.982 USD

Bd. Unirii 20, bl.  5C, sc. A, et. 2, ap. 10-11, Bucureşti

tel: 335. 2814, fax: 335.0809, e-mail: crj@mail.dnt.ro

Solicitant: Fundatia Estuar



	Istoria cooperării cu solicitantul
	De al infiintarea Centrului de zi Un Pas Impreuna  am inceput cooperarea cu departamentele din primarii: legatura cu societatea civila si culte. Urmare schimbarii legislatiei, serviciile pubilce de asistenta sociala au sustinut activitatea fundatie si mai ales au contribuit la identificarea beneficiarilor serviciilor oferite de organizatie. Am participat impreuna la diverese evenimemte publice, de promovare, de instruire si mai ales am fost implicati in planificarea serviciilor, evaluarea nevoilor de servicii comunitare, la scrierea propunerilor de finantare comune. Fundatia a creat comitete de initiativa locale care actioneaza in favoarea integrarii in societate a adultului cu probleme de sanatate mintala. Pe langa cei 2 parteneri ai proiectului din aceste comitete de initiativa fac parte si reprezentanati ai politiei, primariei, prefecturii, autoritatilor judetene a persoanelor cu handicap, ANOFM, reprezentanati ai universitatilor, beneficiarii serviciilor, parintii acestora,voluntari, oameni de afaceri, mass-media.

-Am initiat si organizat evenimente locale care sa sustina evenimenete europene spre exemplu: Anul European al persoanelor cu dizabilitati (2004), campania Pasilor pozitivi pentru sanatate mintala (2003), celebrarea sarbatorilor de iarna sau Paste, zilele orasului,conferinte si spatii deschise la nivel local, national, sau international. 

-Cooperam pentru aplicarea planului national de dezinstitutionalizare si modernizarea serviciilor sociale la nivel local, colaboram pentru reducerea accesului la aceste institutii, suntem consultati in ce priveste pesoanele cu orice forma discriminare sociala sau legata de handicap



	Rolul şi implicarea în pregătirea proiectului propus
	· Ne-am implicat activ in identificare nevoilor locale, nevoilor beneficiarilor, dar mai ales a nevoii de servicii sociale, amjucat un rol activ in mobilizarea resurselor pentru ca aceste intalniri s aibe loc

· Ne-am implicat in scrierea propunerii de finantare, in planificarea resurselor, cat si in alocarea acestora pentru ca proiectul sa aibe viabiliate si sustenabilitate.

· Discutarea obiectivelor, rezultatelor, planului de evaluare şi integrarea acestui proiect în planul strategic al organiztiilor noastre dar si a celui la nivel local. Determinarea rolului si responsabilitatilor in proiect, stabilirea metodelor de comunicare, monitorizare si evaluare a proeictului

	Rolul şi implicarea în punerea în aplicare a proiectului propus
	· Vom face echipa cu reprezentantii  DGASPC  sector 1  pentru a infiinta un serviciu specializat Vom implementa unele dintre activitatile proiectului, mai ales cele legate de munca directa cu adultii cu probleme de sanatate mintala
· Cooperam pentru crearea de planuri locale care sa respecte legislatia in vigoare si care sa vizeze aplicarea panului national de eradicarea saraciei, dar si cel legat de dezinstitutionalizare sau evalaurea handicapului, elaborarea si alicare de standarde pentru serviciul dezvoltat
· Vom facilita si coopera si cu alte organisme si organizatii locale, centale sau internationale pentru asigurarea continuitatii proeictului.
· Vom colabora pentru a facilata accesul la fonduri structurale in parteneriat, pentru a mari capaciatatea de absorbtie a acestor fonduri la nivel local.  
· Ne  implicam in  pregatirea, planificarea, evaluarea si raportarea proiectului

· Ne ocupam de  profesionalizarea echipei si facilitam  accesul la instruire specializata si relevanata pentru aceasta categorie de servcii. 

· Publicam si distribuim pe reteaua internationala din care facem parte rezultatele  proiectului



2. DECLARAŢIE DE PARTENERIAT

Important: Aceasta declaraţie trebuie completată de către fiecare partener. 

Un parteneriat este o relaţie esenţială între două sau mai multe organizaţii, care presupune împărţirea responsabilităţilor în derularea proiectului finanţat de către Autoritatea Contractantă. Pentru a înlesni o derulare eficientă a proiectului, Autoritatea Contractantă solicită tuturor partenerilor să recunoască acest lucru, consimţind la principiile de bună practică a parteneriatului, stipulate mai jos.

1. Toţi partenerii au citit formularul de cerere şi au  înţeles care va fi rolul lor în cadrul proiectului înainte ca cererea de finanţare nerambursabilă să fie înaintată Autorităţii Contractante.  

2. Toţi partenerii au citit contractul standard de finanţare nerambursabilă şi au înţeles care vor fi obligaţiile care le revin în cadrul contractului dacă finanţarea nerambursabilă este acordată. Ei autorizează solicitantul principal să semneze contractul cu Autoritatea Contractantă şi să îi reprezinte în relaţiile cu Autoritatea Contractantă privind punerea în aplicare a proiectului.
3. Solicitantul trebuie să se consulte permanent cu partenerii săi şi să-i informeze în totalitate asupra evoluţiei proiectului.

4. Toţi partenerii trebuie să primească copiile rapoartelor – descriptive şi financiare – elaborate de solicitant / beneficiar şi înaintate către Autoritatea Contractantă. 

5. Modificările importante propuse în cadrul proiectului (ex. activităţi, parteneri etc.) vor trebui să fie aprobate de parteneri, anterior înaintării acestora către Autoritatea Contractantă. În cazul în care aceste modificări nu au putut fi aprobate de către toţi partenerii, solicitantultrebuie să informeze Autoritatea Contractantă cu privire la acest lucru, atunci când înaintează spre aprobare propunerea de modificare. 

6. În cazul în care Beneficiarul nu îşi are sediul în ţara în care este implementat proiectul, înainte de terminarea proiectului, partenerii trebuie să consimtă asupra repartizării echitabile a echipamentelor, vehiculelor şi materialelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă între partenerii locali sau beneficiarii finali ai proiectului.

Am citit şi consimţit asupra conţinutului proiectului înaintat Autorităţii Contractante. Mă angajez să acţionez în conformitate cu principiile practicilor unui bun parteneriat.

De asemenea, declar că sunt partener în ____ mai multe propuneri de proiecte depuse în cadrul acestei licitaţii deschise şi posed capacitatea necesară pentru furnizarea tuturor celor necesare în cazul în care toate proiectele propuse vor fi selectate.

	Nume:
	

	Organizaţie:
	

	Funcţie:
	

	Semnătura:
	

	Data si locul:
	


IV.
LISTA DE VERIFICARE

Ref + TITLUL CERERII DE OFERTE + LINIA DE BUGET

	DATE ADMINISTRATIVE
	Va fi completat de către solicitant

	Numele solicitantului
	Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1

	Naţionalitate
	romana

	Numărul de înregistrare legal

	15318810

	Statut legal

	Institutie publica in subordinea consiliului local

	Data înfiinţării organizaţiei
	27.02.2003

	Partener 1
	Nume: Fundatia Estuar
Naţionalitate: romana
Statut legal: ONG

	ÎNAINTE DE TRIMITEREA PROPUNERII, VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAŢI DACĂ FIECARE DIN URMĂTOARELE COMPONENTE ESTE COMPLETĂ ŞI RESPECTĂ URMĂTOARELE CRITERII :


	Va fi completată de către solicitant
	Va fi completată de Autoritatea Contractantă


	
	Da
	

Nu
	Yes
	No

	1. Formularul de cerere de finanţare utilizat este în conformitate cu cel publicat în Cererea de oferte.
	
	
	
	

	2. Cererea este în format dactilografiat şi este în limba română sau engleză. 

	
	
	
	

	3. Sunt incluse un exemplar original şi 3 copii.
	
	
	
	

	4. Sunt ataşate un floppy disk sau un CD.
	
	
	
	

	5. Fiecare partener a completat şi a semnat o declaraţie de parteneriat, iar aceste declaraţii sunt incluse (după caz). Vă rugăm să indicaţi “Nu este cazul” (NA) dacă nu aveţi nici un partener
	
	
	
	

	6. Bugetul este prezentat în formatul cerut, este exprimat în € şi este în plic sigilat.
	
	
	
	

	7. Matricea cadru logic este completată şi este în plic sigilat. 
	
	
	
	

	8.  Durata proiectului este egala sau mai mică decât 18 luni (maximum permis).
	
	
	
	

	10. Contribuţia cerută este egală sau mai mare de 10.000 EURO(minimum permis)
	
	
	
	

	11. Contribuţia cerută este egală sau mai mică de 200.000 EURO (maximum permis)
	
	
	
	

	12. Contribuţia cerută este egală sau mai mare de 10% din totalul costurilor eligibile (procentajul minimum impus)
	
	
	
	

	13. Contribuţia cerută este egală sau mai mică de 90 % din totalul costurilor eligibile ( procentajul maximum permis)
	
	
	
	

	14. Declaraţia solicitantului a fost completată şi semnată
	
	
	
	

	Titlul Propunerii
	


V. DECLARAŢIA SOLICITANTULUI

	A. Solicitantul declară că:

· Deţine surse de finanţare, competenţa profesională şi calificările specificate în secţiunea 2.3 din Ghidul Solicitantului.

· Se obligă să respecte principiile unui parteneriat corect prevăzute în secţiunea III.2 a cererii de finanţare.
· Este direct responsabil pentru pregătirea şi managementul proiectului împreună cu partenerii şi nu va acţiona ca un intermediar.
· El şi partenerii nu se încadrează în nici una din categoriile (a) – (g) prezentate în secţiunea 2.1.1 (2) din Ghidul Solicitantului.
· Dacă va fi selectat, poate să furnizeze imediat, la cerere, documentele de sprijin menţionate la punctul 2.4 din Ghidul Solicitantului. 
· Dacă va fi selectat, este de acord să cofinanţeze costurile proiectului cu 21600
 Euro, pe parcursul implementării proiectului.
· Este conştient că dubla finanţare a proiectului sau a unor activităţi asemănătoare nu este permisă şi declară că va notifica Autorităţii Contractante cu privire la toate grant-urile adiţionale primite înainte de semnarea contractului.

	În plus, solicitantul declară că:
	Va fi completată de către solicitant
	Va fi completată de către Autoritatea Contractantă

	
	Da
	Nu
	Da
	Nu

	1. Este eligibil în conformitate cu criteriile stabilite la punctul 2.1.1 din Ghidul Solicitantului.
	
	
	
	

	2. Partenerul 1 este eligibil (în conformitate cu criteriile stabilite la punctul 2.1.2 din Ghid) (după caz)

	
	
	
	

	3. Partenerul 2 este eligibil (în conformitate cu criteriile stabilite la punctul 2.1.2 din Ghid) (după caz) 

	
	
	
	

	4. Partenerul … este eligibil (în conformitate cu criteriile stabilite la punctul 2.1.2 din Ghid) (după caz) 

    NB: adăugaţi linii de tabel pentru toţi partenerii.
	
	
	
	


	B. SEMNĂTURA:

	Subsemnatul, persoana responsabilă pentru proiect din organizaţia solicitantă, certific că informaţia furnizată în această Declaraţie este corectă.

Data:                                                                 

Nume:                                                                                    Semnătura:

Funcţie:


VII. GRILA DE EVALUARE
(DOAR PENTRU UZUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE)

	
	DA
	NU

	1. Termenul limită a fost respectat    
	
	

	2. Cererea de finanţare satisface toate criteriile menţionate în Lista de verificare (Secţiunea V din Cererea de finanţare nerambursabilă).
	
	

	Verificarea listei de verificare a fost realizata de ……………………………………… pe…………………………………………..



	DECIZIA 1: Comitetul a decis să recomande Cererea de finanţare pentru evaluare după realizarea verificării administrative.

(Dacă nu, motivele vor fi înregistrate în Grila de verificare administrativa în CRIS, în raportul de verificare administrative în CRIS, şi în scrisorile trimise solicitanţilor).


	
	

	DECIZIA 2:   Comitetul a aprobat Pre-propunerea şi a decis să realizeze evaluarea a întregii propuneri după selectarea celor mai bune Pre-propuneri. (Dacă nu, motivele trebuie codificate în Grila de Evaluare a Pre-propunerii în CRIS – aceasta include fişa de evaluare pentru evaluatori şi delegaţi, în Raportul de evaluare a Notei de Concepţie şi scrisorile trimise solicitanţilor.)


	
	

	
	DA
	NU

	DECIZIA 3:   
A. Comitetul a recomandat propunerea pentru verificarea eligibilităţii după selectarea provizorie în cadrul celor mai bine cotate propuneri, care se încadrează în pachetul financiar disponibil. (Dacă nu, motivele trebuie codificate în Grila de evaluare în CRIS – aceasta include fişa de evaluare pentru experţi şi delegaţi, în Raportul de evaluare şi în scrisorile trimise solicitanţilor.)


	
	

	B. Comitetul a recomandat propunerea pentru verificarea eligibilităţii ce a fost pus pe lista de rezerve, iar unele propuneri selectate provizoriu nu au îndeplinit criteriile de eligibilitate, conform scorurilor înregistrate de propuneri şi în limitele pachetului financiar disponibil. (Dacă nu, motivele trebuie codificate în Grila de evaluare în CRIS – aceasta include fişa de evaluare pentru experţi şi delegaţi, în Raportul de evaluare şi în scrisorile trimise solicitanţilor)


	
	

	3. Documentele de sprijin menţionate mai jos, depuse conform Ghidului (Secţiunea 2.2.5), întrunesc toate criteriile de eligibilitate ale solicitantului şi partenerilor acestuia (după caz).

	a. Statutul solicitantului.
	
	

	b. Statutele sau articolele de asociere ale tuturor partenerilor.
	
	

	c. Raportul de audit extern al solicitantului (după caz)

	
	

	d. Numărul legal de înregistrare (a se vedea anexa D) este completată conform şi este semnată de către solicitant şi este însoţită de documentele de sprijin cerute.
	
	

	f. Copii ale ultimelor bilanţuri contabile ale solicitantului.
	
	

	Evaluarea eligibilităţii a fost condusă de ……………………………………………. …pe data de  ………………………………….

	DECIZIA 4: Comitetul a selectat propunerea de finanţare după ce au verificat eligibilitatea în conformitate cu criteriile stipulate în Ghidul Solicitantului. (Dacă nu, motivele trebuie codificate în Grila de evaluare în CRIS – aceasta include fişa de evaluare pentru experţi şi delegaţi, în Raportul de evaluare şi în scrisorile trimisesolicitanţilor.)
	
	


� 	“Grup ţintă” sunt grupurile / entităţile care sunt afectate în mod direct de rezultatele proiectului, la nivelul scopului proiectului.


�	“Beneficiari finali” sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele proiectului, la nivelul societăţii sau sectorului în ansamblu.


� 	Explicaţii pot fi găsite şi la următoarea adresă web: 


	�HYPERLINK "http://europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf"��http://europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf�


� 	Dacă solicitantul a mai semnat un contract cu Comisia Europeană. 


� 	Daca nu este în una dintre ţările enumerate în secţiunea 2.1.1(1) a Ghidului, vă rugăm să justificaţi locaţia acestuia. 


� 	Inseraţi doar daca este cazul, în privinţa sumelor finanţării acordate in cadrul cererii de propuneri.


� 	A se completa numai dacă solicitantul a mai semnat un contract cu Comisia Europeană.


� 	Ex. ONG, organism guvernamental, organizaţie internaţională … 


� Vă rugăm să citiţi cu atenţie această declaraţie înainte de a o semna.


� Vă rugăm să aveţi în vedere că este obligatoriu să completaţi valoarea contribuţiei financiare a solicitantului.


� Indicaţi “Nu este cazul” (NA) dacă nu aveţi partener. 


� Indicaţi “Nu este cazul” (NA) dacă nu aveţi partener.


� Indicaţi “Nu este cazul” (NA) dacă nu aveţi partener.


� Indicaţi  “Nu este cazul” (NA) daca finanţarea nerambursabila nu solicita un raport de audit. (Grant < 300 000€ - Grant operaţional < 75 000€)





2006
Page 47
2006
Page 6

_1113209422.doc



