

[image: image1.wmf]                                                                                   Anexa nr.1

                                            la Hotărârea Consiliului Local

                      nr.10/31.01.2008

                                                                                            PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,









           Adrian Oghină

 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
PHARE 2004-2006 
 Coeziune Economică şi Socială
SERVICII SOCIALE
Formular de cerere de finanţare
Licitaţie deschisă
 Linia bugetară:  Phare 2006/018-147.04.02

Număr de referinţă: 02 proiect nr:.... 
Data limită de depunere a proiectelor: 05.02.2008
	Numele solicitantului:
	DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 1 BUCUREŞTI


	Dosar Nr.
	

	(numai pentru uz intern)


NOTĂ
Toate datele personale (numele, adresele, CV-urile etc.) menţionate în prezentul formular de cerere de finanţare vor fi tratate în conformitate cu prevederile reglementării (CE) nr. 45/2001 a Parlamentului European şi cea a Consiliului Europei din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanei cu privire la prelucrarea datelor personale de către instituţiile şi organismele Comunităţii şi la libera circulaţie a acestor date.

Vă rugăm să citiţi şi să completaţi acest formular cu multă atenţie, în conformitate cu Ghidul solicitantului.
PROPUNERE PRELIMINARĂ
Propunerea preliminară trebuie să descrie cele 4 secţiuni de mai jos în maximum 4 pagini (fiecare secţiune trebuie să fie tratată în maximum 1 pagină – mărimea fontului nu poate mai mică de Arial 10). Orice propunere preliminară care nu întruneşte aceste condiţii de bază va fi respinsă fără a mai fi evaluată. 

1. Rezumat al proiectului:
Vă rugăm să furnizaţi următoarele informaţii:
1.1 Scurtă descriere a proiectului propus.
Titlu: e- Accesibilitate – Fii informat!
Obiectivul general

· Dezvoltarea serviciilor sociale primare de la nivelul Sectorului 1 în vederea promovării incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile.

Obiective specifice

1. Informarea fără discriminare a 1200 de persoane cu handicap şi aparţinători/reprezentanţi legali asupra drepturilor de protecţie socială utilizând tehnologia informaţională accesibilizată  

2. Creşterea cu 10% a gradului de informare a persoanelor cu handicap şi a aparţinătorilor/reprezentanţilor legali ai acestora asupra drepturilor de protecţie socială de care pot beneficia 

Grup ţintă:

- 1200 persoane cu handicap (copii şi adulţi) şi aparţinători/reprezentanţi legali ai persoanelor cu handicap. Grupul ţintă este constituit din persoane cu diverse tipuri de handicap: fizic, de vedere, deficienţe ale motricităţii fine la membrele superioare, handicap psihic şi neuropsihic. Proiectul se adresează în special persoanelor domiciliate pe raza Sectorului 1 ce deţin un certificat de handicap, precum şi membrilor familiilor acestor persoane.
Beneficiarii finali:

- comunitatea locală

- populaţia domiciliată în municipiul Bucureşti

- specialiştii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

- alţi actori sociali (ONG-uri, Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din ţară, angajatori etc.)

Prin derularea acestui proiect dorim să ne asigurăm că toate persoanele cu handicap, aparţinătorii şi reprezentanţii legali ai acestora au acces egal şi fără discriminare la informaţiile referitoare la drepturile sociale prevăzute de legislaţie, la locurile de muncă disponibile, precum şi la serviciile oferite în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi în cadrul altor instituţii publice sau organizaţii nonguvernamentale din ţară care au activităţi complementare celor ale instituţiei noastre.
În cadrul proiectului ne propunem să promovăm drepturile persoanelor cu handicap prin achiziţionarea unui infochioşc accesibilizat (prevăzut cu două display-uri poziţionate astfel încât să permită accesul persoanelor cu handicap fizic, software interactiv cu vorbire în limba română pentru persoanele cu deficienţe de vedere, căşti pentru ascultarea informaţiilor de către persoanele cu deficienţe de vedere, accesibilizări pentru persoanele cu deficienţe ale motricităţii fine la membrele superioare) şi prin derularea unei campanii în comunitate ce va consta în diseminarea de materiale promoţionale şi de promovare a proiectului (pliante, afişe, tricouri, şepci, pixuri, insigne, broşură referitoare la drepturile din legislaţia românească pentru persoane cu handicap). Prin intermediul materialelor promoţionale dorim să sensibilizăm comunitatea locală referitor la problematica persoanelor cu handicap, să promovăm drepturile persoanelor cu handicap, precum şi noul concept de informare accesibilizată pentru persoanele cu handicap – e-Accesibilitate. Infochioşcul va fi conectat la Internet şi va fi dotat cu imprimantă A4 pentru a putea permite tipărirea legislaţiei sau a altor informaţii importante pentru persoanele cu handicap, precum şi tipărirea formularelor necesare în cadrul DGASPC Sector 1 pentru obţinerea diverselor drepturi.
Prin achiziţionarea Infochioşcului dorim să punem la dispoziţia beneficiarilor informaţii complete, actualizate referitoare la drepturile prevăzute de legislaţia românească şi la serviciile sociale oferite în cadrul DGASPC Sector 1 utilizând o tehnologie accesibilizată. De asemenea, persoanele cu dizabilităţi vor avea acces şi la alte informaţii necesare pentru rezolvarea unor probleme conexe.
2. Relevanţă:

Vă rugăm să descrieţi următoarele: 

2.1 Cât de relevantă este propunerea în raport cu  nevoile sociale şi constrângerile regiunii în care este depus proiectul?
În domeniul protecţiei persoanelor cu handicap există două nevoi prioritare: 
a) informarea grupurilor ţintă, în general, şi a persoanelor cu handicap, în particular, cu privire la drepturile de protecţie socială; 

b) accesibilizarea informaţiei pentru persoanele cu handicap. Aceste persoane se confruntă cu o serie de probleme materiale şi financiare, ceea ce împiedică accesul lor la surse de informare din presă, resurse Internet. Instituţia noastră nu dispune de surse de informare accesibilizate referitoare la drepturile de protecţie socială prevăzute în legislaţia din România pentru persoane cu handicap. Cercetările de specialitate întreprinse până în prezent arată faptul că persoanele cu dizabilităţi sunt expuse într-o măsură mai mare la marginalizare socială din cauza gradului scăzut de informare sau uneori chiar din cauza absenţei acesteia, fapt ce  determină accesul scăzut la facilităţile existente în comunitate. De aceea considerăm că prin asigurarea accesului liber şi neîngrădit al tuturor persoanelor, indiferent de tipul de handicap, la informaţii referitoare la drepturile de protecţie socială, precum şi la alte drepturi cetăţeneşti, vom reuşi să contribuim la incluziunea socială a acestui grup vulnerabil.
Domeniul asistenţei sociale se confruntă şi cu o lipsa acută a resurselor umane. Spre exemplu, în cadrul serviciilor furnizate persoanelor cu handicap la DGASPC Sector 1 există 2 angajaţi care cunosc limbajul mimico-gestual, raportat la 157 persoane care au handicap auditiv. Pe de altă parte, cu cele 5865 persoane cu handicap (copii şi adulţi) şi 2038 reprezentanţi legali ai acestora lucrează 24 angajaţi (7 asistenţi sociali, 9 psihologi, 1 psihopedagog, 1 neuropsiholog, 1 pediatru, 5 referenţi). Considerăm că utilizând sistemul informaţional accesibilizat pentru promovarea drepturilor persoanelor cu handicap vom suplini această lipsă acută de personal calificat, vom transmite informaţiile solicitate în format accesibilizat pentru toate persoanele cu handicap şi se va câştiga timp pentru consilierea de specialitate a beneficiarilor abordând diverse teme. 
2.2 Cât de clar sunt identificate problemele şi nevoile sociale ? 
Nevoia de informare constituie o prioritate permanentă în domeniul asistenţei sociale. Cadrul legislativ este în continuă schimbare şi de aceea este necesară informarea permanentă a beneficiarilor asupra drepturilor lor. Lipsa de informare a persoanelor cu handicap duce la acces scăzut la facilităţile existente in comunitate. Nu toate persoanele cu handicap care beneficiază de serviciile DGASPC Sector 1 au acces la informaţii pentru că nu dispun de acces la Internet, nu au suficiente resurse financiare pentru a se informa din presă. De asemenea, în cadrul instituţiei noastre nu există materiale accesibilizate pentru diferite tipuri de handicap (materiale în alfabet Braille, compact discuri audio şi video). În general, aceste persoane află despre drepturile de care beneficiază de la alte persoane din comunitate. În acest caz, de cele mai multe ori informaţia este transmisă parţial sau chiar eronat, fapt constatat de către specialiştii din cadrul DGASPC Sector 1 în urma contactului direct cu grupul ţintă. Din cauza lipsei de informare, persoanele cu handicap se află în situaţia de a nu-şi exercita drepturile cetăţeneşti, nu pot beneficia de drepturile financiare şi alte drepturi garantate de stat prin lege, nu au acces pe piaţa muncii, nu pot beneficia de alte facilităţi stabilite prin lege. Aşadar, aceste persoane se află în riscul de a nu beneficia de drepturile pe care le au cetăţeni ai României, în general, dar şi de drepturile pe care le au ca persoane cu handicap, în particular. De aceea considerăm că este necesar ca persoanele cu handicap să fie permanent ţinute la curent cu politicile publice, strategiile şi măsurile legislative stabilite în domeniul protecţiei acestui grup ţintă, precum şi cu alte prevederi legislative din România. 
2.3 Cât de clar definite şi strategic sunt alese grupurile  ţintă? 
La 31 octombrie 2007 în baza de date a DGASPC Sector 1 erau înregistrate 5865 persoane cu handicap (copii şi adulţi) şi 2038 curatori şi tutori ai acestora. 

Pentru acest proiect am ales ca grup ţintă:

- 1200 persoane cu handicap (copii şi adulţi) şi aparţinători/reprezentanţi legali ai persoanelor cu handicap. Grupul ţintă este constituit din persoane cu diverse tipuri de handicap: fizic, de vedere, deficienţe ale motricităţii fine la membrele superioare, handicap psihic şi neuropsihic. Proiectul se adresează în special persoanelor domiciliate pe raza Sectorului 1 ce deţin un certificat de handicap, precum şi membrilor familiilor acestor persoane.

Am ales acest grup ţintă pentru că nevoia de informare este foarte importantă pentru aceste persoane date fiind recentele schimbări din legislaţia naţională în domeniul persoanelor cu handicap. Un alt motiv pentru alegerea acestui grup ţintă este dat de inexistenţa în administraţia publică, şi în special în Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din ţară, a unei tehnologii informaţionale accesibilizate pentru diferitele tipuri de handicap care să permită informarea corectă şi completă a acestor persoane.
2.4 Cât de relevantă este propunerea pentru obiectivele prezentului program? 
Prezentul proiect se încadrează în obiectivul general al Programului PHARE 2006 Coeziune Economică şi Socială – Servicii Socială (realizarea unui sistem naţional de asistenţă socială bazat pe principiul egalităţii care să rezolve problemele reale ale grupurilor vulnerabile în societate şi care să fie construit printr-un proces de consultare şi participare continuă a reprezentanţilor diferitelor nivele guvernamentale şi în cadrul unui parteneriat efectiv cu societatea civilă) şi obiectivul specific al acestui Program (dezvoltarea serviciilor sociale în vederea promovării incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile şi dezvoltării resurselor umane şi realizarea de parteneriate efective între autorităţile publice locale şi organizaţiile guvernamentale care activează ca furnizori acreditaţi de servicii sociale). Prin derularea acestui proiect dorim să ne asigurăm că toate persoanele cu handicap, aparţinătorii şi reprezentanţii legali ai acestora au acces egal şi fără discriminare la informaţiile referitoare la drepturile sociale prevăzute de legislaţie, iar persoanelor cu handicap din Sectorul 1 li se facilitează şi accesul la serviciile oferite în cadrul DGASPC Sector 1. Crescând gradul de informare a grupului ţintă referitor la diverse drepturi de protecţie socială, precum şi la alte drepturi cetăţeneşti, vom contribui la promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu handicap. Informarea corectă şi completă a oricărei persoane constituie primul pas spre incluziunea socială.
2.5 Acţiunea propusă are valoare adăugată în raport cu alte proiecte ? 
Acest proiect se concentrează pe nevoia de accesibilizare a tehnologiei informaţionale conform cerinţelor diferitelor tipuri de handicap. Astfel vom facilita accesul egal şi nediscriminant al tuturor persoanelor la informaţiile referitoare la drepturile de protecţie socială, crescând astfel şi gradul de accesare a diverselor servicii ce li se adresează. Considerăm că prin accesibilizarea informaţiei vom contribui la creşterea gradului de incluziune socio-profesională a persoanelor cu handicap şi vom putea dezvolta servicii adaptate şi centrate pe diverse nevoi ale comunităţii.
3. Metodologie şi Sustenabilitate:
Vă rugăm să descrieţi următoarele: 
	3.1 Activităţile propuse sunt potrivite, practice şi corespund obiectivelor şi rezultatelor aşteptate? 
Principalele activităţi din cadrul proiectului vor fi:

1. Formarea echipei 
2. Achiziţionarea bunurilor necesare derulării proiectului

3. Achiziţionarea serviciilor pentru conceperea şi tipărirea materialelor promoţionale şi a celor de promovare
4. Efectuarea unei cercetări cantitative pentru măsurarea gradului de informare a persoanelor cu handicap asupra drepturilor lor

5. Diseminarea materialelor promoţionale

6. Utilizarea infochioşcului
7. Conferinţă de presă

8. Evaluarea şi monitorizarea implementării proiectului



	3.2 Nivelul de implicare şi participare al partenerilor în activitatea proiectului este satisfăcător? 
Nu este cazul

	3.3 În ce măsură rezultatele aşteptate ale acţiunii vor avea un impact tangibil asupra grupurilor ţintă? Va avea propunerea efecte multiplicatoare? 
Prin accesibilizarea Infochioşcului, persoanele cu handicap fizic, psihic, neurospihic, persoanele cu deficienţe de vedere şi cu deficienţe ale motricităţii fine a membrelor superioare vor avea acces egal şi neîngrădit la informaţii referitoare la drepturile de protecţie socială, la alte drepturi cetăţeneşti, la oferte de locuri de muncă vacante. Astfel va creşte numărul de persoane care vor accesa diverse servicii ce le sunt destinate în cadrul instituţiei noastre, precum şi în cadrul altor instituţii şi ONG-uri din România. Prin intermediul materialelor promoţionale şi de promovare ce vor fi diseminate dorim să sensibilizăm comunitatea locală referitor la problematica persoanelor cu handicap, să promovăm drepturile persoanelor cu handicap, precum şi noul concept de informare accesibilizată pentru persoanele cu handicap – e-Accesibilitate.
Punerea la dispoziţia persoanelor cu handicap a unei tehnologii informaţionale accesibilizate în cadrul unei Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului constituie o noutate în România în domeniul serviciilor sociale şi poate fi considerat model de bună practică. Proiectul va putea fi extins şi la nivelul celorlalte grupuri ţintă, precum şi la nivelul altor Direcţii de profil din ţară şi la nivelul autorităţilor publice locale.




4. Expertiză şi capacitate operaţională:
Vă rugăm să descrieţi următoarele: 

	4.1 Solicitantul are suficientă experienţă în managementul de proiect? 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 are o vastă experienţă în implementarea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă. Au fost implementate o serie de proiecte care s-au bucurat de un real impact asupra comunităţii şi care au contribuit la dezvoltarea serviciilor sociale oferite în Sectorul 1 şi în municipiul Bucureşti.

Proiecte implementate de către DGASPC Sector 1:

1. „Un pas spre independenţă” – finanţare PHARE şi în parteneriat cu Asociaţia de Ajutorare a Tinerilor Proveniţi din Casele de Copii

2. „Un pas spre normalitate” – finanţare PHARE

3. „Mai aproape de casă” – finanţare PHARE

4. „Fii sigur că poţi” – finanţare din partea Băncii Mondiale şi a Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

5. „Un pas împreună” – finanţare din partea Băncii Mondiale şi a Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

6. „O altă şansă” – finanţare din partea Băncii Mondiale şi a Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

Proiecte în curs de implementare:

1. „Noi vrem să fim o familie” – finanţare PHARE

2. „Unitate interdisciplinară pentru reminiscenţe” – finanţare PHARE

3. „Abilitaţi persoanele cu dizabilităţi – integrarea persoanelor cu dizabilităţi în muncă de la teorie la faptă” – finanţare PHARE


	4.2 Solicitantul şi partenerii au suficientă expertiză tehnică (în mod deosebit, cunoştinţe privind problemele care trebuie rezolvate)? 
În cadrul DGASPC Sector 1 funcţionează Direcţia Protecţia Persoanei şi Familiei care se ocupă de problematica persoanelor cu handicap (copii şi adulţi) de pe raza Sectorului 1. Specialiştii din cadrul acestei direcţii (psihologi, asistenţi sociali) sunt în contact permanent cu persoanele cu handicap şi familiile acestora beneficiari de asistenţă socială, fiind familiarizaţi cu problemele cu care aceştia se confruntă şi cunoscând foarte bine dificultăţile de informare si comunicare specifice fiecărui tip de handicap.


CEREREA DE FINANŢARE
I.
PROIECTUL
1. DESCRIERE
1.1 Titlul: e-Accesibilitate – Fii informat!
1.2 Localizare
Bucureşti, Sector 1, România
A se  vedea secţiunea 2.1.3. din Ghidul solicitantului pentru “localizare”.

1.3 Costul proiectului şi suma solicitată de la Autoritatea contractantă
	Total costuri eligibile                   (Costul total al proiectului)
	Suma solicitată de la Autoritatea contractantă
	% din costul total al proiectului

	69215 EURO 
	62293,50 EURO 
	90%


NB: Procentul din totalul costurilor eligibile se calculează prin împărţirea sumei solicitate de la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse în calitate de Autoritate contractantă la totalul costurilor eligibile şi înmulţirea rezultatului cu 100.

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că, costul proiectului şi contribuţia solicitată de la Autoritatea contractantă trebuie să fie exprimate în EURO. 
1.4 Rezumat
Maximum 1 pagină 

	Durata proiectului
	12 luni

	Obiectivele proiectului
	Obiectivul / obiectivele generale
· Dezvoltarea serviciilor sociale primare de la nivelul Sectorului 1 în vederea promovării incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile.
Obiective specifice
1. Informarea fără discriminare a 1200 de persoane cu handicap şi aparţinători/reprezentanţi legali asupra drepturilor de protecţie socială utilizând tehnologia informaţională accesibilizată  

2. Creşterea cu 10% a gradului de informare a persoanelor cu handicap şi a aparţinătorilor/reprezentanţilor legali ai acestora asupra drepturilor de protecţie socială de care pot beneficia 

	Parteneri
	____

	Grupul (grupurile) ţintă

	- 1200 persoane cu handicap (copii şi adulţi) şi aparţinători/reprezentanţi legali ai persoanelor cu handicap

	Beneficiarii finali

	- comunitatea locală
- populaţia municipiului Bucureşti
- specialiştii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
- alţi actori sociali (ONG-uri, Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din ţară, angajatori etc.)

	Rezultatele aşteptate
	- 1200 persoane cu handicap care utilizează infochioşcul până la finalul proiectului
- creşte cu 10% gradul de informare a persoanelor cu handicap asupra drepturilor de protecţie socială 
- editarea a 1000 de broşuri referitoare la drepturile persoanelor cu handicap

	Principalele activităţi
	1. Formarea echipei
2. Achiziţionarea bunurilor necesare derulării proiectului
3. Achiziţionarea serviciilor pentru conceperea şi tipărirea materialelor promoţionale şi a celor de promovare
4. Efectuarea unei cercetări cantitative pentru măsurarea gradului de informare a persoanelor cu handicap asupra drepturilor lor

5. Diseminarea materialelor promoţionale

6. Utilizarea infochioşcului 
7. Conferinţă de presă

8.  Evaluarea şi monitorizarea implementării proiectului


După caz, indicaţi în mod clar sectorul, tema sau aria geografică specificată în cadrul apelului pentru propuneri căreia se adresează proiectul propus:
1.5 Obiective


Maximum 1 pagină. Descrieţi obiectivul general la care proiectul îşi propune să contribuie, precum şi obiectivul  / obiectivele specific(e) pe care îl vizează proiectul. 
Obiectivele trebuie să fie conforme cu cele din matricea logică a proiectului. Vă rugăm să consultaţi scurta prezentare a matricei logice (Anexa C) şi glosarul de termeni (Anexa K) pentru definirea corectă a obiectivelor generale.  
Obiectiv general
· Dezvoltarea serviciilor sociale primare de la nivelul Sectorului 1 în vederea promovării incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile.
Acest obiectiv este concordant cu Strategia Naţională de dezvoltare a serviciilor sociale aprobată prin HG nr. 1826/2005 care propune dezvoltarea serviciilor sociale orientate spre promovarea autonomiei persoanelor vulnerabile şi creşterea capacităţii acestora de integrare socială precum şi asigurarea informării beneficiarilor asupra serviciilor sociale acordate de furnizorii de servicii. 
Prin intermediul acestui proiect ne propunem să creştem gradul de autonomie al persoanelor cu handicap prin utilizarea tehnologiei informaţionale accesibilizate, creând astfel premisele unei mai bune informări asupra drepturilor lor şi, implicit, premisele integrării sociale. 

Obiective specifice
1. Informarea fără discriminare a 1200 de persoane cu handicap şi aparţinători/reprezentanţi legali asupra drepturilor de protecţie socială utilizând tehnologia informaţională accesibilizată  

Informarea persoanelor cu handicap asupra drepturilor de care beneficiază prin lege constituie o prioritate în cadrul Strategiei Naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru perioada 2006-2013.
Utilizând o tehnologie modernă (infochioşcul accesibilizat, conectat la resurse Internet şi la imprimantă), dorim să asigurăm accesul persoanelor cu handicap la informaţiile referitoare la serviciile şi drepturile de care pot beneficia, la ofertele de locuri de muncă, aceştia fiind paşi foarte importanţi în vederea asigurării incluziunii sociale. Transmiţând informaţii referitoare la drepturile de care beneficiază prin intermediul infochioşcul accesibilizat conform nevoilor persoanelor cu handicap vom crea şanse egale de informare pentru toţi cetăţenii Sectorului 1 şi nu numai.


2. Creşterea cu 10% a gradului de informare a persoanelor cu handicap şi a aparţinătorilor/reprezentanţilor legali ai acestora asupra drepturilor de protecţie socială de care pot beneficia 

Persoanele cu handicap se confruntă şi cu probleme de natură financiară, ceea ce conduce la acces scăzut la sursele de informare (presa scrisă, resurse Internet). Întrucât, conform Constituţiei, toţi cetăţenii României au acces egal şi neîngrădit la informaţiile de interes public, prin intermediul acestui proiect dorim să asigurăm accesul persoanelor cu handicap, al aparţinătorilor şi reprezentanţilor legali ai acestora la resurse Internet pentru informarea privind drepturile de care pot beneficia conform legislaţiei româneşti. Pentru creşterea gradului de informare vor fi distribuite şi broşuri care conţin extrase din legislaţia referitoare la drepturile persoanelor cu handicap, date de contact ale unor organizaţii nonguvernamentale cu activitate în acest domeniu, serviciile oferite in cadrul DGASPC Sector 1 şi în parteneriat cu alte instituţii şi ONG-uri. Cunoscându-şi drepturile, persoanele cu handicap vor avea capacitatea de a accesa toate serviciile ce le sunt destinate, astfel crescând şi gradul de incluziune socială. 
1.6 Justificare
Maximum 3 pagini. Vă rugăm să furnizaţi următoarele informaţii:

1.6.1.Relevanţa proiectului faţă de obiectivele programului (a se vedea secţiunea 1.2 din Ghidul  Solicitantului – Obiectivele programului pentru 2004 - 2006) 

Prezentul proiect se încadrează în obiectivul general al Programului PHARE 2006 Coeziune Economică şi Socială – Servicii Socială (realizarea unui sistem naţional de asistenţă socială bazat pe principiul egalităţii care să rezolve problemele reale ale grupurilor vulnerabile în societate şi care să fie construit printr-un proces de consultare şi participare continuă a reprezentanţilor diferitelor nivele guvernamentale şi în cadrul unui parteneriat efectiv cu societatea civilă) şi obiectivul specific al acestui Program (dezvoltarea serviciilor sociale în vederea promovării incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile şi dezvoltării resurselor umane şi realizarea de parteneriate efective între autorităţile publice locale şi organizaţiile guvernamentale care activează ca furnizori acreditaţi de servicii sociale).
Persoanele cu handicap au dreptul la un mediu fizic, informaţional şi comunicaţional accesibil, aşa cum este prevăzut în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Conform acestei legi autorităţile publice au obligaţia să ia măsuri specifice precum facilitarea accesului persoanelor cu handicap la noile tehnologii şi asigurarea accesului la informaţiile publice.

Strategia Naţională de dezvoltare a serviciilor sociale, precum şi Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru perioada 2006-2013 au stabilit, ca şi priorităţi, derularea de campanii de informare a grupurilor vulnerabile asupra drepturilor de protecţie socială şi asigurarea unui mediu informaţional accesibil.
Prin derularea acestui proiect dorim să ne asigurăm că toate persoanele cu handicap, aparţinătorii şi reprezentanţii legali ai acestora au acces egal şi fără discriminare la informaţiile referitoare la drepturile prevăzute de legislaţie, iar persoanelor cu handicap din Sectorul 1 li se facilitează şi accesul la serviciile sociale oferite în cadrul DGASPC Sector 1, dar si la alte servicii medicale, de socializare, culturale.

Prin achiziţionarea infochioşcului accesibilizat conform nevoilor persoanelor cu handicap dorim să punem la dispoziţia beneficiarilor informaţii complete, actualizate referitoare la drepturile prevăzute de legislaţia românească în domeniu, formulare, date de contact, programul de lucru al instituţiei noastre, serviciile sociale oferite în cadrul DGASPC Sector 1, precum şi în cadrul unor ONG-uri din municipiul Bucureşti cu activitate în domeniu.
Cunoaşterea drepturilor stabilite prin legislaţie constituie primul pas spre realizarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile. Persoanele care deţin aceste informaţii vor fi capabile să acceseze acele servicii de care au nevoie pentru a evita situaţiile de criză, întrucât intervenţia socială trebuie să fie în special preventivă.

Ne propunem să eficientizăm actul de informare şi de acordare a serviciilor pentru persoanele cu handicap de pe raza Sectorului 1 prin multiplicarea şi diversificarea surselor de informare disponibile. În acest sens, pe lângă componenta de informare prin intermediul broşurilor şi altor materiale de promovare, vom realiza informarea şi prin intermediul infochioşcului accesibilizat.
Infochioşcul va fi conectat la o imprimantă A4 care va permite tipărirea legislaţiei, a informaţiilor privind drepturile persoanelor cu handicap, a formularelor necesare în cadrul Serviciului Evaluare Complexă Copil şi Serviciului Evaluare Complexă Persoană Adultă cu Handicap din cadrul DGASPC Sector 1. Pentru a asigura accesul fără discriminare al persoanelor cu dizabilităţi, infochioşcul va fi dotat cu 2 display-uri, unul la înălţime normală şi un altul la înălţime medie pentru a permite accesul persoanelor cu handicap fizic, şi cu alte accesorii şi softuri care vor permite accesul persoanelor cu deficienţe de vedere, cu deficienţe ale motricităţii fine la membrele superioare, precum şi cu handicap psihic şi neuropsihic. 

1.6.2 Identificarea nevoilor sociale şi a constrângerilor din judeţul / regiunea unde se depune proiectul. 

Care sunt nevoile relevante privind serviciile sociale din judeţul / regiunea în care este localizat proiectul şi cum au fost ele identificate?
Nevoia de informare constituie o prioritate permanentă în domeniul asistenţei sociale. Cadrul legislativ este în continuă schimbare şi de aceea este necesară informarea permanentă a beneficiarilor asupra drepturilor lor. 
Lipsa de informare a persoanelor cu handicap duce la acces scăzut la facilităţile existente in comunitate. Nu toate persoanele cu handicap care beneficiază de serviciile DGASPC Sector 1 au acces la informaţii pentru că nu dispun de acces la Internet, nu au suficiente resurse financiare pentru a se informa din presă ori nu există materiale accesibilizate diferitelor tipuri de handicap. În general, aceste persoane află despre drepturile de care beneficiază de la alte persoane din comunitate. În acest caz, de multe ori informaţia este transmisă parţial sau chiar eronat, fapt constatat de către specialiştii din cadrul DGASPC Sector 1 în urma contactului direct cu grupul ţintă.
De aceea considerăm că este necesar ca persoanele cu handicap să fie permanent ţinute la curent cu politicile publice, strategiile şi măsurile legislative stabilite în domeniul protecţiei acestui grup ţintă. 

1.6.3.Descrierea grupului / grupurilor ţintă şi a beneficiarilor, precum şi numărul estimat de beneficiari. 

Identificaţi grupurile ţintă, beneficiarii proiectului (conform definiţiilor din Glosarul de termeni). Vă rugăm să menţionaţi în mod explicit numărul de persoane care vor beneficia direct de serviciile sociale furnizate în cadrul proiectului pe perioada implementării acestuia (de exemplu, numărul de persoane asistate,  consiliate etc.).
La 31 octombrie 2007 în baza de date a DGASPC Sector 1 erau înregistrate 5865 persoane cu handicap (copii şi adulţi) şi 2038 curatori şi tutori ai acestora. 


Pentru acest proiect am ales ca şi grup ţintă:

- 1200 persoane cu handicap (copii şi adulţi) şi aparţinători/reprezentanţi legali ai persoanelor cu handicap. Grupul ţintă este constituit din persoane cu diverse tipuri de handicap: fizic, de vedere, deficienţe ale motricităţii fine la membrele superioare, handicap psihic şi neuropsihic. Proiectul se adresează în special persoanelor domiciliate pe raza Sectorului 1 ce deţin un certificat de handicap, precum şi membrilor familiilor acestor persoane.


Până la finalul proiectului 1200 persoane cu handicap (copii şi adulţi), aparţinători şi reprezentanţi legali ai acestora vor beneficia de serviciile oferite în cadrul acestui proiect. Printr-o mai bună informare asupra drepturilor de protecţie socială stabilite prin lege, grupul ţintă va putea accesa serviciile oferite la nivelul Sectorului 1, dar şi în cadrul altor instituţii din municipiul Bucureşti.
Beneficiari finali: 

-  comunitatea locală – prin sensibilizare şi conştientizare referitor la  drepturile persoanelor cu handicap; vor fi create premisele încheierii unor parteneriate eficiente între diferite instituţii în vederea soluţionării problemelor persoanelor cu handicap de pe raza Sectorului 1

- populaţia domiciliată în municipiul Bucureşti – luând în considerare faptul că prevederile legislative din domeniul protecţiei persoanelor cu handicap au caracter general valabil şi având în vedere caracterul inedit al acestui proiect în domeniul furnizării serviciilor sociale în Bucureşti şi în ţară, dorim să asigurăm accesul la infochioşc pentru toate persoanele cu handicap din municipiul Bucureşti 

- specialiştii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 – va creşte eficienţa procesului de furnizare a serviciilor pentru că specialiştii vor aloca mai mult timp pentru rezolvarea problemelor specifice ale beneficiarilor şi mai puţin timp pentru oferirea unor informaţii generale (precum date de contact ale serviciilor din cadrul instituţiei sau ale altor instituţii, program de lucru, etc.). 


- alţi actori sociali (ONG-uri, Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din ţară, angajatori etc.) – aceştia pot prelua şi extinde acest proiect astfel încât să fie extins numărul persoanelor cu handicap care utilizează tehnologia accesibilizată pentru informarea asupra drepturilor lor. De asemenea, pot oferi servicii specifice potenţialilor beneficiari.

 1.6.4 Motivele care au stat la baza selectării grupului / grupurilor ţintă şi la identificarea nevoilor sociale şi constrângerilor acestora. Cum va răspunde proiectul la nevoile grupului / grupurilor ţintă şi ale beneficiarilor?

Explicaţi care au fost motivele pentru care aţi selectat grupurile ţintă identificate mai sus, ale căror nevoi sociale d
oriţi să le rezolvaţi prin proiectul dumneavoastră.
Constituţia României şi legislaţia naţională prevăd faptul că toţi cetăţenii au dreptul la acces egal, nediscriminatoriu la informaţiile publice.
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap defineşte accesibilitatea ca şi ansamblul de măsuri şi lucrări de adaptare a mediului fizic, informaţional şi comunicaţional conform nevoilor persoanelor cu handicap. 

Persoanele cu handicap beneficiare ale serviciilor DGASPC Sector 1 se confruntă şi cu probleme de natură financiară, ceea ce conduce la un grad scăzut al accesului la surse de informare (presa scrisă, acces Internet) referitoare la drepturile şi serviciile sociale de care pot beneficia, locuri de muncă disponibile, precum şi la alte informaţii necesare rezolvării diverselor probleme cu care se confruntă la un moment dat. Legislaţia românească este în continuă schimbare şi de aceea este necesar ca persoanele cu handicap să poată accesa permanent aceste informaţii. Având în vedere aspectele mai sus menţionate, considerăm că DGASPC Sector 1, în calitate de furnizor de servicii sociale în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, are obligaţia de a asigura accesul liber, neîngrădit al grupului ţintă la informaţii actualizate, complete referitoare la drepturile de care pot beneficia, precum şi la alte informaţii de interes public. Promovarea acestor servicii şi drepturi este primordială pentru a putea asigura accesul egal al persoanelor cu handicap la toate drepturile stabilite prin lege.   
1.7 Descrierea detaliată a  activităţilor
Maximum 9 pagini. Includeţi titlul şi o descriere detaliată a fiecărei activităţi care va fi desfăşurată pentru obţinerea rezultatelor, justificând alegerea acestor activităţi şi specificând rolul fiecărui partener          (sau sub contractant), dacă este cazul, în desfăşurarea acestor activităţi. În acest sens, descrierea detaliată a activităţilor nu trebuie confundată cu planul de acţiune ( vezi pct.1.9)  

Vă rugăm să detaliaţi aici activităţile care au fost menţionate sintetic în matricea logică şi în  secţiunea 1.4. de mai sus. Activităţile trebuie să răspundă la obiectivele proiectului, să fie  clar identificate şi detaliate, să fie coerente  şi  corelate între ele şi să conducă la obţinerea rezultatelor. Activităţile trebuie să fie realiste şi realizabile cu resursele proiectului.

A se vedea glosarul de termeni şi scurta prezentare a matricei logice pentru definirea termenului de                           “rezultate”,  precum şi grila de evaluare, secţiunea 2 – „Relevanţa”.
TITLU: e-Accesibilitate – Fii informat!
Activităţi:

1. Formarea echipei
Pentru implementarea proiectului este necesară selectarea personalului. Echipa va fi formată din:

- 1 manager de proiect 
- 2 asistenţi sociali 
- 1 sociolog

- 1 contabil

2. Achiziţionarea bunurilor necesare derulării proiectului
Pentru atingerea obiectivelor proiectului este necesară achiziţionarea unui infochioşc accesibilizat (software interactiv cu vorbire în limba română, tastaturi adaptate pentru persoanele cu deficienţe de vedere). Acesta va fi conectat la reţeaua Internet şi va avea o imprimantă A4.

De asemenea, este necesar să fi  achiziţionate şi rechizite pentru derularea activităţilor din cadrul proiectului.
 Sub-activităţi:

2.1 –achiziţionarea echipamentului IT (infochioşc accesibilizat pentru a răspunde cerinţelor specifice diferitelor tipuri de handicap)
2.2 – achiziţionarea rechizitelor necesare derulării proiectului

3. Achiziţionarea serviciilor pentru conceperea şi tipărirea materialelor promoţionale şi a celor de promovare
În cadrul întâlnirilor dintre echipa de proiect şi specialiştii din serviciile DGASPC Sector 1 care se ocupă de problematica persoanelor cu handicap se va stabili informaţia ce va fi cuprinsă în materialele promoţionale.
Pentru achiziţionarea serviciilor pentru conceperea grafică şi tipărirea materialelor promoţionale va fi respectată legislaţia naţională în domeniul achiziţiilor publice. Vor fi tipărite 1000 de pliante, 300 afişe şi 1000 broşuri. Pliantele şi broşurile vor conţine informaţii despre proiect. Broşurile vor conţine extrase din legislaţie referitor la drepturile persoanelor cu handicap, date de contact ale ONG-urilor din municipiul Bucureşti care se ocupă de persoanele cu handicap, proiecte derulate de către DGASPC Sector 1 în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap. Vor fi realizate 250 tricouri, 250 şepci, 250 pixuri, 250 insigne, un banner şi un roll-up în vederea promovării proiectului, respectând elementele de identitate vizuală. Materialele promoţionale vor fi distribuite persoanelor cu handicap, precum şi reprezentanţilor diverşilor parteneri ai DGASPC Sector 1 care oferă servicii pentru persoanele cu handicap (instituţii publice, ONG-uri). Prin intermediul materialelor promoţionale dorim să sensibilizăm comunitatea locală referitor la problematica persoanelor cu handicap, să promovăm drepturile persoanelor cu handicap, precum şi noul concept de informare accesibilizată pentru persoanele cu handicap – e-Accesibilitate.
4. Efectuarea unei cercetări cantitative pentru măsurarea gradului de informare a persoanelor cu handicap asupra drepturilor lor

Scopul acestei cercetări este acela de a evalua impactul proiectului asupra grupului ţintă. Pentru atingerea acestui scop este necesară efectuarea unei cercetări la începutul proiectului şi la finalul proiectului.

Pentru a cunoaşte gradul de informare a persoanelor cu handicap şi a aparţinătorilor acestora referitor la drepturile de care pot beneficia este necesară elaborarea şi aplicarea unui chestionar pe un eşantion reprezentativ. După interpretarea rezultatelor se va cunoaşte gradul de informare al grupului ţintă, precum şi punctele asupra cărora persoanele nu deţin informaţii suficiente sau complete. De asemenea, rezultatele acestui chestionar vor fi relevante şi la finalul proiectului, când se va aplica din nou chestionarul, iar rezultatele corelate vor arăta gradul de realizare a obiectivelor şi impactul proiectului. 

Chestionarul va fi elaborat de specialiştii din echipa de proiect (sociologul şi cei 2 asistenţi sociali) în colaborare cu un specialist din serviciile ce se adresează persoanelor cu handicap în cadrul DGASPC Sector 1. Va fi aplicat pe un eşantion reprezentativ din cadrul grupului ţintă. Aplicarea va fi realizată de către specialiştii din cadrul proiectului atunci când persoanele cu handicap se prezintă la serviciile din cadrul DGASPC Sector 1. Interpretarea va fi realizată de aceeaşi echipă, utilizând formule statistice specifice.
Sub-activităţi:

5.1 – elaborarea chestionarului 

5.2 – aplicarea chestionarului la începutul proiectului

5.3 – interpretarea rezultatelor chestionarului

5.4 - aplicarea chestionarului la finalul proiectului
5.5 - interpretarea rezultatelor chestionarului

5. Diseminarea materialelor promoţionale şi a celor de promovare
Această activitate are scopul de a promova proiectul. Diseminarea va fi realizată permanent de către angajaţii DGASPC Sector 1 la nivelul comunităţii sectorului 1 şi în cadrul instituţiilor autorităţilor publice locale.
6. Utilizarea infochioşcului 
Angajaţii din cadrul serviciilor care se ocupă de problematica persoanelor cu handicap vor fi instruiţi în utilizarea infochioşcului pentru a-i putea îndruma şi sprijini pe beneficiari. Îndrumarea şi sprijinul vor fi acordate permanent de către aceşti angajaţi.

Prin intermediul infochioşcului vor fi puse la dispoziţia persoanelor din grupul ţintă, dar şi a altor persoane interesate, informaţii legate de drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru persoanele cu handicap, precum şi informaţii despre serviciile oferite de către DGASPC Sector 1. Persoanele din grupul ţintă vor avea acces şi la alte informaţii necesare pentru rezolvarea unor probleme conexe pentru că infochioşcul va fi conectat permanent la Internet. De asemenea, grupul ţintă va avea acces şi la o imprimantă pentru listarea  informaţiilor necesare, a legislaţiei în domeniul serviciilor sociale, a datelor de contact ale instituţiilor, a formularelor necesare pentru obţinerea drepturilor în cadrul DGASPC Sector 1 etc. 
7. Conferinţă de presă

Scopul acestei activităţi este acela de a promova proiectul şi rezultatele pe care acesta le-a atins. Vor fi realizate două conferinţe de presă (la jumătatea perioadei de implementare a proiectului şi la finalul acestuia).
Pe parcursul implementării, promovarea proiectului se va realiza prin comunicate de presă care vor conţine informaţii despre grupul ţintă, obiectivele proiectului, rezultatele aşteptate, sursele de finanţare, prin diseminarea materialelor promoţionale şi de promovare a proiectului. 
8. Evaluarea şi monitorizarea implementării proiectului 
Această activitate va fi realizată de către managerul de proiect permanent pe perioada derulării proiectului şi va cuprinde informaţii cantitative şi calitative cu privire la desfăşurarea proiectului. Monitorizarea şi evaluarea se vor realiza prin diverse metode şi mijloace: observaţia, interviul, chestionare de evaluare. Se vor urmări următorii indicatori:

- numărul persoanelor care utilizează infochioşcul
- comunicate de presă

 - numărul de persoane informate asupra drepturilor persoanelor cu handicap

- numărul materialelor promoţionale şi de promovare diseminate

1.8 Metodologia
Maximum 4 pagini.  Descrierea detaliată a:

1.8.1 Metodei de implementare şi motivele pentru metodologia propusă
Cum intenţionaţi să puneţi în practică activităţile din proiect? Descrieţi aici tehnicile şi procedurile pe care intenţionaţi să le folosiţi pentru implementarea activităţilor. Vă rugăm să vă exprimaţi cât mai precis şi mai concret posibil şi să aveţi în vedere atât tehnicile şi procedurile managementului de proiect.
1. Procedură pentru angajarea asistenţilor sociali şi a sociologului

Angajarea celor 2 asistenţi sociali şi a sociologului se va face prin interviu susţinut de candidaţi în faţa unei Comisii de evaluare înfiinţată în acest sens. Membrii comisiei vor fi desemnaţi prin dispoziţia Directorului Executiv al DGASPC Sector 1. Interviul se va realiza în baza unui Ghid de interviu ce va fi elaborat de membrii comisiei de evaluare în colaborare cu managerul de proiect.

Angajarea asistenţilor sociali şi a sociologului se face cu durată determinată, pe perioada derulării proiectului.
2. Întâlniri periodice ale echipei de proiect 

Aceste întâlniri au următoarele scopuri:

- evaluarea gradul de implementare al proiectului până la momentul respectiv

- stabilirea planului de acţiune pentru următoarea perioadă

- identificarea soluţiilor alternative pentru soluţionarea problemelor întâmpinate de echipa de proiect în implementare
- creşterea coeziunii echipei.   

Proiectul va fi implementat de echipa de proiect prin colaborarea şi comunicarea permanentă cu specialiştii din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 care se ocupă de problematica persoanelor cu handicap. Această colaborare este necesară pentru:

- stabilirea accesibilizărilor necesare în funcţie de tipurile de handicap ale beneficiarilor

- stabilirea informaţiilor ce vor fi postate pe pagina de start a infochioşcului
- stabilirea conţinutului materialelor promoţionale şi de promovare a proiectului
- stabilirea altor pagini web cu care este necesară crearea legăturilor în funcţie de nevoile de informare identificate la persoanele cu handicap

- elaborarea, aplicarea şi interpretarea rezultatelor chestionarelor iniţial şi final pentru măsurarea gradului de informare al persoanelor cu handicap asupra drepturilor lor
Se va colabora foarte strâns şi cu Direcţia Juridic pentru actualizarea permanentă a actelor normative postate pe site şi cu Direcţia Achiziţii pentru elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziţiile realizate în cadrul proiectului.
Întâlnirile cu specialişti din cadrul Direcţiilor susmenţionate vor avea loc lunar şi ori de câte ori va fi nevoie pentru stabilirea fiecărui pas ce urmează a fi realizat în cadrul unei activităţi, pentru discutarea problemelor întâmpinate în implementarea proiectului şi pentru găsirea unor soluţii eficiente pentru rezolvarea acestora. Vor fi întocmite planuri de implementare şi planuri de achiziţii.

3. Pentru elaborarea, aplicarea şi interpretarea rezultatelor chestionarului vor fi utilizate metode specifice cercetării sociologice:
1. stabilirea temei de cercetare – gradul de informare al persoanelor cu handicap asupra drepturilor de care beneficiază

2. fixarea obiectivelor cercetării 
3. definirea universului cercetării – persoanele cu handicap, familiile/reprezentanţii legali ai acestora

4. alegerea metodelor, tehnicilor şi procedeelor de cercetare

5. elaborarea instrumentului de cercetare
6. multiplicarea instrumentului de cercetare

7. organizarea şi instruirea echipei de cercetare

8. aplicarea instrumentului de cercetare

9. prelucrarea datelor

10. analiza datelor

11. interpretarea rezultatelor

12. formularea propunerilor de soluţionare a problemelor sociale

13. diseminarea rezultatelor cercetării 
Angajaţii din cadrul Serviciului Evaluare Complexă Persoană Adultă cu Handicap din cadrul DGASPC Sector 1 vor fi instruiţi în utilizarea infochioşcului pentru a putea oferi asistenţă, la cerere, persoanelor care vor întâmpina dificultăţi.
Informaţiile ce vor fi oferite prin intermediul infochioşcului vor fi actualizate periodic, în funcţie de schimbările legislative. Actualizarea informaţiilor va fi făcută, la solicitarea managerului de proiect, de către firma care pune la dispoziţie infochioşcul şi soft-ul.

Materialele promoţionale vor fi distribuite de către angajaţii serviciilor din cadrul DGASPC Sector 1 care intră în contact cu persoane cu handicap, precum şi cu reprezentanţii legali ai acestora. Distribuirea acestor materiale va fi făcută în cadrul serviciilor din DGASPC Sector 1, dar şi în cadrul conferinţelor de presă şi întâlnirilor informale cu reprezentanţi ai comunităţii locale. De asemenea, vor fi distribuite materiale promoţionale şi actorilor sociali care se ocupă de problematica persoanelor cu handicap şi cu care DGASPC sector 1 colaborează.

Banner-ul şi roll-up-ul vor fi amplasate în cadrul instituţiei în locuri strategic alese pentru a putea fi promovat proiectului în rândul beneficiarilor. Roll-up-ul va fi utilizat că în cadrul conferinţelor de presă.
Pentru monitorizarea şi evaluarea proiectului va fi utilizat un chestionar de evaluare a gradului de realizare a obiectivelor.

Am ales această metodologie de implementare a proiectului pentru că numai o planificare riguroasă a tuturor activităţilor şi o comunicare deschisă şi eficientă în cadrul echipei şi instituţiei pate conduce la atingerea obiectivelor stabilite în cadrul acestui proiect.
1.8.2 Acolo unde proiectul este prelungirea unei acţiuni precedente, explicaţi maniera în care se intenţionează ca proiectul să se sprijine pe rezultatele proiectului anterior. 

Vă rugăm să prezentaţi aici felul în care acest proiect continuă o acţiune anterioară (dacă este cazul).
Nu este cazul.
1.8.3 Acolo unde proiectul este parte a unui program mai larg, explicaţi cum corespunde sau cum este coordonat cu acest program. Specificaţi sinergiile potenţiale cu alte iniţiative, în special din Comunitatea Europeană.
Activităţile propuse în cadrul acestui proiect sunt concordante cu Strategia Naţională de dezvoltare a serviciilor sociale şi Strategia Naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi pentru perioada 2006-2013 care prevăd ca priorităţi asigurarea informării beneficiarilor asupra serviciilor acordate de furnizorii de servicii şi accesibilizarea mediului informaţional şi comunicaţional. DGASPC are obligaţia de a informa atât beneficiarii de servicii sociale, cât şi potenţialii beneficiari asupra schimbărilor legislative, asupra drepturilor de care pot beneficia. Prin toate acţiunile şi proiectele iniţiate şi implementate de către instituţia noastră s-a încercat creşterea atitudinii proactive a cetăţenilor în vederea prevenirii situaţilor de criză, creşterea gradului de integrare socială a persoanelor aflate în risc de marginalizare şi excluziune socială.  
Proiectul se înscrie şi în politicile şi strategiile Uniunii Europene din domeniul protecţiei persoanelor cu handicap şi accesibilizării mediului informatic şi comunicaţional: Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii, Rezoluţia Consiliului Europei din 6 februarie 2003 – „e-Accesibilitate”-Îmbunătăţirea accesului persoanelor cu dizabilităţi la o societate bazată pe cunoaştere, Comunicarea Comisiei Europene „Iniţiativa i2010 asupra e-Incluziunii – parte a societăţii informaţionale”, adoptată la 8 noiembrie 2007. 
1.8.4 Proceduri pentru evaluarea internă/externă

Descrieţi aici procedurile pe care intenţionaţi să le folosiţi pentru evaluarea internă a proiectului, pentru a se putea măsura gradul de atingere a obiectivelor.
Monitorizarea permanentă a derulării activităţilor incluse în proiect este în măsură să asigure eliminarea eventualelor disfuncţionalităţi.
Monitorizarea şi evaluarea proiectului se vor realiza pe baza unor indicatori specifici:

- încheierea procedurilor de achiziţii la termenele stabilite în graficul Gantt
- dotarea infochioşcului cu accesoriile şi softurile necesare pentru a permite accesul tuturor persoanelor, indiferent de tipul de handicap

- numărul materialelor promoţionale şi de promovare realizate 
- numărul de materiale promoţionale  şi de promovare diseminate

- numărul de persoane care utilizează infochioşcul

- datele obţinute în urma aplicării chestionarelor

- numărul de articole de presă cu privire la acest proiect

1.8.5 Descrierea rolului şi participării a diferiţilor actori (parteneri locali, grupuri ţintă, autorităţi locale etc.), precum şi motivele pentru care le-au fost desemnate aceste roluri. 
Nu este cazul
1.8.6 Echipa propusă pentru implementarea proiectului (pe funcţii: nu este necesară includerea aici a numelor persoanelor).
Aici trebuie să includeţi numai funcţiile membrilor echipei de proiect. Aceste funcţii trebuie să apară, de asemenea, pe CV-uri..

Recomandăm o echipă de proiect formată din maximum 5 persoane (acest număr nu include experţii pe care intenţionaţi să îi folosiţi pentru implementarea activităţilor tehnice).
Pentru toate sub secţiunile de mai sus, vă rugăm să vedeţi, de asemenea, grila de evaluare, secţiunea 3  “Metodologie”.

Manager de proiect
Activităţi şi atribuţii:
- asigură toate activităţile de management de proiect

- asigură reprezentarea proiectului 
- realizează toate demersurile în vederea implementării activităţilor prevăzute pentru implementarea proiectului

- întocmeşte rapoarte de evaluare şi informare cu privire la activităţile derulate în cadrul proiectului


2 asistenţi sociali 
Activităţi şi atribuţii: 
- selectarea informaţiilor ce vor fi postate pe pagina de start a infochioşcului şi în materialele promoţionale şi de promovare a proiectului
- sprijinirea sociologului în elaborarea chestionarului de măsurare a gradului de informare a persoanelor cu handicap asupra drepturilor lor

- aplicarea acestui chestionar

- sprijinirea sociologului în interpretarea rezultatelor chestionarului

- stabilirea tipurilor de accesibilizări necesare pentru infochioşc

1 sociolog

Activităţi şi atribuţii:

- elaborarea chestionarului de măsurare a gradului de informare a persoanelor cu handicap asupra drepturilor lor

- aplicarea chestionarului

- interpretarea rezultatelor acestui chestionar


Contabil

Activităţi şi atribuţii:

- întocmirea rapoartelor financiare

- realizarea demersurilor necesare în vederea recuperării TVA

- realizarea contabilităţii primare a proiectului

- păstrarea şi arhivarea documentelor contabile.
1.8.7 Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamente, instrumente etc.)

- infochioşc conectat la reţeaua Internet prevăzut cu: 



- 2 display-uri, unul poziţionat normal, altul la înălţime medie pentru persoanele cu handicap fizic



- imprimantă termică A4  kiosk


- căşti


- accesorii şi softuri pentru utilizarea infochioşcului de către persoanele cu deficienţe de vedere,  handicap neuropsihic şi psihic, deficienţe ale motricităţii fine a membrelor superioare
- pliante, broşuri, afişe
- roll-up

- banner

- tricouri, şepci, pixuri, insigne
- rechizite

1.9 Durata şi planul de acţiune
Durata proiectului va fi de  12 luni.

Notă: Planul indicativ de acţiune nu trebuie să conţină date calendaristice precise, ci să menţioneze simplu "luna 1", "luna 2" etc. Se recomandă ca solicitanţii să prevadă o rezervă de timp în planul de acţiune ca o precauţie.  Planul de acţiune nu trebuie să includă descrierea detaliată a activităţilor, ci numai titlul (vă rugăm să vă asiguraţi că titlurile activităţilor sunt aceleaşi cu cele prevăzute la secţiunea 1.7). Toate lunile care nu au prevăzute activităţi trebuie menţionate în planul de acţiune împreună cu perioadele corespunzătoare. 

Planul de acţiune pentru primul an de implementare trebuie să fie suficient de detaliat pentru a ilustra pregătirea şi implementarea fiecărei activităţi.

Planul de acţiune trebuie  elaborat după următorul format: 

	Anul  1

	
	                   Semestrul 1
	               Semestrul 2
	

	Activitatea
	Luna 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Organizaţia care implementează

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pregătirea activităţii 1

Formarea echipei
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DGASPC Sector 1

	Activitatea 1 Formarea echipei
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DGASPC Sector 1

	Pregătirea Activităţii 2

Achiziţionarea bunurilor necesare derulării proiectului
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Activitatea 2 

Achiziţionarea bunurilor necesare derulării proiectului (infochioşc accesibilizat, rechizite)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DGASPC Sector 1

	Activitatea 2.1
Achiziţionare echipament IT
(infochioşc accesibilizat)
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DGASPC Sector 1

	Activitate 2.2
Achiziţionare rechizite
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DGASPC Sector 1

	Pregătirea Activităţii 3

Achiziţionare servicii pentru conceperea şi tipărirea materialelor promoţionale şi a celor de promovare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DGASPC Sector 1

	Activitatea 3 
Achiziţionare servicii pentru conceperea şi tipărirea materialelor promoţionale şi a celor de promovare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DGASPC Sector 1

	Pregătirea activităţii 4
Efectuarea cercetării cantitative pentru măsurarea gradului de informare a persoanelor cu handicap asupra drepturilor lor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DGASPC Sector 1

	Activitatea 4
Efectuarea cercetării cantitative pentru măsurarea gradului de informare a persoanelor cu handicap asupra drepturilor lor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DGASPC Sector 1

	Activitatea 4.1
Elaborarea chestionarului
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DGASPC Sector 1

	Activitatea 4.2

Aplicarea chestionarului iniţial
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DGASPC Sector 1

	Activitatea 4.3

Interpretarea rezultatelor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DGASPC Sector 1

	Activitatea 4.4

Aplicarea chestionarului final
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DGASPC Sector 1

	Activitatea 4.5

Interpretarea rezultatelor

chestionarului final
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DGASPC Sector 1

	Activitatea 5
Diseminarea materialelor promoţionale
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DGASPC Sector 1

	Pregătirea activităţii 6
Utilizarea infochioşcului 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DGASPC Sector 1

	Activitatea 6
Utilizarea infochioşcului 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DGASPC Sector 1

	Pregătirea activităţii 7
Conferinţă de presă
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DGASPC Sector 1

	Activitatea 7
Conferinţă de presă
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DGASPC Sector 1

	Activitatea 8
Evaluarea şi monitorizarea implementării proiectului
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DGASPC Sector 1


Toate activităţile trebuie implementate în perioada de valabilitate a proiectului / contractului. Durata proiectului şi a fazelor sale trebuie să fie realiste.

Planul de acţiune trebuie să fie realist, complet, clar şi coerent cu informaţiile furnizate în secţiunea 1.7, iar activităţile sale trebuie să urmeze o secvenţă logică.

2. REZULTATE AŞTEPTATE
2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor ţintă / beneficiarilor
Maximum 2 pagini. Indicaţi cum proiectul va îmbunătăţi:

1.1.1 Situaţia grupurilor ţintă / beneficiarilor:
Vă rugăm să prezentaţi în mod clar îmbunătăţirea situaţiei grupurilor ţintă - relevantă faţă de nevoile sociale  identificate în secţiunile anterioare. Arătaţi  modul în care situaţia grupurilor ţintă se va îmbunătăţi pe termen lung, felul în care vor fi satisfăcute nevoile lor sociale pe termen lung prin implementarea activităţilor din cadrul acestui proiect. Încercaţi să cuantificaţi cât mai mult posibil, după caz.

Prin implementarea acestui proiect dorim să ne asigurăm că toate persoanele cu handicap, familiile şi reprezentanţii legali ai acestora au acces egal şi nediscriminant la informaţiile referitoare la drepturile de protecţie socială din legislaţia românească şi din cea comunitară, precum şi la alte informaţii necesare rezolvării unor situaţii specifice cu care aceste persoane se confruntă la un moment dat.

Grupul ţintă solicită frecvent informaţii referitoare la: diverse drepturi prevăzute în legislaţia românească (din domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, dar si alte drepturi civile), date de contact ale altor instituţii din Bucureşti competente în rezolvarea unor probleme, informaţii despre documente necesare pentru obţinerea altor drepturi decât cele acordate în cadrul DGASPC Sector 1, condiţii pentru obţinerea unor facilităţi, termene de depunere şi rezolvare a unor solicitări, costuri ale unor servicii, etc.

Deficienţele funcţionale, dificultăţile financiare, dar mai ales neadaptarea mediului comunicaţional şi informaţional din România la nevoile persoanelor cu handicap conduc la lipsa de exercitare a unor drepturi civile din partea acestora, la pierderea unor drepturi de care pot beneficia, la pierderea unui timp valoros pentru obţinerea unor formulare sau date generale în detrimentul rezolvării altor probleme urgente. 


Prin accesibilizarea infochioşcului şi a paginii de start şi prin diseminarea materialelor informative şi de promovare a proiectului se vizează următoarele efecte asupra grupului ţintă/beneficiarilor:

- 1200 de persoane cu handicap vor fi mai bine informaţi în privinţa drepturilor de protecţie socială de care beneficiază
- 1200 de persoane cu handicap şi aparţinători/reprezentanţi legali ai persoanelor cu handicap vor obţine informaţii din diverse domenii de interes prin accesarea Infochioşcului (domeniul juridic, drepturi civile etc.)
- toate persoanele cu handicap de pe raza municipiului Bucureşti, indiferent de tipul deficienţei, vor avea acces neîngrădit la informaţii prin utilizarea infochioşcului accesibilizat 
- va scădea timpul de obţinere a unor drepturi în cazul persoanelor cu handicap şi aparţinătorilor/reprezentanţilor legali ai acestora prin accesarea infochioşcului, întrucât vor obţine mai repede informaţii referitoare la: date de contact şi programul de lucru al unor instituţii, condiţii şi acte necesare pentru obţinerea unor drepturi, formulare, etc.
- va creşte procentul persoanelor cu handicap care aplică pentru obţinerea unui loc de muncă întrucât pagina de start a infochioşcului va permite accesul la alte pagini ale unor instituţii ce oferă informaţii despre locuri de muncă disponibile (AJOFM, AMOFM, ALOFM etc.)
- toate persoanele cu handicap vor avea acces egal la un mediu informaţional şi comunicaţional accesibilizat 

- angajaţii din cadrul DGASPC Sector 1 vor acorda mai mult timp rezolvării problemelor specifice ale grupului ţintă şi mai puţin timp pentru oferirea informaţiilor generale
- prin utilizarea infochioşcului va creşte gradul de autonomie a persoanelor cu handicap în ce priveşte informarea

Prin asigurarea accesului liber al cetăţenilor la informaţiile de interes public, aceştia vor căpăta încredere în instituţiile publice şi vor deveni parteneri activi în procesul de modernizare şi eficientizare a serviciilor administraţiei publice locale.
1.1.2 Capacitatea tehnică şi managerială a grupurilor ţintă sau a partenerilor, acolo unde este cazul.
Arătaţi cum va îmbunătăţi proiectul capacităţile tehnice şi manageriale ale grupurilor ţintă şi a partenerilor ( dacă este cazul).
Grupul ţintă al proiectului este format din persoanele cu handicap (copii şi adulţi) şi aparţinătorii/reprezentanţii legali ai acestora.

Vom dezvolta capacităţile manageriale şi tehnice ale grupurilor ţintă prin:

- dezvoltarea autonomiei acestora în rezolvarea unor probleme

- dezvoltarea deprinderilor de utiliza tehnologia modernă de comunicare şi informare

- creşterea gradului de conştientizare a importanţei implicării active a grupului ţintă în rezolvarea problemelor

- dezvoltarea abilităţilor de căutare a informaţiilor prin utilizarea resurselor Internet

- dezvoltarea conceptului de „cetăţenie activă” în rândul persoanelor din grupul ţintă
- creşterea gradului de informare a grupului ţintă

Capacităţile manageriale şi tehnice ale echipei proiectului vor fi dezvoltate prin:

- dezvoltarea abilităţilor de planificare strategică
- dezvoltarea abilităţilor de implementare a unui proiect

- dezvoltarea capacităţilor de planificare, coordonare şi control a activităţilor proiectului
- dezvoltarea abilităţilor de furnizare a serviciilor utilizând tehnologia modernă, accesibilizată conform nevoilor grupului ţintă
- creşterea eficienţei în furnizarea serviciilor sociale

Utilizarea tehnologiei accesibilizate în cadrul DGASPC Sector 1 (Infochioşcul accesibilizat pentru persoane cu handicap fizic, psihic, neuropsihic, vizual) constituie o provocare pentru instituţia noastră întrucât nu există modele de bună practică în acest sens în România. Instituţia noastră este promotorul introducerii tehnologiei accesibilizate în cadrul instituţiilor de asistenţă socială, aliniindu-se astfel cerinţelor legislaţiei României şi Uniunii Europene. 
2.2 Realizări concrete
Maximum 1 pagină. Fiţi cât mai specifici şi cuantificaţi realizările cât mai mult posibil. Indicaţi mai ales publicaţiile prevăzute.
Prezentaţi alte realizări ale proiectului, publicaţii şi alte elemente de publicitate.

Informaţiile furnizate în această secţiune trebuie să fie corelate cu indicatorii prezentaţi în Matricea cadru logică.
Realizările vor consta în:
- achiziţionarea unui infochioşc ce va fi conectat la Internet şi va dispune de:


- un display poziţionat la înălţime normală



- un display poziţionat astfel încât să permită accesul persoanelor cu handicap fizic



- imprimantă termică A4 kiosk


- tastatură 12 keys (cifre+2 funcţii) pentru persoane cu deficienţe de vedere


- tastatură metalică+keypayd cu gravare în relief pentru persoane cu deficienţe de vedere


- software interactiv cu vorbire în limba română



- căşti

- tipărirea a 1000 de pliante, 300 de afişe pentru promovarea proiectului 
- tipărirea a 1000 de broşuri pentru promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- realizarea a 250 tricouri, 250 şepci, 250 de pixuri şi 250 insigne
- realizarea unui banner şi a unui roll-up pentru asigurarea vizibilităţii proiectului
- 1200 persoane cu handicap şi aparţinători/reprezentanţi legali ai persoanelor cu handicap care utilizează infochioşcul până la finalul proiectului
- creşte cu 10% gradul de informare a persoanelor cu handicap asupra drepturilor de protecţie socială
2.3 Efecte multiplicatoare 

Maximum 1 pagină. Descrieţi posibilităţile de reluare şi extindere ale realizărilor proiectului.

Identificaţi în mod clar toate acele elemente ale proiectului care pot fi reluate şi extinse după finalizarea proiectului, precum şi maniera de realizare a acestora.

Arătaţi felul în care potenţialul de multiplicare este justificat, în legătură cu nevoile şi cererile de servicii sociale  din zona judeţul / regiunea respectivă.

Utilizarea în cadrul unei instituţii de asistenţă socială din România a tehnologiei informaţionale moderne, accesibilizate conform cerinţelor persoanelor cu handicap, pentru informarea acestora asupra drepturilor de protecţie socială şi facilitarea accesului la diverse servicii constituie o noutate. De aceea, acest proiect poate constitui un model de bună practică şi poate fi preluat şi de către celelalte Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din ţară, precum şi de alte instituţii ale autorităţilor publice locale.

Prin implementarea acestui proiect dorim să punem în practică priorităţile legislaţiei din Uniunea Europeană şi din România ce militează pentru o societate informaţională şi comunicaţională accesibilizată pentru persoanele cu handicap.    

Dacă proiectul îşi va atinge obiectivele, intenţionăm să extindem grupul ţintă şi să oferim posibilitatea utilizării Infochioşcului şi de către ceilalţi beneficiari ai DGASPC Sector 1 pentru modernizarea şi eficientizarea activităţii instituţiei.
2.4 Sustenabilitate  

Maximum 3 pagini. Vă rugăm să evidenţiaţi distinct următoarele trei aspecte ale sustenabilităţii:

1.4.1 Aspectul financiar (cum vor fi finanţate activităţile după terminarea proiectului?) 
Descrieţi sursele de finanţare care vor fi folosite pentru continuarea activităţilor după terminarea proiectului  şi asiguraţi-vă că ele sunt credibile şi realiste.
Activităţile proiectului vor continua după încetarea finanţării, costurile fiind susţinute de către Consiliul Local al Sectorului 1.
1.4.2 Nivel instituţional (Vor mai exista structurile care să permită continuarea activităţilor, după terminarea finanţării? Va exista „proprietate” locală asupra realizărilor proiectului?)

Descrieţi cum vor continua să existe şi să funcţioneze structurile create în cadrul proiectului. Demonstraţi viabilitatea acestora.
Din punct de vedere instituţional, serviciile care se adresează persoanelor cu handicap vor continua să funcţioneze în cadrul DGASPC Sector 1. De aceea informarea permanentă a grupului ţintă prin intermediul infochioşcului va reprezenta o prioritate şi o activitate continuă în cadrul instituţiei.   
1.4.3 Nivel de politici, unde este cazul (Care va fi impactul structural al proiectului – de exemplu: va conduce la îmbunătăţirea legislaţiei, a codurilor de conduită, a metodelor etc.?)

Arătaţi aici cum va putea proiectul să influenţeze şi/sau să conducă la îmbunătăţirea legislaţiei, sau codurilor de conduită, metodelor, etc.
Utilizarea tehnologiei informaţionale accesibilizate conform nevoilor persoanelor cu handicap în cadrul instituţiei noastre va constitui un model de bună practică pentru celelalte instituţii ale autorităţilor publice locale din ţară în privinţa accesibilizării mediului informaţional şi comunicaţional.
Poate fi şi un punct de pornire pentru firmele din domeniul IT pentru dezvoltarea unor softuri specifice nevoilor persoanelor cu handicap, aşa cum au fost dezvoltate în alte ţări din Uniunea Europeană. 
2.5 Matricea cadru logică
Vă rugăm să completaţi Anexa C.
3.
BUGETUL PROIECTULUI
Completaţi Anexa B (foaia de lucru nr. 1 – Bugetul proiectului) a Ghidului solicitantului, care acoperă durata totală a proiectului (durata iniţială planificată a unui proiect nu poate depăşi 18 luni). Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ghidul solicitantului (Secţiunea 2.1.4) şi comentariile din Anexa B.
4. SURSELE DE FINANŢARE PRECONIZATE
Completaţi Anexa B (foaia de lucru nr. 2) a Ghidului solicitantului pentru a furniza informaţiile cu privire la sursele de finanţare preconizate pentru finanţarea proiectului. 

Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că trebuie completate două foi de lucru separate.
II.
SOLICITANTUL
1. IDENTITATE
	Denumirea legală completă :


	DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1

	Acronim :


	DGASPC S1

	Numărul de înregistrare legal
.
	15318810

	Naţionalitate:


	ROMANA

	Statut legal
	INSTITUTIE PUBLICA IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1

	Adresă oficială:


	B-DUL MARESAL AVERESCU, NR 17 SECTOR 1 BUCURESTI

	Adresă poştală:


	B-DUL MARESAL AVERESCU, NR 17 SECTOR 1 BUCURESTI

	Număr de telefon: prefixul ţării + prefixul oraşului + număr
	+040 021 2235346

	Număr de fax: prefixul ţării + prefixul oraşului + număr
	+040 021 2235346

	Adresa de e-mail:
	director-general@dgaspc-sectorul1.ro

	Website:
	www.dgaspc-sectorul1.ro

	Persoana de contact în cadrul proiectului:
	Badea Mihaela Irina

	Adresa de email a persoanei de contact:
	strategii@dgaspc-sectorul1.ro


Orice schimbare de adresă, numere de telefon, numere de fax şi mai ales e-mail trebuie să fie notificată în scris OIR POS DRU. Autoritatea contractantă nu poate fi responsabilă în cazul în care nu poate contacta solicitantul.
2. DETALII DESPRE BANCĂ
Înainte de semnarea contractului de grant, solicitantul selectat va trebui să furnizeze un document de identificare financiară, utilizând modelul din Anexa E a Ghidului solicitantului, prin care certifică banca unde se vor face plăţile. 

3. DESCRIEREA SOLICITANTULUI
3.1 Când a fost înfiinţată organizaţia dumneavoastră şi când şi-a început activitatea?
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 a luat naştere în aprilie 2003 prin reunirea într-o singura instituţie a Direcţiei de Protecţie Socială şi a Direcţiei Generale de Protecţie a Drepturilor Copilului Sector 1. Sistemul integrat de asistenţă socială la nivelul sectorului 1 s-a constituit în temeiul Legii nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială (art.40 alin.2) şi al art.107 din Constituţia României şi în conformitate cu HG nr. 90 din 23.01.2003 pentru aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare şi Funcţionare a Serviciului public de asistenţă socială.

În temeiul Legii nr. 272 din 23 iunie 2004 privind protecţia copilului şi al HG nr. 1434 din 23.09.2004  privind Regulamentul Cadru de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C. Sector 1, s-a schimbat titulatura serviciului public, iar anumite aspecte legate de competenţele D.G.A.S.P.C. au fost redefinite. Având în vedere că numai art.1 din HGR 90/2003 a fost abrogat prin HGR 1434 din 2004, prevederile art. 3 alin.2 literele C si D rămân aplicabile funcţionarii D.G.A.S.P.C. 

3.2 Care sunt principalele activităţi desfăşurate de organizaţia dumneavoastră în prezent ?
Misiunea DGASPC vizează asigurarea pentru persoanele domiciliate pe raza Sectorului 1 a unui sistem de asistenţă socială care să răspundă nevoilor identificate şi să ofere o securitate socială universală şi cuprinzătoare prin: realizarea unei hărţi sociale care să cuprindă nevoile sociale ale persoanelor din sectorul 1 şi ierarhizarea acestor nevoi; dezvoltarea de servicii sociale integrate şi diversificate care să satisfacă nevoile identificate concomitent cu alinierea la principiile, normele şi standardele europene în domeniu.

În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, D.G.A.S.P.C Sector 1 îndeplineşte în principal următoarele funcţii :

a) elaborează Strategia de asistenţă socială a sectorului 1, planul de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi programele anti-sărăcie, pe care le dispune spre aprobare Consiliului Local al sectorului 1;
b) coordonează activităţile de asistenţă socială şi protecţie a copilului la nivelul sectorului;
c) administrează fondurile alocate prin buget de către Consiliul Local al sectorului 1;
d) colaborează cu serviciile desconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu celelalte DGASPC, cu serviciile publice locale de asistenţă socială precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;
e) cu mijloacele  umane, materiale şi financiare disponibile implementează strategiile cu privire la acţiunile anti-sărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, protecţia drepturilor copilului, protecţia persoanei cu handicap şi soluţionează urgenţele sociale individuale şi colective;
f) reprezintă Consiliul Local sector 1 pe plan intern şi extern în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului .

În  realizarea atribuţiilor prevăzute  de lege (HG nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul Cadru de Organizare şi Funcţionare al D.G.A.S.P.C), D.G.A.S.P.C. Sector 1 desfăşoară activităţi în două mari domenii :

A. În domeniul protecţiei persoanei adulte (art.2, lit. A, alin.1-7 din HG nr. 1434/2004)

B. În domeniul protecţiei copilului (a drepturilor acestuia –art.2 lit.b, alin. 1-11)

Conform art.2 lit.c, 1-16 D.G.A.S.P.C Sector 1 îndeplineşte alte atribuţii menite să contribuie la realizarea drepturilor persoanelor protejate, prevăzute de lege. 
3.3 Lista membrilor comitetului / consiliului de conducere al organizaţiei dumneavoastră
	Nume
	Profesie
	Naţionalitate
	Funcţia
	Vechimea în comitet/consiliu

	Dl. DĂNUŢ IOAN FLEACĂ
	JURIST ŞI MEDIC
	ROMÂNĂ
	DIRECTOR GENERAL
	7 ANI

	D-na COMAN MARIANA
	JURIST
	ROMÂNĂ
	DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PROTECŢIA COPILULUI
	7 ANI

	D-na GABRIELA CÂNTĂREŢU
	SOCIOLOG
	ROMÂNĂ
	DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PROTECŢIA FAMILIEI ŞI PERSOANEI
	4 ANI

	D-ra DANIELA NIŢĂ
	ECONOMIST
	ROMÂNĂ
	DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC
	1 LUNĂ

	Dl. CRUCEANU ADRIAN RADU
	INGINER
	ROMÂNĂ
	DIRECTOR GENERAL ADJUNCT DIRECŢIA ACHIZIŢII PUBLICE, ADMINISTRARE PATRIMONIU
	2 ANI

	D-na CRISTINA GÂJU
	JURIST
	ROMÂNĂ
	DIRECTOR GENERAL ADJUNCT DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS ŞI RESURSE UMANE
	2 ANI

	D-na PRESCURĂ DOINA ROZETTY
	JURIST
	ROMÂNĂ
	DIRECTOR DIRECŢIA PREVENIRE MARGINALIZARE
	2 ANI

	ANGELICA JURACOPSCHI
	ASISTENT SOCIAL
	ROMÂNĂ
	DIRECTOR GENERAL ADJUNCT CMC CARAIMAN
	11 LUNI


4. CAPACITATEA DE MANAGEMENT ŞI IMPLEMENTARE A PROIECTELOR
4.1. Experienţa în proiecte similare
Maximum 1 pagină pentru fiecare proiect. Vă rugăm să prezentaţi o descriere detaliată a proiectelor derulate de organizaţia dumneavoastră în ultimii cinci ani în domeniile acoperite de acest program, menţionând pentru fiecare proiect:

4.1.1 scopul şi localizarea proiectelor 
4.1.2 rezultatele proiectului
4.1.3 rolul organizaţiei (solicitant principal sau partener) şi gradul de implicare în proiect
4.1.4 costul proiectului
4.1.5 sponsorii proiectului (nume, valoarea contribuţiei)

Aceste informaţii vor fi folosite pentru a aprecia dacă aveţi suficientă experienţă în managementul de proiect din acelaşi sector şi de dimensiuni similare cu aceea pentru care solicitaţi finanţarea nerambursabilă.
În cadrul DGASPC Sector 1 au fost implementate următoarele proiecte:
1. „Un pas spre independenţă” cu finanţare PHARE şi în parteneriat cu Asociaţia de Ajutorare a Tinerilor Proveniţi din Casele de Copii :
a. scopul  şi localizarea proiectului: 

- acest proiect a avut ca obiectiv dezinstitutionalizarea tinerilor din centrele de plasament prin plasarea acestora în forme de protecţie de tip familial, respectiv apartamente sociale situate în cadrul comunităţii sectorului 1.

b. rezultatele proiectului:

- până în prezent 64 de tineri au beneficiat de găzduire în aceste apartamente de tip familial.
(c) rolul organizaţiei (solicitant principal sau partener) şi gradul de implicare în proiect:
- Direcţia de Protecţie a Copilului a fost autoritate de implementare a proiectului
(d) costul proiectului: valoarea totală a proiectului a fost de 148.456 EURO
(e) sponsorii proiectului (nume, valoarea contribuţiei): 148.456 EURO finanţare CE
2. „Un pas spre normalitate” cu finanţare PHARE si D.G. A.S.P.C. Sector 1

(a) scopul şi localizarea proiectului :

Prin acest proiect s-a vizat închiderea centrului de plasament ”Sf. Ecaterina” şi crearea a trei servicii alternative : 

- centru de recuperarea complexă pentru copiii cu dizabilităţi protejaţi în sistem şi aflaţi în comunitatea Sectorului 1, cu vârste cuprinse între 0 -11 ani (situat în incinta Complexului Social de Servicii “Sf. Ecaterina”);

- extinderea reţelei de asistenţă maternală prin angajarea a 100 de persoane care să ofere ocrotire la domiciliu copiilor institutionalizaţi în cadrul centrului Sf. Ecaterina şi copiilor aflaţi în dificultate de pe raza Sectorului 1;

- construirea a doua imobile de tip familial (în cadrul comunităţii locale), în care să se ofere ocrotire pentru 24 copii cu handicap grav institutionalizaţi în Centrul Sf. Ecaterina 

(b) rezultatele proiectului

- proiectul s-a încheiat în luna august 2005 şi toate servicii înfiinţate în cadrul acestuia sunt funcţionale;
(c) rolul organizaţiei (solicitant principal sau partener) şi gradul de implicare în proiect:
- DGASPC a fost autoritate de implementare a proiectului.

(d) costul proiectului: valoarea totala a proiectului este de 1.010.125 EURO cu finanţare din partea CE a 424.528,29 EURO
(e) sponsorii proiectului (nume, valoarea contribuţiei): 424.528,29 EURO finanţare CE, 585.596.71 EURO Consiliul Local al Sectorului 1
3. „Mai aproape de casă”  proiect cu finanţare PHARE si D.G.A.S.P.C.   

a) scopul şi localizarea proiectului :

Acest proiect a vizat închiderea Centrului de Plasament ”Sf. Andrei” şi crearea a trei servicii alternative : 

- centru de zi pentru copii cu vârste cuprinse între 0-4 ani care să ofere servicii pentru 50 copii proveniţi din familiile aflate în dificultate de pe raza sectorului 1 (situat în incinta Complexului Social de Servicii “Sf. Ecaterina”);

- centru maternal pentru 10 cupluri mama-copil aflate în situaţii de risc de abandon familial;

- construirea a doua imobile de tip familial în care se oferă ocrotire pentru 24 copii cu handicap grav institutionalizaţi în cadrul Centrului de Plasament ”Sf. Andrei”.

(b) rezultatele proiectului

- proiectul s-a încheiat în luna august 2005 şi toate servicii înfiinţate în cadrul acestuia sunt funcţionale;

(c) rolul D.G.A.S.P.C. Sector 1 şi gradul de implicare în proiect:

- DGASPC este autoritate de implementare a proiectului.

(d) costul proiectului: proiectul a avut un buget de 655.303 EURO (33,0873 % fonduri PHARE) 

(e) sponsorii proiectului (nume, valoarea contribuţiei): 33,0873 % fonduri PHARE, 66,9127 contribuţia Consiliului Local al Sectorului 1
4. „Fii sigur că poţi”, proiect cu finantare din partea Băncii Mondiale, a Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi a D.G.A.S.P.C sector 1
(a) scopul şi localizarea proiectului:

- Bucureşti , Sector 1, Str. Dobrogeanu Gherea nr.74 – “Casa O.N.G-urilor” - Complexul Social de Servicii “Sf Nicolae”;

- proiectul a avut ca obiectiv principal iniţierea, dezvoltarea şi implicarea directă a autoritaţilor publice locale în furnizarea de servicii complexe integrate pentru grupul marginalizat al tinerilor depenedenţi de droguri;

(b) rezultatele proiectului:

 Rezultatul proiectului s-a concretizat în înfiinţarea unui centru de zi pentru reinserţia socială a tinerilor afectaţi de consumul de droguri, în parteneriat cu Fundaţia pentru Îngrijiri Comunitare pentru acordarea de servicii integrate specializate unui număr de 100 de tineri afectaţi de consumul de droguri.

(c) rolul organizaţiei (solicitant principal sau partener) şi gradul de implicare în proiect:
- iniţierea şi dezvoltarea în cadrul sistemului local de furnizare de servicii de asistenţă socială a serviciilor integrate (medicale, psihologice, sociale) în cadrul unui centru de zi pentru grupul marginalizat al tinerilor dependenţi de droguri şi a celor expuşi riscului de a deveni consumatori;

- în scopul înfiinţării acestui centru, DGASPC sector 1 a pus la dispoziţie spaţiul necesar funcţionării acestuia, precum şi un teren de 200 m.

(d) costul proiectului: 1.635.500.000 lei 
(e) sponsorii proiectului (nume, valoarea contribuţiei): 1.635.500.000 lei (Banca Mondială, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, DGASPC Sector 1)
5. "Un pas împreună"- proiect cu finanţare din partea Băncii Mondiale, a Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei şi a DGASPC Sector 1:
(a) scopul şi localizarea proiectului:

- locaţia : Bucureşti , Sector 1, Str. Dobrogeanu Gherea nr.74 – “Casa O.N.G-urilor” (Complexul Social de Servicii „Sf. Nicolae”); 
Scopul proiectului a constat în dezvoltarea serviciilor de îngrijiri comunitare complexe, în favoarea includerii sociale a adulţilor cu probleme de sănătate mintală şi a creşterii calităţii vieţii.
(b) rezultatele proiectului:

În acest sens s-a înfiinţat un centru de zi pentru persoanele cu probleme de sănătate mentală (60 de beneficiari - încadraţi într-un grad de handicap) care funcţionează în spaţiul pus la dispoziţie de Consiliul Local al Sectorului 1 – prin DGASPC Sector 1 – în cadrul Complexului de Servicii Sociale „Sf. Nicolae”. 

             Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului "Un pas împreună":

- adulţii cu probleme de sănătate mintală ~ 160 persoane - aparţinând comunităţii locale, inclusiv cei din Centrele de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică. 
Beneficiari indirecţi peste 600 persoane şi mai apoi adulţii cu probleme de sănătate mintală din România care se estimează la peste 3,5 milioane.
- aparţinători, membri ai familiilor celor cu probleme de sănătate mintală, alţi membri ai comunităţii ~ 350 persoane
Beneficiari indirecţi peste 1000 persoane
- reprezentanţi ai diverşilor actori sociali locali, inclusiv ai autorităţilor locale – 100 persoane. 
Beneficiari indirecţi – reprezentanţi ai altor comunităţi decât cele implicate direct în proiect, greu de estimat.

- diverşi specialişti care se implică în reconstruirea comunităţii – 30 persoane

- angajaţi ai Serviciului Public de asistentă socială, ai Centrelor de Recuperare si Reabilitare, ai Fundaţiei Estuar, voluntari implicaţi în proiect – 60 persoane. 
(c) rolul organizaţiei (solicitant principal sau partener) şi gradul de implicare în proiect:
D.G.A.S.P.C. Sector 1 a avut calitatea de aplicant, iar fundatia Estuar a fost partener in cadrul acestui proiect.

(d) costul proiectului: 1.135.029.000 lei
(e) sponsorii proiectului (nume, valoarea contribuţiei): Banca Mondială, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, DGASPC Sector 1
6. “O altă şansă” – proiect cu finanţare din partea Băncii Mondiale, a Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale si Familiei si a DGASPC Sector 1:
(a) scopul şi localizarea proiectului:

- locaţia: Bucureşti, Sector 1, Str. Dobrogeanu Gherea nr.74 – “Casa O.N.G-urilor” (fostul Complexul Social de Servicii  “Sf Nicolae”);

(b) rezultatele proiectului:

Obiectivul principal al proiectului a constat în dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu.
(c) rolul organizaţiei (solicitant principal sau partener) şi gradul de implicare în proiect:
DGASPC Sector 1 a avut calitatea de solicitant, iar Fundaţia “Crucea Alb-Galbenă” a participat în calitate de partener, contribuind împreună la dezvoltarea serviciilor de îngrijire socio-medicală la domiciliu asigurate pentru persoanele vârstnice aflate în imposibilitatea de a-şi asigura majoritatea activităţilor legate de propria îngrjire.  

(d) costul proiectului: 1.444.033.000 lei;
(e) sponsorii proiectului (nume, valoarea contribuţiei): Banca Mondială, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, DGASPC Sector 1

4.2. Resurse
Maximum 3 pagini. Vă rugăm să furnizaţi o descriere detaliată a diferitelor resurse la care organizaţia dumneavoastră are acces şi în mod deosebit următoarele:

4.1.1 Venitul anual pentru ultimii  trei ani, menţionând pentru fiecare an numele principalelor surse de venit şi proporţiile din venitul anual la care au contribuit acestea.
DGASPC a realizat in ultimii trei ani urmatoarele venituri-alocatii bugetare

- 2003- 294.617.226 (mii lei) la care se adauga credite externe neramursabile-72.149.787 lei

- 2004- 411.197.542 (mii lei) la care se adauga credite externe nerambursabile-26.937.000  

  (mii lei)

- 2005- 602.943.695 (mii lei) la care se adauga credite externe nerambursabile-16.643.756 (mii  lei)
- 2006 – 76.003 mii RON

4.1.2 Date financiare. Vă rugăm să furnizaţi următoarele informaţii cu privire la contul de profit şi pierderi şi la balanţa contabilă ale organizaţiei dv.
	An
	Cifra de afaceri sau echivalentul
	Veniturile nete sau echivalentul 
	Situaţia financiară finală sau bugetul
	Valoarea acţiunilor sau echivalentul 
	Debite pe termen mediu si lung
	Debite pe termen scurt (< 1 an)

	2004
	86.373.000
	86.373.000
	86.373.000
	29.857.991
	0
	119.120

	2005
	65.191.000
	65.191.000
	65.191.000
	27.220.513
	0
	0

	2006
	42.723.430
	42.723.430
	42.723.430
	17.906.201
	0
	0


* menţionăm că în coloanele 5 şi 6 sumele aferente anului 2006 reflectă situaţia financiară la data de 30.06.2006 (cf. bilanţului contabil)

Alte garanţii finanţate de terţe părţi.

Orice alţi factori care demonstrează viabilitatea financiară şi orice riscuri sau nesiguranţe cu privire la implementare:

Vă rugăm să furnizaţi referinţe la raportul de audit extern furnizat de un auditor autorizat
. Această obligaţie nu se aplică organismelor publice.
4.1.3 Numărul de personal angajat cu normă întreagă şi cu normă parţială, pe categorii (de exemplu, numărul de manageri de proiect, contabili etc.), indicând poziţia în organizaţie
DGASPC are în aparatul propriu 

	Nr.Crt
	DENUMIRE FUNCTIE
	STUDII
	NR.PERSOANE

	1
	FIZIOKINETOTERAPEUT
	SUP
	2

	2
	PREOT
	SUP
	1

	3
	FARMACIST PRIMAR
	SUP
	1

	4
	KINETOTERAPEUT
	SUP
	16

	5
	MEDIC
	SUP
	25

	6
	PSIHOLOG
	SUP
	69

	7
	INSPECTOR DE SPECIALITATE (contabili, insp resurse umane, insp. Administrative)
	SUP
	67

	8
	PROFESOR
	SUP
	4

	9
	CONSILIER  JURIDIC
	SUP
	10

	10
	PSIHOPEDAGOG
	SUP
	3

	11
	LOGOPED
	SUP
	6

	12
	EDUCATOR
	SUP
	4

	13
	ADMINISTRATOR
	SUP
	1

	14
	SOCIOLOG
	SUP
	1

	15
	ASISTENT FARMACIE 
	Post Liceala
	8

	16
	ASISTENT MEDICAL 
	PL
	154

	17
	EDUCATOR PUERICULTOR 
	PL
	8

	18
	EDUCATOR
	Studii Medii
	79

	19
	REFERENTI
	SM
	118

	20
	REFERENTI(AS.SOCIALI)
	SM
	17

	21
	MAGAZINER
	SM
	16

	22
	MASEUR
	SM
	2

	23
	SORA MEDICALA
	SM
	6

	24
	ADMINISTRATOR
	SM
	24

	25
	MERCIOLOG
	SM
	1

	26
	ASISTENTI SOCIALI
	SM
	7

	27
	ASISTENTI MEDICALI
	SM
	8

	28
	INSPECTOR 
	SM
	7

	29
	INSTRUCTOR DE EDUCATIE
	SM
	22

	30
	INSTRUCTOR ERGOTERAPIE
	SM
	1

	31
	REGISTRATOR MEDICAL
	SM
	1

	32
	EDUCATOR 
	Studii.Superioare de scurta durata
	9

	33
	REFERENTI
	S.S.D
	8

	34
	PREOT
	S.M
	1

	35
	TELEFONIST
	S.M
	1

	36
	CASIER
	S.M
	2

	37
	FUNCTIONAR
	S.M
	1

	38
	ARHIVAR
	S.M
	2

	39
	Asistenti sociali
	Studii superioare
	81

	40 
	Insp. de specialitate- asistenti sociali
	Studii superioare
	17


4.1.4 Echipamente şi birouri
	· DENUMIRE
	· NR BUCATI

	· DULAP CU 1 USA
	· 59

	· DULAP VITRINA
	· 38

	· BIROU SIMPLU
	· 211

	· NOPTIERA
	· 240

	· SCAUN
	· 517

	· IMPRIMANTE
	· 119

	· MONITOR
	· 17

	· CALCULATOR
	· 169

	· COPIATOR
	· 27

	· TELEFON
	· 107

	· TEL FAX
	· 30

	· DULAP ACTE
	· 3

	· BIROU CALCULATOR
	· 57

	· DULAP CU 2 USI
	· 116

	· DULAP CU RAFTURI
	· 12

	· BIROU CU COLTAR
	· 19

	· BOXE CALCULATOR
	· 38

	· MASA
	· 26

	· BIBLIOTECA CU RAFT
	· 5

	· BIROU CU NOPTIERA
	· 69

	· BIBLIOTECA CU 3 CORPURI
	· 1

	· FOTOLII
	· 16

	· DULAP 2 CORPURI
	· 7

	· FISET METALIC
	· 21

	· CANAPEA
	· 3

	· SCANNER
	· 3


· Serviciile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 1 sunt dotate cu mobilier şi aparatură tehnică corespunzătoare desfăşurării activităţilor curente, la nivel optim. Astfel la nivelul fiecărui serviciu există o medie de 5 calculatoare, 3 imprimante, 1 copiator, 1 telefon, etc. Fiecare compartiment al D.G.A.S.P.C. Sector 1 are un birou propriu mobilat şi dotat corespunzător numărului de persoane.

· Penru susţinerea unor prezentări în cadrul unor cursuri, seminarii sau a instruirilor specifice -  D.G.A.S.P.C. Sector 1 dispune de flipchart, videoproiector, aparat foto digital, laptop, camera video, etc.

4.1.5 Alte resurse relevante (de exemplu, voluntari, organizaţii asociate, reţele care pot contribui la implementare).

Această informaţie va fi utilizată pentru a evalua dacă aveţi suficiente resurse pentru implementarea unui proiect de o anvergură asemeni aceluia pentru care se solicită finanţare.
La acest moment instituţia noastră are o serie de parteneriate active în domeniul social care vin să sprijine demersurile realizate în vederea soluţionării cazurilor sociale aflate în evidenţă:

- în domeniul protecţiei copilului, adolescentului, tânărului şi familiilor acestora aflate în dificultate:  

- parteneri privaţi - 29


- parteneri publici - 14

- în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice:


- parteneri privaţi - 7                      

- în domeniul protecţiei copiilor şi tinerilor delicvenţi şi al persoanelor fără adăpost: 


- parteneri privaţi - 4


- parteneri publici - 6                                                        

- în domeniul protecţiei beneficiarilor (toate categoriile de vârstă) care suferă de handicap fizic sau psihic, boli incurabile şi SIDA: 

- parteneri privaţi - 13

- parteneri publici - 2
5. ALTE SOLICITĂRI DEPUSE CĂTRE INSTITUŢIILE EUROPENE, CĂTRE FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE ŞI CĂTRE STATE MEMBRE UE
5.1 Finanţări, contracte şi împrumuturi obţinute în ultimii trei ani din partea Instituţiilor Europene, Fondului European de Dezvoltare (FED) şi Statelor Membre UE. Solicitantul poate lista numai acţiunile din acelaşi domeniu al cererii de finanţare.
	Ţara de intervenţie
	Linia bugetară CE, FED sau alte surse
	Suma (EUR)
	Anul  obţinerii

	România
	CE, PHARE
	148565
	2002

	România
	CE, PHARE
	216822
	2003

	România
	CE, PHARE
	448250,56
	2006

	
	
	
	


5.2 Cereri de finanţare nerambursabilă înaintate (sau în curs de a fi depuse) la Instituţii Europene, FED şi State Membre ale UE în anul curent. Solicitantul poate enumera doar proiectele din acelaşi domeniu cu acest proiect.
	Ţara de intervenţie
	Linia de buget CE, FED sau State Membre ale UE 
	Suma solicitată (EUR)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Nota Bene: Solicitantul are obligaţia să anunţe fără întârziere departamentul Comisiei către care a fost înaintată această solicitare, dacă aceeaşi solicitare de fonduri înaintată şi altor departamente ale Comisiei sau instituţii ale Comisiei a fost aprobată de către acestea DUPĂ depunerea cererii de finanţare nerambursabilă.
III.
parteneri ai SOLICITANTULUI CARE partICIPĂ În proiect

1. DESCRIEREA PARTENERILOR

Această secţiune trebuie completată pentru fiecare organizaţie parteneră, înţeleasă conform  secţiunii 2.1.2 din Ghidul Solicitantului,  în parte. Alţi asociaţi aşa cum sunt definiţi în aceeaşi secţiune nu trebuie sa fie menţionaţi. Acest tabel trebuie adaptat şi continuat, după caz, pentru a fi completat de către parteneri.

	
	Partener 1

	Denumire legală completă 

(numele organizaţiei)
	

	Naţionalitate
	

	Statut juridic
	

	Adresa oficială
	

	Persoană de contact
	

	Telefon nr.:
	

	Fax nr.:
	

	Adresa E-mail 
	

	Număr de angajaţi 
	

	Alte resurse relevante
	

	Experienţa în proiecte similare, relevantă pentru rolul în implementarea proiectului propus
	

	Istoricul cooperării cu solicitantul
	

	Rolul şi implicarea în pregătirea proiectului propus
	

	Rolul şi implicarea în punerea în aplicare a proiectului propus
	


Important: 
Acest formular de cerere trebuie însoţit de o declaraţie de parteneriat semnată şi datată de către fiecare partener, în conformitate cu modelul din pagina următoare.
2. DECLARAŢIE DE PARTENERIAT

Important: Aceasta declaraţie trebuie completată de către fiecare partener. 

Un parteneriat este o relaţie esenţială între două sau mai multe organizaţii, care presupune împărţirea responsabilităţilor în derularea proiectului finanţat de către Autoritatea Contractantă. Pentru a înlesni o derulare eficientă a proiectului, Autoritatea Contractantă solicită tuturor partenerilor să recunoască acest lucru, consimţind la principiile de bună practică a parteneriatului, stipulate mai jos.

1. Toţi partenerii au citit formularul de cerere şi au  înţeles care va fi rolul lor în cadrul proiectului înainte ca cererea de finanţare nerambursabilă să fie înaintată Autorităţii Contractante.  

2. Toţi partenerii au citit contractul standard de finanţare nerambursabilă şi au înţeles care vor fi obligaţiile care le revin în cadrul contractului dacă finanţarea nerambursabilă este acordată. Ei autorizează solicitantul principal să semneze contractul cu Autoritatea Contractantă şi să îi reprezinte în relaţiile cu Autoritatea Contractantă privind punerea în aplicare a proiectului.
3. Solicitantul trebuie să se consulte permanent cu partenerii săi şi să-i informeze în totalitate asupra evoluţiei proiectului.

4. Toţi partenerii trebuie să primească copiile rapoartelor – descriptive şi financiare – elaborate de solicitant / beneficiar şi înaintate către Autoritatea Contractantă. 

5. Modificările importante propuse în cadrul proiectului (ex. activităţi, parteneri etc.) vor trebui să fie aprobate de parteneri, anterior înaintării acestora către Autoritatea Contractantă. În cazul în care aceste modificări nu au putut fi aprobate de către toţi partenerii, solicitantul trebuie să informeze Autoritatea Contractantă cu privire la acest lucru, atunci când înaintează spre aprobare propunerea de modificare. 

6. În cazul în care Beneficiarul nu îşi are sediul în ţara în care este implementat proiectul, înainte de terminarea proiectului, partenerii trebuie să consimtă asupra repartizării echitabile a echipamentelor, vehiculelor şi materialelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă între partenerii locali sau beneficiarii finali ai proiectului.

Am citit şi consimţit asupra conţinutului proiectului înaintat Autorităţii Contractante. Mă angajez să acţionez în conformitate cu principiile practicilor unui bun parteneriat.

De asemenea, declar că sunt partener în ____ mai multe propuneri de proiecte depuse în cadrul acestei licitaţii deschise şi posed capacitatea necesară pentru furnizarea tuturor celor necesare în cazul în care toate proiectele propuse vor fi selectate.

	Nume:
	

	Organizaţie:
	

	Funcţie:
	

	Semnătura:
	

	Data si locul:
	


IV.
LISTA DE VERIFICARE

Ref + TITLUL CERERII DE OFERTE + LINIA DE BUGET

	DATE ADMINISTRATIVE
	Va fi completat de către solicitant

	Numele solicitantului
	Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 

	Naţionalitate
	română

	Numărul de înregistrare legal

	15318810

	Statut legal

	Instituţie publică în subordinea consiliului local

	Data înfiinţării organizaţiei
	27.02.2003

	Partener 1
	Nu e cazul

	Partener 2
	Nume:

Naţionalitate:

Statut legal:

	Partener … 

NB: adăugaţi câte o linie de tabel pentru fiecare partener 
	Nume:

Naţionalitate:

Statut legal:

	ÎNAINTE DE TRIMITEREA PROPUNERII, VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAŢI DACĂ FIECARE DIN URMĂTOARELE COMPONENTE ESTE COMPLETĂ ŞI RESPECTĂ URMĂTOARELE CRITERII :


	Va fi completată de către solicitant
	Va fi completată de Autoritatea contractantă


	
	Da
	

Nu
	Da
	Nu

	1. Formularul de cerere de finanţare utilizat este în conformitate cu cel publicat în Cererea de oferte.
	X
	
	
	

	2. Cererea este în format dactilografiat şi este în limba română sau engleză, dacă este cazul. 

	X
	
	
	

	3. Sunt incluse un exemplar original şi 3 copii.
	X
	
	
	

	4. Sunt ataşate un floppy disk sau un CD.
	X
	
	
	

	5. Fiecare partener a completat şi a semnat o declaraţie de parteneriat, iar aceste declaraţii sunt incluse (după caz). Vă rugăm să indicaţi “Nu este cazul” (NA) dacă nu aveţi nici un partener
	NA
	
	
	

	6. Bugetul este prezentat în formatul cerut, este exprimat în euro şi este inclus.
	X
	
	
	

	7. Matricea cadru logic este completată şi este inclusă. 
	X
	
	
	

	8.  Durata proiectului este cuprinsă între 12 luni şi 18 luni (limite permise prin ghidul solicitantului).
	X
	
	
	

	9. Contribuţia cerută este egală sau mai mică de 200.000 EURO (maximum permis).
	X
	
	
	

	10. Contribuţia asigurată de solicitant este egală sau mai mare de 10% din totalul costurilor eligibile (procentajul minim impus).
	X
	
	
	

	11. Contribuţia cerută este egală sau mai mică de 90 % din totalul costurilor eligibile (procentajul maxim permis).
	X
	
	
	

	12. Declaraţia de parteneriat a fost completată şi semnată.
	
	
	
	

	13. Copia legalizată a documentul statutar al organizaţiei solicitante şi al fiecărui partener, unde este cazul, este inclusă.
	X
	
	
	

	14. Copia privind situaţia financiară ( bilanţul, contul de profit şi pierderi la 31.12.2006) este inclusă.
	X
	
	
	

	15. Formularul de statut juridic ( anexa D) este inclus.
	X
	
	
	

	16. Declaraţia pe propria răspundere (anexa H) în original este inclusă.
	X
	
	
	

	17. Certificatul de acreditare sau Decizia de acreditare pentru serviciile sociale deja existente este inclus(ă) - în original.
	X
	
	
	

	Titlul Propunerii
	e- Accesibilitate – Fii informat!


V. DECLARAŢIA SOLICITANTULUI

	A. Solicitantul declară că:

· Deţine surse de finanţare, competenţa profesională şi calificările specificate în secţiunea 2.3 din Ghidul solicitantului.

· Se obligă să respecte principiile unui parteneriat corect prevăzute în secţiunea III.2 a cererii de finanţare.
· Este direct responsabil pentru pregătirea şi managementul proiectului împreună cu partenerii şi nu va acţiona ca un intermediar.
· El şi partenerii nu se încadrează în nici una din categoriile (a) – (g) prezentate în secţiunea 2.1.1 (2) din Ghidul solicitantului.
· Dacă va fi selectat, poate să furnizeze imediat, la cerere, documentele suplimentare menţionate la punctul 2.4 din Ghidul solicitantului. 
· Dacă va fi selectat, este de acord să cofinanţeze costurile proiectului cu 6921,5 
 Euro, pe parcursul implementării proiectului.
· Este conştient că dubla finanţare a proiectului sau a unor activităţi asemănătoare nu este permisă şi declară că va notifica Autorităţii contractante cu privire la toate grant-urile adiţionale primite înainte de semnarea contractului.

	În plus, solicitantul declară că:
	Va fi completată de către solicitant
	Va fi completată de către Autoritatea contractantă

	
	Da
	Nu
	Da
	Nu

	1. Este eligibil în conformitate cu criteriile stabilite la punctul 2.1.1 din Ghidul solicitantului.
	X
	
	
	

	2. Partenerul 1 este eligibil (în conformitate cu criteriile stabilite la punctul 2.1.2 din Ghid) (după caz)

	
	
	
	

	3. Partenerul 2 este eligibil (în conformitate cu criteriile stabilite la punctul 2.1.2 din Ghid) (după caz) 

	
	
	
	

	4. Partenerul … este eligibil (în conformitate cu criteriile stabilite la punctul 2.1.2 din Ghid) (după caz) 

    NB: adăugaţi linii de tabel pentru toţi partenerii.
	
	
	
	


	B. SEMNĂTURA:

	Subsemnatul, persoana responsabilă pentru proiect din organizaţia solicitantă, certific că informaţia furnizată în această Declaraţie este corectă.

Data:         04.02.2008                                                        

Nume:      DANUT IOAN FLEACA                                                                              Semnătura:

Funcţie:     DIRECTOR GENERAL


VI. GRILA DE EVALUARE
(DOAR PENTRU UZUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE)

	
	DA
	NU

	1. Termenul limită a fost respectat    
	
	

	2. Cererea de finanţare satisface toate criteriile menţionate în Lista de verificare (Secţiunea IV din Cererea de finanţare nerambursabilă).
	
	

	Verificarea listei de verificare a fost realizata de ……………………………………… pe…………………………………………..

	DECIZIA 1: Comitetul a decis să recomande Cererea de finanţare pentru evaluare după realizarea verificării administrative şi a evaluării şi selectării celor mai bune pre - propuneri.

(Dacă nu, motivele vor fi înregistrate în Grila de verificare administrativă în CRIS, în raportul de verificare administrative în CRIS, în Grila de Evaluare a pre - propunerii în CRIS – aceasta include fişa de evaluare pentru evaluatori şi delegaţi, în Raportul de evaluare a pre - propunerii şi în scrisorile trimise aplicanţilor).


	DA
	NU

	
	
	

	DECIZIA 2:   

A. Comitetul a recomandat propunerea pentru verificarea eligibilităţii după selectarea provizorie în cadrul celor mai bine cotate propuneri, care se încadrează în pachetul financiar disponibil. (Dacă nu, motivele trebuie codificate în Grila de evaluare în CRIS – aceasta include fişa de evaluare pentru experţi şi delegaţi, în Raportul de evaluare şi în scrisorile trimise aplicanţilor).

	
	

	B. Comitetul a recomandat propunerea, pentru verificarea eligibilităţii, ce a fost pusă pe lista de rezerve, iar unele propuneri selectate provizoriu nu au îndeplinit criteriile de eligibilitate, conform scorurilor înregistrate de propuneri şi în limitele pachetului financiar disponibil. (Dacă nu, motivele trebuie codificate în Grila de evaluare în CRIS – aceasta include fişa de evaluare pentru experţi şi delegaţi, în Raportul de evaluare şi în scrisorile trimise aplicanţilor).

	
	

	3. Documentele suplimentare menţionate mai jos, depuse conform Ghidului (Secţiunea 2.2.1), întrunesc criterii de eligibilitate ale solicitantului şi partenerilor acestuia (după caz).

	a) Documentul statutar (înregistrarea legală) a organizaţiei solicitante şi, unde este cazul, pentru fiecare partener – în copie legalizată 
	
	

	b)Situaţia financiară (bilanţul şi contul de profit şi pierderi la 31.12.2006) – în copie;


	
	

	c)Formularul de statut juridic (vezi Anexa D) completat integral şi semnat de solicitant, însoţit de documentele justificative solicitate în cadrul acestuia – în original;


	
	

	d)Declaraţie pe propria răspundere – solicitantul declară că el şi partenerii (dacă este cazul) nu se încadrează în niciuna din categoriile menţionate la capitolul 2.1.1.(2) de la (a) la (g) de mai sus (vezi Anexa H) – în original.
, 
	
	

	e)Certificatul de acreditare sau Decizia de acreditare pentru serviciile sociale deja existente (atât pentru solicitant, cât şi pentru partenerii acestuia) – în original. 

	
	

	Evaluarea eligibilităţii a fost condusă de ……………………………………………. …pe data de  ………………………………….

	DECIZIA 3: Comitetul a selectat propunerea de finanţare după ce au verificat eligibilitatea în conformitate cu criteriile stipulate în Ghidul Solicitantului. (Dacă nu, motivele trebuie codificate în Grila de evaluare în CRIS – aceasta include fişa de evaluare pentru experţi şi delegaţi, în Raportul de evaluare şi în scrisorile trimise aplicanţilor.)
	
	


� 	Numărul de pagini menţionat este maxim şi poate fi redus în cazul acordării unor finanţări reduse ca sumă.


� 	“Grup ţintă” sunt grupurile / entităţile care sunt afectate în mod direct de rezultatele proiectului, la nivelul scopului proiectului.


�	“Beneficiari finali” sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele proiectului, la nivelul societăţii sau sectorului în ansamblu.


� 	Dacă solicitantul a mai semnat un contract cu Comisia Europeană. 


� 	Daca nu este în una dintre ţările enumerate în secţiunea 2.1.1(1) a Ghidului, vă rugăm să justificaţi locaţia acestuia. 


� 	Inseraţi doar dacă este cazul, în privinţa sumelor finanţării acordate în cadrul cererii de propuneri.


� 	A se completa numai dacă solicitantul a mai semnat un contract cu Comisia Europeană.


� 	Ex. ONG, organism guvernamental, organizaţie internaţională … 


� Vă rugăm să citiţi cu atenţie această declaraţie înainte de a o semna.


� Vă rugăm să aveţi în vedere că este obligatoriu să completaţi valoarea contribuţiei financiare a solicitantului.


� Indicaţi “Nu este cazul” (NA) dacă nu aveţi partener. 


� Indicaţi “Nu este cazul” (NA) dacă nu aveţi partener.


� Indicaţi “Nu este cazul” (NA) dacă nu aveţi partener.






1

3

_1113209422.doc



