Anexa nr.1
     la Hotărârea Consiliului Local


       nr. 520/23.12.2008
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,



Ion Brad

PROIECTUL
PROIECTUL

1. DESCRIERE

1.1. (Denumirea completă a tipului de serviciu care se va crea prin subproiect)  Centru de Zi (localitatea, judeţ/sector al mun. Bucureşti, B-UL Mareşal Averescu reprezintă: 
	
	Obiectiv de investiţii construcţie nouă şi dotări echipamente şi mobilier

	
	Obiectiv de investiţii reabilitare clădire şi dotări echipamente şi mobilier

	x
	Înfiinţarea noului serviciu prin amenajarea/transformarea unui serviciu deja existent


se bifează căsuţa corespunzătoare

1.2.Valoarea totală a subproiectului este de ………………………Eur, după cum urmează:

	Costul total al subproiectului

EUR
	Suma solicitată prin prezenta cerere de finanţare

EUR
	Contribuţia proprie

EUR


	Contribuţie din alte surse

EUR

	  68.342 euro
	
	
	


Rezumatul subproiectului:

Maximum 2 pagini 

	Durata subproiectului
	12 luni

	Obiectivele subproiectului
	Obiectiv general

1.Diversificarea şi creşterea serviciilor de prevenire a separării copilului de familie.

Obiectiv specific

1. Înfiinţarea unui centru de zi, în zona Dămăroaia,  în vederea reducerii cu minim 15 a copiilor care sunt supuşi riscului de a fi abandonaţi.

2. Organizare de activităţi socio educative pentru un număr de minim 15 copii, pe o perioadă de 1 an de zile.

3. Informarea comunităţii Sectorului 1 cu privire la serviciile sociale acordate prin intermediul centrului de zi  Împreună”



	Parteneri
	Nu este cazul

	Beneficiarii subproiectului 
	Familii şi copiii din cadrul Sectorului 1aflate în nevoie

	Rezultatele aşteptate
	-   15 copii instruiţi/ pregătiţi
-   15 copii  evaluaţi psihologic

 -  15 copii  beneficiază de consiliere psihologică

-   10 familii beneficiază de consilere psihologică

-   10 familii  beneficiază de consiliere socială

-   15 copii  participă la activităţi de socializare
-    oferirea de sprijin în efectuarea temelor pentru un     număr de 15 copii

-   5 voluntari implicaţi în activităţile centrului
-  20 de părinţi  cu  capacităţi parentale crescute



	Principalele activităţi
	1. Amenajarea centrului de zi.

  2. Dotarea centrului de zi
3. Selectarea şi contactarea grupului ţintă.

  4. Participarea personalului la cursul de formare organizat în cadrul proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familie şi instruirea personalului aferent”
 5.  Acordarea de servicii educaţionale.

6.  Oferirea unei mese.
7.  Acordarea de servicii de consiliere.
8. Selectarea de voluntari.

9. Petrecerea timpului liber.

10. Promovarea proiectului.

11. Evaluare şi monitorizare


2. Justificare

Maximum 3 pagini. Vă rugăm să ne furnizaţi următoarele informaţii:

2.1.Prezentare generală a problemelor sociale din localitatea unde urmează să fie înfiinţat centrul şi a principalelor categorii de persoane vulnerabile;

„Familia este instituţia socială bazată pe sexualitate şi pe tendinţe materne si paterne, a cărei forme variază de la o cultură la alta” ( Silbamy Norbert “Dicţionar de Psihologie”).  

Dintre principalele funcţii ale familiei, se distinge funcţia educativă care cuprinde atât metode şi tehnici educative precum modele de conduită pe care copii le preiau de la părinţi  prin imitaţie şi învăţare. Ca şi instituţie de formare şi educaţie, familia se regăseşte de multe ori în contradicţie cu şcoala, comunitatea socială sau profesională.

Fiecare familie traieşte într-o continuă dependenţă de societate, de relaţiile cu celelalte familii şi are nevoie de sprijin pntru a-şi găsi sensul şi locul în comunitatea din care face parte. Familia contemporană este caracterizată de o constelaţie de probleme fiind deseori în incapacitatea de a-şi rezolva singură aceste probleme. Vulnerabilitatea socială reprezintă situaţia în care indivizii sau familiile sunt expuse la riscuri ce conduc la grade inacceptabile de privare, persoanele aflate în nevoie fiind în situaţia de a fi incapabile să răspundă la cerinţele structurale ale sistemului social. Vulnerabilitatea naşte dependenţă sau poate produce marginalizare, excludere şi stigmatizare. Comportamentele caracteristice persoanelor vulnerabile sunt rezultatul definirii situaţie în care se găsesc.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 are în evidenţă mai multe categorii de persoane vulnerabile care se află în nevoie sociala, pentru care se acordă  servicii sociale:

· Persoane cu venituri reduse

· Persoane cu nivel educaţional scăzut

· Persoane cu dizabilităţi,

· Familii aflate în dificultate( în situaţii de criză)

· Familii monoparentale

Principalele probleme sociale  cu care aceste categorii de beneficiari se confruntă   sunt: lipsa resurselor care să satisfacă nevoile de bază, lipsa unei supravegheri permanente pentru copiii ai căror părinţi sunt implicaţi în activităţi generatoare de venit, inexistenţa sau numarul insuficient de amplasamente speciale pentru persoanele cu dizabilităţi, unde  aceştia să poate desfăşura activităţi care să aibă la bază un contract de muncă etc.,

În evidenţa Serviciului Prevenirea Separării Copilului de Familie figurează un număr de 1090 de persoane aflate în risc de marginalizare socială, principalele probleme identificate în rândul acestora fiind:

1. Nesatisfacerea nevoilor de bază datorită lipsei unui loc de muncă, care are cauză directă lipsa şcolarizării. Una dintre problemele principale cu care familiile din zona Damăroaia, aflate in evidenţele DGASPC sector 1, se confrunta este reprezentată de sărăcie. Relaţia dintre sărăcie şi educaţie este una circulară fiind atat cauză cat şi efect al acesteia. Nivelul scăzut de şcolarizare induce acces redus pe piaţa muncii. Reciproc, o familie ajunsă în stare de sărăcie extremă nu poate oferi copiilor condiţii normale de viaţă, locuinţă stabilă sigură, suficient de bine dotată, alimentaţie corespunzătoare- un minim de suport care să asigure copiilor obţinerea unei calificări căutate pe piaţa muncii, care să le ofere o şansă în plus. Din aceste cauze, copiii, odată ajunşi la maturitate , vor urma traiectorii asemănătoare părinţilor şi astfel cercul se închide.    

 2. Numărul mare de copii aflaţi în întreţinere.

3. Absenteism şcolar. Deoarece majoritatea beneficiarilor din cadrul comunităţii Dămăraoaia sunt penticostali, se remarcă o frecvenţă scăzută la şcoală, deoarece se organizează adunări religioase care necesită prezenţa întregii familii.

4. Neglijarea copiilor ca şi consecinţă a implicării părinţilor în activităţi generatoare de venit.

Efecte pe care situaţiile descrise mai sus le pot determina, în absenţa unei intervenţii concrete şi punctuale, pot fi următoarele:

· Abandon familial care determină:

· imposibilitatea formării şi menţinerii unor ataşamente durabile

· imposibilitatea satisfacerii trebuinţelor de securitate materială, spirituală a copilului, caracteristice mediului familial

· neîncredere, neadaptare datorită separării

· interiorizare şi închidere în sine datorită traumelor generate de separare

· iniţiere unor sentimente negative asociate cu sentimente de culpabilitate

· dificultăţi de reaţionare cu ceilalţi

· întârziere în dezvoltarea copilului instituţionalizat, nivel scăzut al limbajului, al performanţelor intelectuale

· comportament dificil, agresivitate

· traume fizice şi psihice

· habitus social puţin elaborat, deficitar

· Rezultate şcolare slabe

· Absenteism şcolar

· Apartenenţa la grupuri delincvente

2.2.Beneficiari direcţi  (vă rugăm să menţionaţi în mod explicit numărul copiilor care vor beneficia direct de serviciile furnizate în cadrul subproiectului, descrieţi nevoile identificate la nivelul beneficiarilor direcţi , etc. prezentaţi date existente din evaluările locale privind beneficiarii direcţi 

Beneficiarii direcţi ai  centrului de zi sunt: 

· 15 de copii din cadrul comunităţii sectorului 1 , cu vârstă cuprinsă între 8-15 ani, care să urmeze o formă de învăţământ.

· 10 familii de origine sau familii extinse de pe raza sectorului 1 sau care se află în baza de date a Serviciului Prevenirea Separării Copilului de Familie, beneficiari de servicii sociale.

Conform datelor statistice din cadrul Serviciului Prevenirea Separării Copilului de Familie, în evidenţa acestui serviciu sunt monitorizate un număr de 1090 de cazuri sociale. 

Până în prezent, sunt active un număr de 559, cazuri închise 289, număr de părinţi consiliaţi psihologic 128,  dispoziţii eliberate  privins serviciilor sociale furnizate  365, număr de dispoziţii eliberate pe centru de zi 131, număr de dispoziţii parteneriat public privat 50 ( colaborări dintre DGASPC Sector 1 şi Organizaţii Non-guvernamentale). 

Principalele nevoi identificate în rândul beneficiarilor de servicii sociale  aflaţi în evidenţa Serviciului Prevenirea Separării Copilului de Familie,  sunt:

1. Nevoia de securitate. Aceasta nevoie presupune protecţie, fiind de cele mai multe ori afectată în momentul în care copiii sunt lipsiţi de ocrotirea părinţilor implicaţi în activităţi generatoare de venituri.

2. Nevoia de sănătate fizică ( hrană adecvată, apă curată, mediu fizic fără riscuri, îngrijire medicală adecvată) şi factori care contribuie la autonomie emoţională ( securitate fizică, securitate în copilărie, reţea socială care asigură educaţia într-un  mediu emoţional securizant), care pot fi afectate datorita fie resurselor financiare scăzute fie  imposibilităţii familiior de a asigura un mediu securizant şi implicit dezvoltarea copiilor în condiţii normale.  

Din experienţa specialiştilor din cadrul Serviciului Prevenirea Separării Copilului principalele probleme sesizate în teren, în zona Dămăroaia, sunt :

·  numărul mare de copii, deoarece majoritatea beneficiarilor sunt de religie penticostală, existând în cadrul acestei confesiuni religioase interdicţii în ceea ce priveşte folosirea unor metode contraceptive;
· resurse financiare insuficiente;
· lispa unei supravegheri specializate în efectuarea temelor, deaorece majoritatea părinţilor au un nivel educaţional scăzut şi uneori inexistent sau sunt implicaţi în activităţi generatoare de venit
2.3.Relevanţa subproiectului pentru grupul ţintă: motivele pentru selectarea 

grupului/ grupurilor ţintă şi identificarea nevoilor şi constrângerilor acestora. Cum va răspunde subproiectul la nevoile grupului/grupurilor ţintă, care au fost criteriile în baza cărora s-a ales amplasamentul, care au fost criteriile care au stat la baza înfiinţării acestuia,  capacitatea propusă pentru serviciul nou creat, alte date relevante.        

Grupului ţintă selectat este constituit din copiii si famillie aflate în evidenţa

Serviciului Prevenirea Separării Copilului de Familie. Înfiinţarea centrului de zi va sprijini familiile aflate în dificultate prin oferirea unei alternative, prin  să fie  oferite acestora  servicii sociale. Vor fi astfel satisfăcute nevoile de securitate, cât şi sănătate fizică care pot fi afectate de un mediu familial precar. 

Centrul de zi va răspunde nevoilor identificate prin oferirea unui mediu securizant creat de către profesioniştii sistemului de protecţie socială, cât şi satisfacerea nevoilor de bază sau a nevoilor intermediare: şi anume hrană, mediu fizic fără riscuri, îngrijire medicală adecvată.

Centrul de zi este localizat în comunitatea Dămăroaia a Sectorului1. Comunitatea zonei Dămăroaia este cunoscută ca fiind o zonă liniştită, prilej benefic pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului, de a amenja şi dota un centru de zi pentru famillie nevoiaşe din sectorul 1. Serviciul nou creat va avea o capacitate de 20 de locuri. Vor fi dotate şi amenajate încăperi conform Standardelor de Calitate.

Serviciile acordate grupului ţintă prin intermediul centrului de zi „Împreună”, acţioneză la nivel primar încercând să menţină copilul în familie. Astfel, se asigură dezvoltarea copilului în familia sa, dezvoltarea identităţii sale persoanale, oferirea de  sprijin financiar- material pentru menţinerea copilului în familia sa, în vederea depăşirii situaţiilor de criză. 
2.4.Relevanţa proiectului pentru strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru copil şi familie la nivelul localităţii unde urmează să fie creat noul serviciu; 

Proiectul “Împreună”, este în concordanţă cu Strategia Direcţei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, aprobată de către Consiliul Local prin Hotărarea de Consiliu numărul 322/19.09.2008. Obiectivul  general este acela  de a dezvolta pachetul de servicii sociale, prin aducerea la standarde de calitate pentru grupurile ţintă vulnerabile: familiile fără venituri sau venituri insuficiente pentru un trai decent, cât şi famiile monoparentale. Totodată acest proiect doreşte să pun în practică acele activităţi şi acţini care sunt necesare în vederea realizării obiectivului stabilit în cadrul Strategiei Naţionale în domeniul protecţiei copilului şi promovării drepturilor copilului 2008-2013: “mobilizarea resurselor necesare, responsabilizarea factorilor relevanţi şi asigurarea unui parteneriat eficient în vederea protecţiei copilului, precum şi îmbunătăţirea condiţiei copilului şi valorizării în societatea românescă”.  Pentru copii care se află în situaţii de risc gen abandon familial sau şcolar, modalitatea de intervenţie trebuie să fie rapidă, care să vină în sprijinul familiei. 

     
Prin proiectul “Împreună!”, Direcţia Generală de Asistenţă Socială Sector 1, doreşte să răspundă nevoilor sociale identificate şi în acelasi timp să continuie activitatea începută în anul 2006, prin extinderea reţelelor de centre de zi, gen  „after school”.
3. Date tehnice referitoare la Centrul de zi „Împreună”(denumirea completă a tipului de serviciu care se va crea prin subproiect propus pentru înfiinţare)

Descriere clădire (spaţiu reabilitat/amenajat/clădire construită): suprafaţă construită, suprafaţă teren, descriere spaţii/camere/birouri (în mp, cu respectarea criteriilor minime prezentate la capitolul 4.3.)

Suprafaţa totală a clădirii în care urmează să se desfăşoare activitatea  centrul de zi,  construită pe lot este de 829,00 mp, iar suprafaţa totală a terenului este de 5.548 mp.

Spaţiul pus la dispoziţie pentru amenajarea centrului de zi, va satisface în totalitate cerinţele impuse de specificul programului de protecţie a copilui cu respectarea  reglementărilor şi normativelor în vigoare.

Clădirea în care va funcţiona centrul de zi “ Împreună”, este organizată pe 2 nivele şi demisol.

Corpul de clădire cuprinde:

1. Demisol  va deservi funcţiuni anexe tip centrală termică, atelier, spatii depozitare

2. Parter care cuprinde vestibule de acces, săli polifuncţionale, bucătărie, vestiar, birouri, grupuri sanitare ( 425 mp) unde va funcţiona centrul de zi „Împreuna”.

3. Etaj organizat în dormitoare, cabinete, birouri, spălătorie, unde se doreşte amenjarea unui centru de zi pentru copilul cu vârste cuprinse între 1-3 ani:

- dormitor, suprafaţă: 25,59 mp.

- dormitor, suprafaţă: 26,35 mp.

- dormitor, suprafaţă: 26,35 mp.

- dormitor, suprafaţă: 27,36 mp.

- birouri: 20,26 mp

- cabinete: 20,14 mp

Construcţia are o structură de cadre de beton armat, cu planşee şi grinzi, acoperiş terasă necirculabilă. Închiderile exterioare  sunt din panouri uşoare multistrat.

În vederea înfiinţării centrului de zi vor fi dotate şi amenajate un număr de un număr de 4 camere:

-  sala de mese având o suprafaţă de  50,71 mp.

  -  sala de studiu: 35,57 mp

  -  sala de studiu: 35,57 mp

  -  sala de activităţi:

Beneficiarii centrului de zi “Împreună!”, vor avea acces la grupuri sanitare, în funcţie de sex:

- grup sanitar bărbaţi: 7,66 mp.

- grup sanitar femei: 6,52 mp.

Centrul de zi va mai cuprinde şi birouri destinate personalului aferent:

- manager de proiect: 15,40 mp

- psiholog şi asistent social:27,63 mp

De asemenea va funcţiona un cabinet medical care va fi destinat medicului şi asistentului medical al centrului de zi. 
4. Descrierea detaliată a activităţilor

Descrierea activităţilor trebuie să se refere la:

a) activităţile care urmează a se realiza pentru înfiinţarea serviciului;

1. Amenajarea centrului de zi.

Spaţiul în care se vor desfăşura activitaţile centrului de zi  vor fi igienizate de către o echipă formată din angajaţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1.

Resurse necesare

Resurse umane: manager de proiect, asistent manager, anagajaţi ai DGASPC Sector 1

Resurse materiale: materiale igenico-sanitare

2. Dotarea centrului de zi.

         Această activitate va fi realizată de către managerul de proiect cu sprijinul specialiştilor din cadrul Serviciului Achiziţii Publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Activităţi de achiziţie în procedura de atribuire directă presupun:

-  Întocmirea caietului de sarcini.

Managerul de proiect va elabora caietul de sarcini, ce va cuprinde specificaţiile tehnice ale echipamentelor şi bunurilor ce urmează a fi achiziţionate. 

Subactivitatea 2.2 Realizarea unei cercetări de piaţă.

          Va fi realizată o cercetare de piaţă în vederea identificării de furnizori comerciali. În vederea respectării legislaţiei în vigoare ( Ordonanţa 34/ 2004), vor primite 3 oferte.

- Numirea firmei cîştigătoare.

          Vor fi analizate ofertele astfel încât va fi numită câştigătoare conform procedurii de atribuire directă ( Ordonanţa 34/ 2004 privind Achziţiile publice), furnizorul comercial care oferă cel mai mic preţ.

Activităţi de achiziţie în procedura de licitaţie deschisă presupun:

-  Întocmirea caietului de sarcini.

Managerul de proiect va elabora caietul de sarcini, ce va cuprinde specificaţiile tehnice ale echipamentelor şi bunurilor ce urmează a fi achiziţionate. 

Subactivitatea 2.1.2. Lansarea anunţului de deschiderea a procedurii de licitaţie în SAP.

        Această va fi realizată de către specialistul Serviciului Achiziţii Publice, care a lansa în sistem electronic anunţul de participare a furnizorilor comerciali la procedura de licitaţie. Se va menţine u contact permanent cu managerul de proiect.

- Întocmirea documetaţiei pentru lansarea procedurii de licitaţie.

Specialistul Serviciului Achiziţii Publice va elabora: fişa de date, declaraţii de confienţialitate, declaraţii de imparţialitate. Se va pune la vânzarea caietul de sarcini astfel încât furnizorii comerciali să poată achiziţiona caietul de sarcini. 

- Primirea ofertelor şi declararea firmei câştigătoare şi încheierea contractelor de achiziţie publică.

Resurse necesare

Resurse umane: manager proiect, asistent manager, specialist Serviciul Achiziţii Publice

Resurse materiale: consumabile

b) activităţile care urmează a se derula în interesul beneficiarilor în cadrul noului serviciu;

(Activităţile trebuie să conducă la obţinerea rezultatelor aşteptate prin implementarea subproiectului. Descrierea detaliată a activităţilor nu trebuie confundată cu planificarea acestora) 

Activitatea 3 Selectarea şi contactarea grupului ţintă.

Această activitate va fi  realizată de către asistenţii sociali angajaţi în cadrul centrului de zi, cât şi de specialiştii din cadrul Serviciului Prevenirea Separării Copilului de Familie. Vor fi selectaţi un număr de 10 familii, beneficiari de servicii sociale. Asistenţii sociali vor efectua anchete sociale la domiciliul beneficiarilor, dupa ce aceştia solicită acordarea de  servicii sociale oferite în cadrul centrului de zi. În funcţie de evaluările situaţiei socio- economice şi a condiţiilor de locuit vor fi selectaţi beneficiarii centrului. Vor fi întocmite dispoziţiile de acordarea a serviciilor  oferite, cât şi planul de servicii privind ajutoarele acordate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 şi organizaţii non guvernamentale.

Resurse necesare

Resurse umane: asistenţii sociali ai centrului de zi, specialiştii Serviciului Prevenirea Separării Copilului de Familie

Resurse materiale: consumabile, transport.

Activitatea 4 

Participarea personalului la cursul de formare organizat în cadrul proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familie şi instruirea personalului aferent”. Conform Manualului de Implementare a Proiectului, această activitate va viza dobândirea de cunoştinţe în legătura cu organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare pentru prevenirea separării copilului de familie.

Resurse umane: educatori, asistenţi sociali, psihologi.

Resurse materiale: transport. 

Activitatea 4 
Acordarea de servicii educaţionale

Se vor organiza grupe de copii. Activitatea desfăşurată la grupă va fi monitorizată de către un educator. Se vor pregăti temele şcolare, iar pe timpul vacanţelor şcolare, se vor efectua meditaţii, în vederea îmbunătăţirii dificultăţilor survenite pe timpul şcolii. Se va menţine un contact permanent cu şcoala în vederea evaluării situaţei şcolare. Periodic vor fi efectuate întâlniri cu cadrele didactice în vederea solicitării situaţei şcolare. Se va urmări prevenirea abandonului şcolar.

Resurse necesare:

Resurse umane: educatori

Resurse materiale: consumabile, transport

Activitatea 5

Oferirea unei mese copiilor beneficiari ai centrului de zi.

Zilnic se va oferi copiilor o masa care va cuprinde felul I şi felul II. Meniul va fi stabilit împreună cu medicul, în vederea asigurării unei alimentaţii sănătoase. În stabilirea meniului zilnic se va ţine cont şi de preferinţele copiilor. Zilnic vor fi elaborate liste de alimente, în funcţie de prezenţa fiecărui copil în cadrul centrului de zi.  

Resurse necesare:

Resurse umane: bucătar, administrator, educator

Resurse materiale: hrană, materiale de curăţenie
Activitatea 5

Selectarea de voluntari.

Vor fi selectaţi  un număr de 4 voluntari, prin intermediul organizaţiilor neguvernamentale cu care colaborează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, sau acele persoane care solicită efectuarea unui stagiu de voluntariat. Voi fi încheiate un număr de 4 contracte de voluntariat, 4 declaraţii de confidenţialitate cu privirea la informaţiile cu carater confidenţial.

Resurse necesare:

Resurse umane: manager proiect, asistent manager.

Resurse materiale: consumabile.

Activitatea 6

Petrecerea timpului liber.

Pe timpul vacanţelor se vor organiza diferite vizitee la muzee sau excursii la munte sau mare. Vor fi organizate activităţi de terapie ocupaţională, prin realizarea unor cusături pe diferite figurine. Vor fi deasemenea organizate activităţi de origami ( construcţia unor figurine din hârtie).

Resurse necesare:

Resurse umane: educatori, voluntari.

Resurse materiale: consumabile.

Activitatea 7

Consiliere socială

Această activitate va fi realizată de către asistenţii sociali. Vor fi informate familiile, despre dosarul care necesită a fi întocmit pentru acordarea de servicii sociale. Acesştia vor întocmi pentru fiecare beneficiar documentaţia necesară în concordanţă cu legislaţia în vigoare Standardul 24/2006 privind Organizarea şi Funcţionarea Centrelor de zi. Fiecare beneficiar va avea propriul dosar care va cuprinde: plan individualizat de protecţie, plan 

de servicii, program educaţional, program de intervenţie specifică pe sănătate, educaţie, pe plan social şi psihologic, rapoarte psihologice, ancheta socială. Periodic se vor realiza întâlniri ale aistenţilor sociali, psihologilor cu familiile beneficiare.

Resurse necesare:

Resurse umane: asistenţi sociali, psihologi

Resurse materiale: consumabile

Activitatea 8 Consiliere psihologică
Psihologul centrului de zi va realiza evaluări psihologice ale copiilor. Vor fi folosite: teste de inteligenţă pentru analiza coeficentului de inteligentă, testul arborelui pentru analiza sinelui, testul familiei prin care este analizată percepţia copilului faţă de propria persoană. Se vor oganiza şi întâlniri ale familiilor cu psihologul, în vederea identificării dificultăţilor apărute între membri familiei, sau acele dificultăţi determinate de diferitele situaţii de criză. Consilierea psihologică va fi acordată la cerere sau ori de câte ori specialistul centrului de zi consideră a fi necesară.

Resurse necesare: 

Resurse umane: psiholog

Resurse materiale: consumabile

Activitatea 9 Promovarea proiectului

Promovarea proiectului se va face prin colaborare permanentă cu Biroul Imagine. Se vor da spre publicare  comunicate de presă pe siteul instituţei, sau diferitele siteuri care promovează activităţile instituţiilor ce activează în domeniul asistenţei sociale. Vor fi elaborate pliante şi broşuri care vor fi distribuite în cadrul comunităţii Dămăroaia, cât şi în celelalte comunităţi ale Sectorului 1. De asemenea, promovarea proiectului se va face prin serviciile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, care vor distribui pliantele beneficiarilor care solicită acordarea de servicii sociale.

Resurse necesare:

Resurse umane: specialist Biroul Imagine, manager proiect, asistent manager, voluntari

Resurse materiale: consumabile

Activitatea 10 Evaluare şi monitorizare

Managerul de proiect, va monitoriza în permanenţă stadiul de realizarea a activităţii conform planificării realizate. Se vor elabora lunar rapoarte de activitate, iar trimestrial vor fi întocmite rapoarte privind stadiul de implementare a convenţiei. 

          Se vor urmări indicatorii:

- numărul persoanelor care au participat la activitatile  centrul de zi

- numărul persoanelor care au primit serviciile in cadrul centrului de zi
- numărul de voluntari implicaţi

- numarul de comunicate de presă

- numărul materialelor promoţionale şi de promovare diseminate.

Lunar se vor organiza intalniri intre membrii echipei de proiect în cadrul cărora se va analiza stadiul implementării proiectului. Se vor întocmi minute ale intalnirilor, rapoarte de activitate lunare şi trimestriale. 
Resurse necesare:

Resurse umane: manager proiect, asistent manager.

Resurse materiale: consumabile.

Activitatea 11 Obţinerea certificatului de acreditare.

Managerul de proiect va realiza demesurile în vederea derulării procedurii de acreditare. Se va întocmi un raport de autoevaluare, conform Ordinului 383. Se va întocmi dosarul necesar, fiind ulterior depus la Direcţia de Muncă, urmând susţinerea proiectului.

Resurse necesare:

Resurse umane: manager proiect, asistent manager

Resurse materiale: consumabile, transport 

Activitatea 12 Obţinerea licienţei permanente de funcţionare.

După obţinerea certificatului de acreditare, managerul de proiect va elabora documentaţia necesară în vederea obţinerii licienţei de funcţionare permanente. Acest dosar va fi depus la Inspecţia Socială, care ulterior va răspunde solicitării noastre prin efectuarea unei vizite, pentru verificarea standardelor pentru centrele de zi conform legislaţiei în vigoare.   

Resurse necesare:

Resurse umane: manager proiect, asistent manager

Resurse materiale: consumabile, transport 
5. Metodologia de lucru

Descrierea detaliată privind activităţile prevăzute la pct.4, lit. a si b: 

· Metodele de implementare şi motivele pentru metodologia propusă (cum intenţionaţi să puneţi în practică activităţile din proiect; descrieţi tehnicile şi procedurile pe care intenţionaţi să le folosiţi pentru implementarea activităţilor). 

Metodele de implementare folosite vor fi următoarele:

În activităţile de amanejare şi dotare a centrului dezi vor fi folosite următoarele proceduri

1. Procedura de achiziţie. 

        Va fi respectată legislaţia în vigoare, Ordonanaţa nr. 34/ 2004 privind Achiziţiile publice. Se vor efectua cercetări de piaţa în ceea ce priveşte achiziţionarea de produse prin procedura de atribuire directă. Iar în ceea ce priveşte procedura de atribuire directă, va fi elaborată documentaţia necesară de către specialistul din cadrul Serviciului de Achiziţie Publică. 

2. Procedura de angajarea a personalului.

    
Angajarea personalului se va face prin concurs care va consta într-o probă scrisă, din tematica( protecţia copilului) stabilită de către Comisia de Examinare, sau o parte din personalul care îşi va desfăşura activitatea în cadrul centrului de zi, va fi angajată prin transfer (deoarce Centrul de Primire Urgenţă Pinocchio urmează să fie restructurat), în cadrul centrului de zi.

3. Selectarea grupului ţintă.

În vederea identificării grupului ţintă se va colabora în permanenţă cu Şcolile de pe raza Sectorului 1, cât şi din cadrul comunităţii Dămăroaia. 

Selectarea grupului ţintă se va face pe baza evaluărilor( condiţii socio economice, condiţii de locuit) efectuate de către asistenţii sociali ai Serviciului Prevenirea Separării Copilului de Familie.

În cadrul acestei activităţi, vor fi elaborate pentru fiecare beneficiar un dosar care va cuprinde:

1. raport de anchetă socială

2. anchetă socială

3. program de intervenţie specifică

4.  program individualizat de protecţie

5. evaluare psihologică( test de inteligenţă, testul arborelui, testul familiei, testul copacului).

6. rapoarte de consiliere .

7. planul de servicii care va cuprinde servicii acordate familiei de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cât şi diferitele organizaţii nonguvernamentale.

Metodologia folosite de către specialişti vor fi următoarele:

· observaţia este o metodă funadmentală de culegere a datelor empirice, care este de obicei planificată, ghidtă de scopuri şi ipoteze desfăşurată după reguli precise.

· Interviul( cuprinde mai multe faze: faza introductivă, faza de mijloc, încheiere) presupune ascultare activă

· ancheta socială ( cuprinde date despre: familie, situaţia materială, situaţia sănătăţii, relaţii între membrii familiei, locuinţa, concluzionări şi propuneri) 

Tehnicile folosite vor fi:

· Lista cu probleme

· Vizita la domiciliul clientului ăn cadrul cărora asistentul social va avea în vedere:

· Schimbările de comportament ale clientului în cadrul familial

· Cunoaşterea clentului în propria locuinţă 

-      Convorbirea, plecând de la o observaţie făcută, cu un gest al persoanei din casă, se poate duce conversaţia la ceea ce se urmăreşte a obţine prin investigaţia respectivă. 

· rapoarte de vizită

· genograma- tehnică utilizată în evaluarea situaţiei problematice cu care o familie sau o persoană se confruntă. Această tehnică presupune culegerea de informaţii cu privire la structura familiei şi relaţiile dintre membrii afectaţi de problemă, fiind aplicată în etapa de evaluare, şi având rol de diagnostic social. Este realizată în scopul creării unei schme a structurii şi a relaţiilor din familia implicată în rezolvarea situaţiei problematice, astfel încât să fie evaluate posibilele surse de sprijin din familie, sau posibilelel cauze ce au determinat vsau menţinut situaţia problematică.

· ecomapa

· chestionare de evaluare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor

Metodele folosite , în lucru cu familiile benficiare ale centrului de zi “Împreună!”, vor fi:

· manifestarea deschisă de către asistentul social, a sentimentelor pozitive sau negative

·  împărtăşirea gândurilor şi sentimentelor personale( reflectă preocuparea acordată pentru încrederea clientului)
· Sprijinirea punctelor puternice ale clientului- exprimarea încrederii în capacitatea clientului de a învinge o situaţie dificilă

· Întruniri ale grupului familial, reprezintă întâlniri între părinţi, copii, rude în care sunt abordate dificultăţile cu care se confruntă familia. Această tehnică orientează familia spre detectarea şi utilizarea punctelor puternice şi a resurselor pe care le deţine, iar în funcţie de acestea, se elaborează planuri pentru ameliorarea situaţiei. Această reuniune este benefică pentru copil şi familie, având rol terapeutic, unul dintre efectele vizate este dezvoltarea capacităţii familiei de a decide asupra unor probleme proprii prin utilizarea resurselor existente.

În procesul de consiliere familială se vot folosi un set de acţiuni prevenite directe de sprijinire a membrilor familiei pentru creşterea şi educarea adecvată a urmaşilor. Consilierea individuală se va orienta pe:

· dezvoltare personală

· sprijin în situaţii de criză
· ajutor psihoterapeutic
· rezolvarea problemelor 

Consilierea familiei cuprinde acţiuni de informare,  deci de transmitere si primire a unor cunoştinţe,  idei si teze importante pentru asigurarea succesului in comunicarea intrafamiliala si in rezolvarea situaţiilor conflictuale.

Consilierea parentală se adresează părinţilor şi prevede întărirea rolurilor acestora în acţiunile în favoarea educaţiei şi coeziunii familale.

Vor fi folosite două tipuri de consiliere:

· consilierea centrată pe persoană ( accentual se va pune pe sentimentele clientului, şi nu asupra problemelor) 
· consilierea centrată pe probleme

· Proceduri de evaluare internă;

Evalurea internă a proiectului va fi efectuată de către managerul de proiect. Vor fi evaluate trimestrial gradul de realizare a activităţilor conform diagramei gantt. Vor fi întocmite rapoarte de activitate lunare, cât şi rapoarte de activitate trimestriale. În cadrul acestor rapoarte vor fi identificate dificultăţile întâmpinate în implementarea activităţilor, ce pot afecta realizarea obiectivelor propuse. 

Evaluarea proiectului, va fi realizată pe baza analizei următorilor indicatori:

· numărul materialelor promoţionale şi de promovare realizate

· numărul materialelor promoţionale şi de promovare diseminate

· numărul de persoane care participă la activităţile centrului de zi
· numărul de communicate de presă

Managerul va căuta permanent să deţină informaţii clare, precise, relevante despre starea de proiect. Vor fi realizate deasemenea, analize de progres şi vor fi analizate şi informaţiile furnizate în cadrul contactelor zilnice informale dintre membrii echipei de proiect. Se vor elabora evaluări şi estimări cu privire la costurile proiectului , în vederea elaborării de noi strategii de evaluare. 

La sfârşitul perioadei de implementarea a proiectului, evaluarea internă finală se va face pe baza chestionarelor de evaluare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor, interesul manifestat de beneficiari de a participa la activităţile realizate.

· Nivelul de implicare al comunităţii (consiliul comunitar consultativ, alte structuri formale şi informale existente la nivelul comunităţii)

Comunitatea locală a Sectorului 1va fi implicată în implementarea proiectului prin structurile sale formale: 

1. şcoala cu care se va colabora în permaneţă în următoarele activităţi:

·  selectarea grupului ţintă

· acordarea de servicii educative (profesorii vor colabora în permanenţă cu educatorii centrului de zi în vederea identificării dificultăţilor ce necesită pregătire suplimentară, îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, solicitarea de situaţii şcolare). 
2. cabinentele medicale de pe raza Sectorului 1 care vor coopera cu asistentul medical al centrului de zi în vederea evaluării stării de sănătate.

3. poliţia comunitară în vederea prevenirii apariţiei delincvenţei juvenile.

4. diferite organizaţii neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea pe raza Sectorului 1, care au ca domeniu de activitate prevenirea abandonului şcolar şi familial. 

Un rol important îl va avea pastorul sau preotul bisericii din comunitate care poate ne poate sprijini în activităţile de selectare şi contactarea grupului ţintă, cât şi în promovarea proiectului. De asemenea acesta ne poate sprijini şi în identificare de noi voluntari care să sprijine activitatea centrului de zi. 

· Nivelul de implicare şi activitatea partenerilor în proiect, după caz;
Nu este cazul.
· Echipa propusă pentru managementul proiectului (pe funcţii: nu este necesar să se precizeze nume ale persoanelor în aceasta secţiune)
Echipa propusă pentru managementul proiectului este formată din:

Manager de proiect

Activităţi şi atribuţii:

- asigură toate activităţile de management de proiect

- asigură promovarea  proiectului 

- realizează toate demersurile în vederea realizarii activităţilor prevăzute pentru implementarea proiectului

- întocmeşte rapoarte de evaluare şi informare cu privire la activităţile derulate în cadrul proiectului

- coordoneaza echipa de proiect

Asistent manager

Activităţi şi atribuţii:

- sprijină managerul în toate activităţile desfăşurate

- cunoşte activitatea centrului de zi

- mentine permanent legatura cu membrii echipei de proiect

         Contabil 

Activităţi şi atribuţii:

- întocmirea rapoartelor financiare

- realizarea demersurilor necesare în vederea recuperării TVA

- realizarea contabilităţii primare a proiectului

- păstrarea şi arhivarea documentelor contabile.

Echipa de implementare este formată din următoarele persoane:

       Educatori

Activităţi şi atribuţii: 

- desfăşurarea de activităţi educative

- sprijină profesorul de desen în activitatea pe care o desfăşoară

- desfăşurarea de activităţi recreative şi de socializare
    Asistent social

Activităţi şi atribuţii:

- realizeză admiterea beneficiarilor în cadrul centrului de zi „Împreună”

 - întocmeşte anchete sociale şi elaborează rapoarte de vizită

- elaborează împreună cu educatorul programul educaţional

- menţine un contact permenent cu şcoala

Psiholog:

Atribuţii şi activităţi

- evaluează copii, membrii familiei,  din punct de vedere psihologic

- elaborează rapoarte psihologice

- acordă consiliere psihologică la cerere sau ori de câte ori consideră necesar

6. Durata subproiectului şi planificarea activităţilor 

6.1.  Durata subproiectului va fi de 12 luni.

6.2.* Planificarea activităţilor se întocmeşte numai pentru activităţile descrise la punctul 4 lit. a,  în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa B2 la Fişa de Identificare a Proiectului.

*Planificarea activităţilor demarează cu prima lună de la încheierea contractului de finanţare cu ANPDC, respectiv:“luna 1”, “luna 2” etc. Planificarea activităţilor trebuie să fie suficient de detaliată pentru a furniza informaţii cu privire la pregătirea şi implementarea fiecărei activităţi.

detaliată pentru a furniza informaţii cu privire la pregătirea şi implementarea fiecărei activităţi.

7. Impactul subproiectului şi rezultate aşteptate

a) Impactul estimat asupra grupului ţintă:

(Cum va contribui subproiectul la adoptarea de măsuri preventive  pentru a se evita abandonarea copiilor în viitor; la reducerea factorilor de risc pentru copiii vulnerabili şi familiile acestora; la reducerea numărului de copii separaţi de familiile lor; la îmbunătăţirea îngrijirii copiilor în familie.

Prin acest proiect Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 Bucureşti, răspunde la necesitatea creării unui parteneriat educaţional în favoarea şi pentru asigurarea viitorului lumii, pentru creşterea cât mai adecvată a copiilor. După cum îii vom creşte şi îi vom învăţa să se adapteze schimbărilor permanente din lumea noastră de azi şi de mâine, aşa vom asigura şi continuitatea  culturii şi civilizaţiei umane. Multe dintre răspunsurile aşteptate la problemele lumii de azi se găsesc în educaţie şi în modul în care înţelegem influenţele ei asupra devoltării personalităţii umane.

Educaţia nu este numai pregătirea şcolară, ci este înţelesă ca un flux continu de influenţe modelatoare şi transformatoare  exercitate pe tot parcursul vieţii individului. Atunci când aceste influenţe sunt organizate adecvat şi răspund nevoilor interne personale, ele se construiesc, modelează şi transformă personalitatea. Şcoala este exterm de importantă. Dar ea nu este totul, ci o componentă a educaţiei. Ea are nevoie de familie, de comunitate, de întreaga comunitate, întreaga societate pentru a sprijini şi îndruma copilul. Totuşi rolul primordial îi revine familiei, care este leagănul social al copilului şi sprijinul său aproape toată perioada vieţii. Prin centrul de zi autoritatea locală a sectorului 1 vine în sprijinul familiilor care au dificultăţi economice, acest fapt îngreunând accesul copiilor la o educaţie adecvată posibilitatilor si aptitudinilor de care acestia  dispun. Copiii sunt sprijiniţi de către personal calificat şi îndrumaţi în vederea devoltării aptitudinilor, totodată fiindu-le asigurate resursele materiale necesare pentru realizarea activităţilor educaţionale. Pe parcursul şederii în cadrul centrului de zi le  este oferit sprijin în pregătirea temelor şcolare ceea ce va duce la îmbunătăţirea rezultatelor şcolare sau mentinerea unor rezultate crescute. Prin acestea activităţi desfăşurate, centrul de zi oferă sprijin specializat în complexa şi delicata sarcină de educare a copiilor. În vederea îmbunătăţirii capacităţilor parentale, psihologul, cât şi asistentul social sprijină familiile în identificarea problemelor, cât şi a strategiilor de rezolvare a acestora.

Factorii de risc care pot produce separarea copilului de familie, cât şi abandonul şcolar,  pot fi reduşi prin:

- supravegherea copilului de către personal specializat

-  oferirea unei mese, deoarece datorită resurselor financiare scăzute, multe familii nu pot asigura propriilor copii minimul necesar zilnic.

- personal specializat care poate oferi consiliere şi sprijin familiilor care trec prntr-o perioadă de criză. 

c) Impactul estimat la nivelul comunităţii

La nivelul comunităţii, impactul centrului de zi va fi următorul:

· acordarea de servicii sociale familiilor   care trec printr-o perioadă de criză

· creşterea nivelului educaţional

· reducerea fenomenului de delincvenţă juvenilă

· creşterea gradului de informare privind serviciile sociale acordate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

· identificarea de noi voluntari care pot fi implicaţi în activitatea centrului de zi

· îmbunătăţirea colaborarii instituţionale( şcoli din comunitate, biserică, poliţie)

· implicarea comunităţii ( voluntari, enoriaşi, preot sau pastor) în problematica copiilor care se află în risc de abandon.

· reducerea ratei de abandon şcolar

· reducerea ratei de abandon familial
d) Impactul la nivel instituţional

- crearea unui model  de bună practică ce poate fi preluat şi de alte instituţii similar

  -   îmbunătăţirea colaborării instituţionale

-  creşterea capacităţii autorităţilor publice de a furniza servicii în domeniul protecţiei copilului

8. Rezultate aşteptate, de exemplu

-   15 copii instruiţi/ pregătiţi

-   15 copii vor fi evaluaţi psihologic

 -  15 copii vor beneficia de consiliere psihologică

-   10 familii vor beneficia de consilere psihologică

-   10 familii vor beneficia de consiliere socială

-   15 copii vor participa la activităţi de socializare

-    oferirea de sprijin în efectuarea temelor pentru un număr de 15 copii

-   5 voluntari implicaţi în activităţile centrului

-  20 de părinţi vor avea capacităţile parentale crescute

9. Sustenabilitatea subproiectului

· Descrieţi modul în care se va asigura continuitatea funcţionării serviciului.

     Activităţile proiectului vor continua, fiind preluate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 Bucureşti, iar sursele de finanţare vor fi asigurate de către Consililul Local al Sectorului 1. Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată prin Hotârâre de Consiliu aprobată de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin care sunt asumate continuitatea activităţilor derulate în cadrul centrului de zi.

 În vederea asigurării sustenabilităţii proiectului „Împreună”, vor fi realizate următoarele activităţi: 
- Selectarea şi contactarea grupului ţintă.

  - Participarea personalului la cursuri de formare profesională
 - Acordarea de servicii educaţionale.

-  Oferirea unei mese.

-  Acordarea de servicii de consiliere.

-  Selectarea de voluntari.

-  Petrecerea timpului liber.

-  Promovarea proiectului.

-  Evaluare şi  monitorizare activitate

· Implicarea comunităţii în reducerea factorilor de risc pentru copiii vulnerabili

Comunitatea locală a Sectorului 1, poate fi implicată în reducerea factorilor de risc, prin intermediul instituţiilor de la nivel local. 

Şcolile pot identifica familii care se află în situaţii de risc, şi  pot referi  cazurile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1. Totodată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, poate oferi servicii sociale: sprijin material, financiar, consiliere socială, consiliere psihologică care reduc factorii de risc: lipsa unui loc de muncă, resurse financiare scăzute etc. Mai pot fi identificaţi de asemenea la nivelul comunităţii unii actori sociali care au un rol deosebit de important: de exemplu în comunitatea în care va fi creat centrul de zi, un rol aparte îl poate avea preotul sau dupa caz pastorul bisericii, deoarece majoritatea beneficiarilor sunt de religie penticostală. Implicarea comunităţii poate fi realizată prin întâlniri cu diferiţii reprezentaţi ai instituţiilor menţionate maisus. Pot fi identificate strategii de acţiune prin care să fie prevenite apariţia factorilor de  risc pentru copii aflaţi în sitauţii vulenerabile
10. Detalii financiare

Prezentaţi bugetul subproiectului în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa B1  la Fişa de identificare a subproiectului.

11. Performanţa managerială a solicitantului

Informaţii privind capacitatea de administrare şi gestionare de către solicitant a serviciilor sociale:

· numărul de proiecte implementate de către unitatea administrativ teritorială/DGASPC cu succes cu finanţare nerambursabilă (obiectivul proiectului, valoarea şi sursa de finanţare);

· Un pas spre independenţă” cu finanţare PHARE şi în parteneriat cu Asociaţia de Ajutorare a Tinerilor Proveniţi din Casele de Copii :
· costul proiectului: valoarea totală a proiectului a fost de 148.456 euro 100% finananţare europeană EURO.

· Un pas spre normalitate” cu finanţare PHARE si D.G. A.S.P.C. Sector 1

· costul proiectului: valoarea totala a proiectului este de 1.010.125 EURO cu finanţare din partea CE a 424.528,29 EURO, 56% din partea Consiliului Local.

· „Mai aproape de casă”  proiect cu finanţare PHARE si D.G.A.S.P.C.   

costul proiectului: proiectul a avut un buget de 655.303 EURO (33,0873 % fonduri PHARE), 66% finanaţare Consiliul Local 

·    „Fii sigur că poţi”, proiect cu finantare din partea Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, a Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi a D.G.A.S.P.C sector 1
costul proiectului: 1.635.500.000 lei 

-           sponsorii proiectului (nume, valoarea contribuţiei): 1.635.500.000 lei (Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, DGASPC Sector 1)

· "Un pas împreună"- proiect cu finanţare din partea Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, a Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei şi a DGASPC Sector 1:
 costul proiectului: 1.684.040.000 lei

-       sponsorii proiectului (nume, valoarea contribuţiei): Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, 1.135.029.000 ( 64,40%),  DGASPC Sector 1- 549.011.00 lei ( 33,60%)

· “O altă şansă” – proiect cu finanţare din partea Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, a Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale si Familiei si a DGASPC Sector 1:
-            costul proiectului: 1.444.033.000 lei;

(e) sponsorii proiectului (nume, valoarea contribuţiei): Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, DGASPC Sector 1

      7.         “Noi vrem să fim o familie” proiect cu finanţare din partea Uniunii Europene şi Ministerul     Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse prin Programul Phare

costul proiectului: 56.201 euro.

(e) sponsorii proiectului (nume, valoarea contribuţiei): Uniunea Europeană şi Ministreul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 48.131 euro ,( 85%) DGASPC Sector 1 prin Consiliul Local Sector1 8.070 euro ) 15%).

     8.       “Abilitaţi persoanele cu disabilităţi” proiect cu finanţare din partea Uniunii Europene şi Ministerul     Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse prin Programul Phare.
      costul proiectului: 70280 euro

            sponsorii proiectului (nume, valoarea contribuţiei): Uniunea Europeană şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 47.000 euro(66,88 %  ), DGASPC Sector 1 prin Consiliul Local Sector1  21600(30,73  %), 1680 euro 2,39%  Fundaţia Estuar.

9.     Unitatea Interdisciplinară pentru Reminiscenţe” proiect cu finanţare din partea Uniunii Europene şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse prin Programul Phare.
        costul proiectului 377.970 euro

        sponsorii proiectului (nume, valoarea contribuţiei): Uniunea Europeană şi Ministreul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse(44,54% - 168.342 euro), DGASPC Sector 1.

     10.     „Centrul de Recuperare neuromotorie Icar” finanţare ANPH( PIN 4)

      costul proiectului: 131.569,75 lei

      sponsorii Uniunea Europeană 91.480 RON ( 69,53%), contribuţia DGASPC prin Consiliul Local Sector 1 40.089,75 RON  ( 30,47%) 

    11.       “Centrul de Recuperare neuromotorie Phoenix “finanaţare ANPH( PIN 4)

     costul proiectului: 123.816,75 lei

     sponsorii Uniunea Europeană 91.480 RON  ( 73,88%), contribuţia DGASPC prin Consiliul Local Sector 1 32.336,75 RON( 26,12%) 

12. „Formare pentru personalul implicat în protecţia persoanei cu handicap” ANPH 

( PIN 5)

    costul proiectului: 167.501 lei 

    sponsorii proiectului :  Uniunii Europene 152.200 RON  (90,86%), DGASPC prin  
Consiliului Local Sector 1: 15.301 RON ( 9,14%)
dacă este cazul enumeraţi categoriile de servicii de protecţie a copilului pentru care există acreditare şi pentru care au primit licenţa de funcţionare;

Categoriile de servicii de protecţie a copilului pentru care există acreditare şi  licienţă de funcţionare  sunt:

· Complexul Social de Servicii Sociale  “Sf Iosif”

· Complexul Social de Servicii Sociale “Sf. Maria”

· Centrul de zi din cadrul Complexului de Servicii Sociale “Sf Nicolae”

· Centrul de Primire  “Pinocchio”

· Centrul de Asistare şi Protecţie pentru copiii cu deficienţe auditive „Sf. Mihail”

· Casa de tip familial “Buburuza”

· Casa de tip familial “Alexandra”

· Casa de tip familial “Stejărel”

· Complexul de Servicii Sociale “Sf. Andrei”

· Centrul de Plasament “Sf Petru şi Pavel”

· Complexul de Servicii Sociale “Sf. Ştefan”

· Complexul de Servicii Sociale “Jiului”

· Centrul de Asistare şi Protecţia Copilului cu Handicap “ Sf. Ana”

· Centrul de Asistare şi Protecţia Copilului cu Handicap „Sf. Gavril”

· Complexul de Servicii Sociale “Sf Ecaterina”
· Centrul de zi “Noi vrem să fim o familie”
CERERE DE FINANŢARE

1. Date referitoare solicitant:

Solicitantul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Sector 1   cu sediul în Bucureşti, B-l Mareşal Averescu, nr. 17 Cod fiscal nr 15318810

Nr. Contului RO26TREZ70124680220XXXXX deschis la Trezoreria Sectorului 1 cu sediul în Bucureşti reprezentat de Dănuţ Ioan Fleacă
 Numele persoanei (lor) cu drept de semnătură Dănuţ Ioan Fleacă
în calitate de Director General desemnat prin: Hotărârea Consiliului judeţean/Local  nr.………din………………..;

2. Denumire subproiect: „Împreună” localitatea, Bucureşti judeţul
3.    Costul total , fără taxe al Subproiectului este de:   ………………………EUR, din care:

· Finanţare nerambursabilă (maxim 91%):    …………….......….EUR

· Contribuţia solicitantului  şi a partenerilor (minim 9%):....…...EUR , din care

· Contribuţia proprie a solicitantului…………………………….EUR

· Contribuţia partenerilor/altor donatori..……..………………....EUR

Subsemnata/Subsemnatul Dănuţ Ioan Fleacă având funcţia de ………………………, posesor/posesoare a B.I./C.I. seria ....... nr. ..........................., eliberat(ă) la data de .................. de către ...................., împuternicit/împuternicită de Consiliul Judeţean/Local prin Hotărârea nr. ......./..............., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:

1. Datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii;

2. Solicitantul nu are sume neachitate la scadenţă către persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;

3. Solicitantul nu are înregistrată o cerere de revendicare pentru: terenurile pe care se vor construi noile servicii propuse prin subproiect şi pentru clădirile în care vor funcţiona serviciile sociale create după finalizarea implementării subproiectului, şi nu se află în litigiu;

4. Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin alte contracte de finanţare;

5. Am luat cunoştinţă de prevederile Manualului de Implementare a Proiectului  „Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent” şi voi asigura pe parcursul implementării subproiectului respectarea procedurilor înscrise în acesta;

6. Mă angajez ca suma de .................…………… EUR să o utilizez în scopul realizării    subproiectului, conform datelor prezentate în propunerea de subproiect.

	Date de contact ale persoanei împuternicite: 


	Dănuţ Ioan Fleacă

	Adresă:


	B-ul Mareşal Avrescu, nr. 17 

	Telefon/fax:


	021/2225346

	E-mail:


	director@dgaspc-sectorul1.ro

	Persoana împuternicită

(semnătura şi ştampila)

Data:
	Dănuţ Ioan Fleacă


ANEXA B1 - BUGETUL SUBPROIECTULUI

DGASPC /Consiliul local al Sectorului 1



Subproiect „Împreună!”
Locaţie/Amplasament Dămăroaia

Notă: se va întocmi cîte un buget pentru fiecare locaţie/amplasament pentru implementarea unui subproiect

BUGETUL    SUBPROIECTULUI

	Surse de 

Finanţare

Descrierea 

costurilor
	BDCE
EUR
	Guvernul României

prin ANPDC

EUR
	Solicitant

EUR
	Total

fără taxe

EUR
	TVA
EUR
	Alte taxe

EUR
	Total

inclusiv taxe
EUR

	1
	2
	3
	4
	5=2+3+4
	6
	7
	8=5+6+7

	Capitol 1. Pregătirea şi elaborarea subproiectului 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1. Evaluarea nevoilor şi a  grupului  ţintă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2. Pregătirea şi  elaborarea  subproiectului
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3. Campanii pentru informarea publicului
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4. Obţinere certificat de urbanism şi pregătirea studiului de prefezabilitate
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5. Servicii de evaluare a terenului/clădirii puse la dispoziţia subproiectului
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Subtotal 

Pregătirea şi elaborarea subproiectului
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Capitol 2. Terenuri şi/sau clădiri puse la dispoziţia subproiectului
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1. Valoare teren pus la dispoziţia subproiectului
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2. Valoare clădire pusă la dispoziţia subproiectului
	
	
	231.078
	194.184 
	
	
	231.078

	Subtotal  

Terenuri şi/sau clădiri
	
	
	231.078
	194.184
	
	
	231.078

	Capitol 3. Întocmirea studiilor de teren, expertizelor tehnice, studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1. Studii de teren, expertize tehnice. 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2.  Elaborarea Studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Subtotal 

Întocmirea studiilor de teren, expertizelor tehnice, studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Capitol 4. Proiect tehnic, avize şi autorizaţii, asigurarea supravegherii execuţiei lucrărilor
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0

	4.1. Elaborarea documentaţiei tehnice în fazele de PT, DE, asistenţa tehnică a proiectanţilor în timpul execuţiei.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2. Verificarea de calitate a proiectării la cerinţe esenţiale.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.3. Servicii de dirigenţie/inspecţie de şantier.
	0
	0


	0
	0
	0
	0
	0

	4.4. Obţinerea, autorizaţiei de construire, acordurilor, avizelor, etc.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Subtotal  

Proiect tehnic,  avize şi autorizaţii, asigurarea supravegherii execuţiei lucrărilor
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Cap. 5 Lucrări civile şi achiziţii de bunuri 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.1.Executare lucrări civile: cheltuieli pentru construcţii, instalaţii electrice, sanitare, termice şi montaj echipamente, branşamente, amenajări exterioare etc.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.2. Achiziţionare bunuri 

(conform Anexa B 1A)
	
	
	
	68.342
	
	
	81.326

	Subtotal  Lucrări civile şi achiziţii de bunuri
	
	
	
	68.342
	
	
	81.326

	TOTAL

(cap. 1+ cap.2 + cap. 3 + cap.4 + cap. 5)
	
	
	
	262.526
	
	
	312.404


Observaţii: 

1. Cheltuielile enunţate la capitolul 1 sunt finanţate de către solicitant.

2. Valoarea terenului şi/sau a clădirilor puse la dispoziţia subproiectului indicate la capitolul 2, vor fi determinate în baza unor evaluări efectuate de evaluatori atestaţi şi reprezintă contribuţia în natură a solicitantului.

3. Cheltuielile enunţate la capitolul 3 sunt asigurate integral prin finanţarea nerambursabilă  din contribuţia BDCE .

4. Cheltuielile specificate la capitolul 4 - liniile 4.1. şi 4.3. sunt asigurate integral prin finanţarea nerambursabilă, din contribuţia Guvernului României prin ANPDC.

5. Cheltuielile specificate la capitolul 4 - liniile 4.2. şi 4.4. sunt asigurate integral prin contribuţia solicitantului.

6. Cheltuielile enunţate la capitolul 5 – linia 5.1 sunt asigurate integral prin finanţarea nerambursabilă  din contribuţia BDCE şi a Guvernului României prin ANPDC.

7. Cheltuielile enunţate la capitolul 5 – linia 5.2 sunt asigurate integral prin finanţarea nerambursabilă  din contribuţia Guvernului României prin ANPDC.

8. Taxele şi impozitele aferente cheltuielilor finanţate din contribuţia solicitantului se acoperă de către  solicitant prin bugetul propriu.

Taxele şi impozitele aferente cheltuielilor pentru care solicitantul va primi finanţarea nerambursabilă, se acoperă de către Guvernul României, din bugetul de stat. Pentru a facilita întocmirea bugetului, au fost evidenţiate cu culoare gri spaţiile care nu trebuie completate, păstrând condiţiile de eligibilitate a cheltuielilor pe fiecare sursă de finanţare.

ANEXA B 1 A - BUGETUL SUBPROIECTULUI

DGASPC/Consiliul Local  Sector 1


Subproiect “Împreună”

Locaţie /Amplasament Dămăroaia

Notă : Se va completa câte o listă de dotări pentru fiecare  amplasament pentru implementarea unui subproiect

	DENUMIRE BUNURI
	U/M
	Cant.
	Preţ Unitar
	Valoare

	Aparatură electrocasnică
	
	
	
	

	Frigider
	BUC
	2
	300 euro
	600 euro

	Frigider
	BUC
	2
	280 euro
	560 euro

	Dulap frigorific cu o uşă 
	BUC
	6
	1700 euro
	10200 euro

	Maşină de gătit pe gaz
	BUC
	1
	5300 euro
	5300 euro

	Hotă de perete
	BUC
	1
	1600 euro
	1600 euro

	Maşină de curăţat cartofi
	BUC
	1
	1600 euro
	1600 euro

	Platformă comercială de verificare
	BUC
	1
	800 euro
	800 euro

	Cântar de verificare
	BUC
	1
	230 euro
	230 euro

	Feliator de mezeluri
	BUC
	1
	350 euro
	350 euro

	Maşină tăiat legume
	BUC
	1
	850 euro
	850 euro

	Maşină de tocat carne
	BUC
	1
	500 euro
	500 euro

	Mixer şi tel de mână
	BUC 
	1
	700 euro
	700 euro

	Ladă de congelare
	BUC
	1
	600 euro
	600 euro

	Aspirator
	BUC
	1
	300 euro
	300 euro

	Cuptor cu microunde
	BUC
	2
	100 euro
	200 euro

	Subtotal   Aparatură  

                 electrocasnică
	
	
	
	22.790 euro

	Echipamente de birotică
	
	
	
	

	Calculator
	BUC
	4
	1000 euro
	4000 euro

	Licienţă calculator
	BUC
	4
	300 euro
	1200 euro

	Telefon/ fax
	BUC
	1
	100 euro
	100 euro

	Copiator 
	BUC
	1
	1300 euro
	1300 euro

	Televizor
	BUC
	1
	500 euro
	500 euro

	Imprimantă
	BUC
	1
	400 euro
	400 euro

	Aparat foto
	BUC
	1
	300 euro
	300 euro

	Home cinema
	BUC
	1
	250 euro
	250 euro

	Cameră video
	BUC
	1
	500 euro
	500 euro

	CD Player
	BUC
	1
	150 euro
	150 euro

	Subtotal  Echipamente de

                 birotică
	
	
	
	8700 euro

	Mobilier
	
	
	
	

	Pupitru individual
	BUC
	20
	50 euro
	1000 euro

	Birou personal
	BUC
	5
	100 euro
	500 euro

	Mese ( sala de mese)
	BUC
	10
	70
	700 euro

	Scaune( sala de mese)
	BUC 
	20
	20 euro
	400 euro

	Dulap cu etajeră
	BUC
	5
	130 euro
	650 euro

	Dulap sală de studiu
	BUC
	4
	150 euro
	600 euro

	Dulap ( cabinet medical)
	BUC
	1
	300 euro
	300 euro

	Dulap mediu( pentru birou)
	BUC
	3
	120 euro
	360 euro

	Scaun birou
	BUC
	3
	50 euro
	1500 euro

	Scaun sală de activităţi
	BUC
	20
	25 euro
	500 euro

	Scaune vizitator
	BUC
	12
	35 euro
	420 euro

	Masă sală de activităţi 
	BUC
	10
	55 euro
	550 euro

	Cuier
	BUC
	 5
	70 euro
	350 euro

	Canapea de examinare( cabinet medical)
	BUC
	 1
	310 euro
	310 euro

	Masă dulap cu o deschidere
	BUC
	2
	850 euro
	1700 euro

	Masa dulap cu 2 sertare
	BUC
	1
	1300 euro
	1300 euro

	Dulap cu uşi glisante
	BUC
	1
	500 euro
	500 euro

	Dulap cu uşi glisante
	BUC
	1
	460 euro
	460 euro

	Subtotal   Mobilier
	
	
	
	12.100 euro

	Veselă şi tacâmuri
	
	
	
	

	Cratiţă
	BUC
	2
	85 euro
	170 euro

	Capac
	BUC
	2
	15 euro
	30 euro

	Cratiţă
	BUC
	2
	110 euro
	220 euro

	Capac 
	BUC
	2
	25  euro
	50 euro

	Cratiţă
	BUC
	2
	150 euro
	300 euro

	Capac 
	BUC
	2
	25 euro
	50 euro

	Oală
	BUC
	1
	170 euro
	170 euro

	Capac
	BUC
	1
	25 euro
	25 euro

	Oală
	BUC
	1
	135 euro
	135 euro

	Capac 
	BUC
	3
	22 euro
	66 euro

	Oală
	BUC
	2
	95 euro
	190 euro

	Capac 
	BUC 
	2
	18 euro
	36 euro

	Oală
	BUC
	5
	60 euro
	300 euro

	Capac 
	BUC
	5
	15 euro
	75 euro

	Cratiţă
	BUC
	6
	45 euro
	270 euro

	Capac
	BUC
	6
	11euro
	66 euro

	Castron conic
	BUC
	10
	25 euro
	250 euro

	Castron conic
	BUC
	10 
	45 euro
	450 euro

	Răzătoare
	BUC
	3
	10 euro
	30 euro

	Tigaie antiaderentă
	BUC
	2
	80 euro
	160 euro

	Paletă netedă
	BUC
	2
	11 euro
	33 euro

	Paletă netedă
	BUC
	2
	13 euro
	26 euro

	Polonic
	BUC
	3
	10 euro
	30 euro

	Polonic
	BUC
	2
	17 euro
	34 euro

	Polonic
	BUC
	1
	30 euro
	30 euro

	Rulou/ sucitor
	BUC
	36
	30 euro
	1080 euro

	Cuţit bucătar
	BUC
	3
	13 euro
	39 euro

	Cuţit pentru măcelărie
	BUC
	2
	16 euro
	32 euro

	Cuţit pentru pâine
	BUC
	1
	13 euro
	13 euro

	Cuţit pentru feliat
	BUC
	2
	13 euro
	26 euro

	Set 6 tocătoare
	BUC
	1
	95 euro
	95 euro

	Plansetă pentru întins aluatul
	BUC
	1
	47 euro
	47 euro

	Tavă cozonac
	BUC
	10
	10 euro
	100 euro

	Tavă chec
	BUC
	10
	8 euro
	80 euro

	Strecurătoare paste 
	BUC
	2
	55 euro
	110 euro

	Lingură
	BUC
	50
	3 euro
	250 euro

	Lingură
	BUC
	50 
	2 euro
	100 euro

	Cuţit
	BUC
	50
	3 euro
	150 euro

	Farfurie de inox
	BUC
	50 
	9 euro
	450 euro

	Bol supă
	BUC
	50
	23 euro
	1150 euro

	Castron 
	BUC
	2
	65 euro
	130 euro

	Tavă autoservire
	BUC
	20
	15 euro
	300 euro

	…………………………………..
	
	
	
	

	Subtotal   Veselă şi tacâmuri
	
	
	
	7.848 euro

	Alte bunuri
	
	
	
	

	Spălător
	BUC
	1
	900 euro
	900 euro

	Sifon dublu
	BUC
	1
	40 euro
	40 euro

	Baterie 
	BUC
	1
	170 euro
	170 euro

	Raft
	BUC
	2
	500 euro
	1000 euro

	Masă pentru spălat legume
	BUC
	1
	1350 euro
	1350 euro

	Disc pentru răzuit legume, mozarella
	BUC
	1
	55 euro
	55 euro

	Disc pentru tăiat cartofii pai
	BUC
	1
	75 euro
	75 euro

	Disc pentru tăiat cuburi
	BUC
	1
	100 euro
	100 euro

	Disc pentru tăiat fideluţa
	BUC
	1
	80 euro
	80 euro

	Sifon 
	BUC
	2
	17 euro
	34 euro

	Baterie 
	BUC
	2
	170 euro
	340 euro

	Spălător cu 2 cuve
	BUC
	1
	900 euro
	900 euro

	Sifon dublu
	BUC
	1
	25 euro
	25 euro

	Baterie 
	BUC
	1
	155 euro
	155 euro

	Spălător cu 2 cuve
	BUC
	1
	1200 euro
	1200 euro

	Splător cu 1 cuvă
	BUC
	1
	460 euro
	460 euro

	Feţe de masă
	BUC
	30
	10 euro
	300 euro

	Cuvă 
	BUC
	8
	120 euro
	960 euro

	DVD-uri
	BUC
	15
	10 euro
	150 euro

	CD-uri
	BUC
	15
	10 euro
	150 euro

	Consumabile
	
	
	
	2000 euro

	Materiale de curăţenie
	
	
	
	2000 euro

	Covoare
	BUC
	3
	200 euro
	600 euro

	Mochete
	
	
	
	1000 euro

	Jaluzele 
	BUC
	
	
	1500 euro

	Flori în ghiveci
	BUC
	10
	30 euro
	300 euro

	Cântar ( cabinet medical)
	BUC
	1
	500 euro
	500 euro

	Trusa prim ajutor
	BUC
	 1
	560 euro
	560 euro

	Subtotal  Alte bunuri
	
	
	
	16.904 euro

	TOTAL
	
	
	
	68.342 euro


ANEXA B 2 - PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR 

	Activitatea nr.

Lunile
	Anul I
	Anul II

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Pregătirea activ. nr.1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Activitatea nr.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pregătirea activ. nr.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Activitatea nr.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pregătirea activ. nr.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Activitatea nr.3
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